# Dodatek č. 1

### **ke smlouvě o dílo uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů č.j.: 14637/SOVV/23 ze dne 10.10.2023 (dále jen „Smlouva“)**

**Smluvní strany**

**OBJEDNATEL:**

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha

zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

IČO: 62933591

Bankovní spojení: xxx

(dále jen „objednatel“)

**a**

**DODAVATEL:**

**AWOCADO s.r.o.**

se sídlem: Collinova 421, 500 03 Hradec Králové

zastoupená: Milošem Tomkem, jednatelem

IČO: 289 89 121

DIČ: CZ28989121

Bankovní spojení: xxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 27434

(dále jen „dodavatel“)

* 1. Vzhledem k tomu, že

a) byla dodatečně zjištěna potřeba změnv dodávce – méněpráce a vícepráce (viz příloha č. 3 tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě), a to z důvodu nepředvídatelných klimatických podmínek, dodržení technologických postupů a skutečností, které nastaly při realizaci stavební části projektu, které nebylo možné předvídat

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

* 1. Příloha č. 2 Smlouvy – oceněné soupisy prací (rozpočty) - se doplňuje o dokument tvořící přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
	2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
	3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
	4. Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
	5. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
	6. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
	7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Tabulka méněprací a víceprací k Dodatku č. 1

Příloha č. 2 – Změnový rozpočet č. 1

Příloha č. 3 – Protokol o návrhu změny díla č. 1

V Praze dne 14.12.2023 V Hradci Králové, dne 13.12.2023

Objednatel Dodavatel

RNDr. František Pelc, Miloš Tomek

Ředitel

Příloha č. 1

|  |
| --- |
| **Tabulka méněprací a víceprací k Dodatku č. 1**  |
| **Dům přírody Českého krasu - vnější expozice, INFORMAČNÍ PANELY** |
|   | vícepráce v Kč bez DPH | méněpráce v Kč bez DPH | rozdíl v Kč bez DPH | rozdíl v Kč s DPH |
| 1 | 32 030,00 | 39 430,00 | -7 400,00 | -8 954,00 |
| 2 | 54 330,00 | 45 176,00 | 9 154,00 | 11 076,34 |
| 3 | 0,00 | 21 050,00 | -21 050,00 | -25 470,50 |
| 4 | 31 896,00 | 12 600,00 | 19 296,00 | 23 348,16 |
| **Celkem** | **118 256,00** | **118 256,00** | **0,00** | **0,00** |
| **%** | **29,96** |  |  |  |
| SOD | 789 348,00 |   |   | 955 111,00 |
| navýšení | 118 256,00 |   |   | 143 089,76 |
| snížení | 118 256,00 |   |   | 143 089,76 |
| Dodatek č. 1 | 0,00 |   |   | 0,00 |
| Celkem | 789 348,00 |   |   | 955 111,00 |

**Příloha č. 2 – změnový rozpočet**

|  |
| --- |
| ***Položky méněprací dle smluvního položkového rozpočtu smlouvy*** |
| Objekt |  | SO 05.1: Naučná stezka Zlatý kůň - Infopanely |   |   |   |   |
|  Oddíl |  | D5.1: Odstranění a údržba stávajících 14 infopanelů (změna na 13 infopanelů) |   |   |   |   |
| 1 | D5.1.01 | Údržba betonových patek stávajících tabulí | kus  |  2,000  |  685,00  | 1 370,00 |
| Oddíl |   | D5.2: Infopanely - výměna 14 ks (změna na 13 panelů) + 3 ks interaktivních prvků |   |   |   |   |
| 2 | D5.1.10 | Zemní ocelové vruty, PZ, délky 800 mm pro ukotvení hranolu 100x100 mm | kus  |  2,000  |  1 065,00  | 2 130,00 |
| 3 | D5.1.11 | Osazování dřevěných tabulí do patek ze zemních vrutů, včetně dopravy informačních tabulí | kus  |  2,000  |  280,00  | 560,00 |
| 4 | D5.1.12 | Interaktivní prvky - bludiště 1400 x 1680 montáž interaktivního prvku - bludiště: výroba, montáž, manipulace, kotevní technika | kus  |  1,000  |  29 570,00  | 29 570,00 |
| 8 | D5.1.16 | Výroba a montáž informačního panelu - stezka:- velkoformátový tisk a laminace na AL plech 1245x845 mm- ochrana proti UV záření- antigrafitový ochranný nátěr- instalace na dřevěnou konstrukci - vč. spojovacího materiálu, nářadí |  kpl  |  1,000  |  5 800,00  | 5 800,00 |
| Objekt |   | SO 05.4: Geostezka - úvodní panel |   |   |   |   |
| Oddíl |   | 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání |   |   |   |   |
| 6 | D5.4.06 | Výroba stojanu/pultu - svařování, prořez  |  m  |  1,000  |  7 250,00  | 7 250,00 |
| 7 | D5.4.07 | Jekl čtvercový - nerez - 30\*30\*1,5mm  |  m  |  1,800  |  6 350,00  | 11 430,00 |
| 8 | D5.4.08 | Nerezový L-profil nerovnoramenný  |  m  |  4,950  |  5 080,00  | 25 146,00 |
| 9 | D5.4.11 | Spojovací prostředky kovových konstrukcí vruty, matice, šrouby, podložky, packy pro uchycení nýtů s otvorem 4 mmm (6 ks)  |  kpl  |  1,000  |  1 350,00  | 1 350,00 |
| Objekt |   | SO 05.5: Geologická pracovna s kameništěm - úvodní panely |   |   |   |   |
| 5 | D5.5.14 | Vytvoření obsahu pro informování veřejnosti pro Altán SO 07 - texty + překlad do EN, ilustrace, kresby, fotografie vč. licencí - tiskový podklad dodá investor | kpl |  1,000  |  6 500,00  | 6 500,00 |
| 7 | D5.5.15 | Výroba a montáž informačního panelu: pro Altán SO 07- velkoformátový tisk a laminace na AL plech 800 x 450 mm- ochrana proti UV záření- antigrafitový ochranný nátěr- instalace na dřevěnou konstrukci - vč. spojovacího materiálu, nářadí | kpl |  3,000  |  4 850,00  | 14 550,00 |
| Oddíl |   | D5.7.2: Časová osa - infocedulky časových událostí |   |   |  |  |
| 1 | D5.7.2.1 | Výroba a montáž informačních cedulek časových událostí (tiskový podklad dodá investor):- tisk a laminace na AL plech 100 x 100 mm- ochrana proti UV záření- antigrafitový ochranný nátěr- ukotvení na dřevěný sloupek- vč. spojovacího materiálu, nářadí | ks |  12,000  |  1 050,00  | 12 600,00 |
|   |   |   |   |   | **Celkem** | **118 256,00** |
| ***Položky víceprací dle smluvního položkového rozpočtu smlouvy*** |
| Objekt |   | SO 05.1: Naučná stezka Zlatý kůň - Infopanely |  |  |  |  |
| Oddíl |   | D5.2: Infopanely - výměna 14 ks (změna na 13 panelů) + 3 ks interaktivních prvků |  |  |  |  |
|   |   | Interaktivní prvky - potravní labyrint 1400 x 1680 montáž interaktivního prvku - bludiště: výroba, montáž, manipulace, kotevní technika |  kus  |  1,000  |  29 570,00  | 32 030,00 |
| Objekt |   | SO 05.4: Geostezka - úvodní panel |  |  |  |  |
| Oddíl |   | 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání |   |   |   |   |
|   |   | Výroba stojanu/pultu - výroba konstrukce z KVH profilu 80x80 | m | 1 |  12 520,00  |  12 520,00  |
|   |   | KVH Hranol 80x80 - 380cm | m | 3,8 |  8 100,00  |  30 780,00  |
|   |   | Deska z vodovzdorné překližky + dibondová deska 1000x600 | ks | 1 |  8 380,00  |  8 380,00  |
|   |   | Spojovací prostředky kovových konstrukcí vruty, matice, šrouby, podložky, packy pro uchycení nýtů s otvorem 4 mmm (6 ks)  | kpl | 1 |  2 650,00  |  2 650,00  |
| Oddíl |   | D5.7.2: Časová osa - infocedulky časových událostí |   |   |   |   |
|   |  | Výroba a montáž informačních cedulek časových událostí (tiskový podklad dodá investor):- tisk a laminace na AL plech o průměrů 180 mm- ochrana proti UV záření- antigrafitový ochranný nátěr- ukotvení na dřevěný sloupek- vč. spojovacího materiálu, nářadí | ks | 12 |  2 658,00  |  31 896,00  |
|   |   |   |   |   | **Celkem** | **118 256,00** |