DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 07. 09. 2022

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Město Rakovník,**

se sídlem Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník

zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou

bankovní spojení: ČSOB Rakovník

číslo účtu: 50045004/0300

IČ: 00244309, DIČ: CZ00244309

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Mystic constructions spol. s r.o.**

se sídlem Římská 26, 120 Praha 2

zastoupená xxx

bankovní spojení ČSOB, a.s.

číslo účtu: 275938057/0300

IČ: 26177358, DIČ:CZ261177358

zapsaná pod spisovou značkou C oddíl 77222 vedenou u Městského soudu v Praze

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany uzavřely dne 07. 09. 2022 Smlouvu o dílo. Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně smlouvy, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1**

1.

Úvodní ustanovení

* 1. Zhotovitel na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvy o dílo č. OSM – D/075/2022 uzavřené dne 7.09.2022, (dále také jako „smlouva“) provádí stavební práce a dodávky na zakázce: „Skatepark Rakovník“ (dále také jako „dílo“).
	2. Objednatel a zhotovitel po vzájemné dohodě mění a doplňují smlouvu tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.
1.

Předmět dodatku

**Článek II. odst. 2. smlouvy se mění a po změně zní:**

* 1. Dílo bude provedeno **nejpozději do 05. 01. 2024**.

Po dokončení Díla proběhne přejímací řízení (předání a převzetí Díla), které musí být svoláno nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne dokončení Díla. Dílo ke dni předání musí již plně odpovídat požadavkům této smlouvy a být prosté všech vad a nedodělků. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a jeho předmět včas předán protokolárně objednateli.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Rakovníka č. 778/23 ze dne 13. 12. 2023.
2. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují podpisy jednajících osob.
3. Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že nemají námitek proti zveřejnění tohoto dodatku v plném rozsahu.
4. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se dohodly, že k podpisu smlouvy bude použit kvalifikovaný elektronický podpis ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS).

V Rakovníku 14. 12. 2023 V Rakovníku 14.12.2023

 …………………………………………. …………………………………………… objednatel zhotovitel

 Město Rakovník Mystic constructions spol. s.r.o.

 PaedDr. Luděk Štíbr xxx

 starosta xxx