



NPU1002238090

**NPU-420/104620/2023**

**WAM 2011H1230014-1**

**Národní památkový ústav,** **státní příspěvková organizace**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01

IČO: 75032333, DIČ: CZ 75032333

zastoupen: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ, ÚPS v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

bankovní spojení: XXXX

Zástupce pro věcná jednání: XXXX

tel.: XXXX

(dále jen „**objednatel**“)

a

**ak. mal. Josef Čoban**

se sídlem: Mejstříkova 609, 149 00 Praha 4 - Háje

IČO: 43650635, DIČ: XXXX

restaurátorská licence: MK ČR č.j. 14.315/90-PP ze dne 30. 4. 1991 v oboru „**Restaurování malířských uměleckých děl, polychromovaných sochařských děl a sgrafit“**

(dále jen „**zhotovitel 1**“)

a

**MgA. Barbora Bartyzalová**

se sídlem: Bezručova 1162, 500 02 Hradec Králové

IČO: 86958216

restaurátorská licence: MK ČR č.j. 1359/2016 ze dne 8. 1. 2016 v oboru „Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru – knižní vazby, vzácných tisků, rukopisů a uměleckořemeslných děl na papíru asijské provenience“

(dále jen „**zhotovitel 2**“)

**bankovní spojení**: XXXX
**Doručovací adresa:**

Mejstříkova 609, 149 00 Praha 4 - Háje

tel.: XXXX

# (dále oba společně jen „zhotovitel“)

společně též jako „účastníci“

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 k dohodě o narovnání:**

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany dne 27. 10. 2023 uzavřely dohodu o narovnání č.j. NPU-420/76927/2023,

č. WAM 2011H1230014, dále jen („smlouva“).

**Článek II.**

**Změna smlouvy**

1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu plnění, dohodnuté na základě žádosti zhotovitele ze dne 24. listopadu 2023, viz příloha tohoto dodatku. Dodatkem č. 5 smlouvy o dílo 2011H1200002 byl prodloužen termín restaurování malovaných textilních podložek tapet z místnosti 2.82 SZ Veltrusy, v důsledku čehož je nutno prodloužit také termín pro osazení zrestaurovaných papírových kartuší a zátiší na plátěné podložky.
2. Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:
3. Čl. III odst. 6 nově zní:

„Zbývající část díla spočívající v restaurování papírových aplikací z panelu č. 12 a v nalepení všech zrestaurovaných papírových aplikací na plátěné podložky jednotlivých panelů bude předána nejpozději do **18. 12. 2023** na adrese: Ostrov 59, 277 46 Veltrusy.“

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vložením do registru smluv. Jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

Příloha:
Žádost o prodloužení termínu dohody o narovnání WAM2011H1230014, Josef Čoban, akad. mal.
a restaurátor, 24. listopadu 2023

V Praze dne 29. 11. 2023 V Praze dne 29. 11. 2023 V Praze dne 30. 11. 2023

# Objednatel: Zhotovitel 1: Zhotovitel 2:

…………………………………… ……………………………...... .................................

Mgr. et Mgr. Petr Spejchal ak. mal. Josef Čoban MgA. Barbora Bartyzalová

ředitel NPÚ, ÚPS v Praze