**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo**

číslo A-003996-00

uzavřené dne 9.10.2023

na akci:

**„Bazén Sušice – výměna osvětlení bazénové haly“**

1. **SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel: Město Sušice**

se sídlem : Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO : 00256129

DIČ : CZ00256129

zastoupený : Bc. Petrem Mottlem, starostou města

bankovní spojení : XXXXXXXXXXX

číslo účtu : XXXXXXXXXXX

e-mail : podatelna@mususice.cz

tel. : 376 540 111

fax. : 376 540 112

ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

*(dále jen objednatel)*

a

**2. Zhotovitel: NORDIC LIGHT, s.r.o.**

se sídlem : Sarajevská 1051/10, 120 00, Praha 2

IČO : 26704471

DIČ : CZ26704471

zastoupený : Karlem Kotíkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení : XXXXXXXXXXX

číslo účtu : XXXXXXXXXXX

e-mail : kotik@nordiclight.cz

tel.: XXXXXXXXXXX

*(dále jen zhotovitel)*

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava znění článku smlouvy „**V. Cena díla a platební podmínky**“ z důvodu úpravy rozsahu položek dle skutečného provedení stavby a tím i úpravy konečné ceny díla (snížení).

2.2. V průběhu realizace se vyskytly práce, které nemusely být z technických důvodů realizovány (redukce množství kabelových tras) a současně byly provedeny navíc některé položky, jejichž potřeba opět vyvstala při technickém prověření jednotlivých částí (složitější podmínky montáže – lešení, výměna nouzových svítidel nad rámec zakázky – 6 ks). Tyto práce nemohl zadavatel ani zhotovitel dopředu předvídat. Realizace prací, specifikovaných v tomto dodatku č. 1 je nezbytná pro splnění díla v požadovaném rozsahu a kvalitě. Tyto změny – méně a vícepráce, jsou popsány v množství, rozsahu a technickém popisu v příloze tohoto dodatku.

2.3. Znění článku **V. Cena díla a platební podmínky“,** se pro účely tohoto dodatku nově upravuje takto:

1. *Smluvní strany se dohodly, že KONEČNÁ CENA veškerých plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává v****celkové výši 818.632,66 Kč bez DPH, tj. 990.545,52 Kč vč. DPH ve výši 21%.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Kč bez DPH*** | ***DPH ve výši 21%*** | ***Kč vč. 21% DPH*** |
| ***Cena dle původní SoD*** | ***838.877,00*** | *176.164,17*  | *1.015.041,17* |
| ***KONEČNÁ cena (dle tohoto dodatku č. 1 k SoD)*** | ***818.632,66*** | *171.912,86* | *990.545,52* |

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1. Ustanovení smlouvy o dílo, číslo A-003996-00 ze dne 9.10.2023, která nejsou tímto dodatkem výslovně měněna, zůstávají v platnosti v původní podobě a rozsahu.

3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv MVČR.

3.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bude oběma smluvními stranami provedeno jeho elektronickým podepsáním.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo A-003996-00 ze dne 9.10.2023, uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

3.5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo ze strany objednatele schváleno radou města Sušice dne 11.12.2023, usnesením č. 742.

**Přílohy:**

1/ čestné prohlášení ke změnám v kalkulaci (změnový list)

2/ rozpočet, který popisuje skutečné provedení díla (jsou zahrnuty upravené položky)

za zhotovitele: za objednatele:

v Praze: v Sušici:

 12.12.2023 12.12.2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Karel Kotík, jednatel společnosti Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice