**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
  
„KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA AREÁLU ZÁMKU VYSOKÁ**

**– PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA “**

**číslo 160/48956341/2023**

1. OBJEDNATEL: Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Vysoká u Příbramě 69, 262 42, pošta Rožmitál pod Třemšínem

IČ: 48956341

zastoupený: Mgr. Vojtěchem Poláčkem, ředitelem p.o.

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: Novadus s r. o.  
Ke Skalám 603, Příbram – Zdaboř, 2601

IČO: 46349235 DIČ: CZ 46349235

zastoupený: Radek Novák, jednatel

dále jen „Dodavatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 11. 2023

**I.**

Dne 6. 11. 2023 uzavřel Objednatel s Dodavatelem smlouvu o dílo („KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA AREÁLU ZÁMKU VYSOKÁ – PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA “

**II.**

V tom smyslu se obě strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), ve kterém je upravena cena díla a termín jeho dokončení.

III.

1. Cena díla se mění na základě Změnového listu č. 1, odsouhlaseného Objednatelem, Technickým dozorem Objednatele a Dodavatelem. Tento Změnový list č. 1 tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedělitelnou součástí.
2. Dohodnutá cena díla uvedená v odstavci 3.1 Smlouvy o dílo, činící 1 674 640 Kč vč., DPH se navyšuje o částku 300 431,59 vč. DPH a činí tedy 1 975 071,59 Kč vč. DPH.
3. Navýšení ceny se týká výhradně uznatelných víceprací definovaných v přiloženém Změnovém listu a vyplývá zejména ze změny výkopové technologie (protlaky (podvrty) namísto výkopů). Technologie byla změněna v reakci na zhoršené klimatické podmínky v průběhu stavby a s ohledem na citlivé prostředí památkově chráněného parku.

IV.

1. V reakci na zhoršené klimatické podmínky (sněhová pokrývka v areálu Památníku Antonína Dvořáka, teploty pod bodem mrazu) a v intencích odstavce 2.7 Smlouvy o dílo se Objednatel a Dodavatel dohodli na posunutí termínu dokončení a předání díla.
2. Většina prací byla dokončena a bude fakturována v řádném termínu, tedy v šesti týdnech od předání stavby. S ohledem na klimatické podmínky není možné dokončit asfaltové plochy u Sládkovny. Dokončeny tyto práce budou v průběhu jara 2024, nejpozději však do 10. 5. 2024.
3. Z důvodů klimatických podmínek nebylo možné provést také některé další práce, související s úpravami terénu a odvozem materiálu. Dodavatel se zavazuje tyto práce provést co nejdříve, nejpozději však do 15. 3. 2024, tak aby bylo možné včas zahájit výsadbu trávníku na dotčená místa.
4. Náklady spojené s těmito pracemi budou Dodavateli uhrazeny na základě faktury po jejich dokončení. Jedná se o práce z původního rozpočtu v celkové hodnotě 127 120,18 vč. DPH.

V.

Případné další změny ve Smlouvě o dílo musí být zaznamenány v příslušných číslovaných dodatcích, schválených oběma stranami.

VI.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodl ředitel Památníku Antonína Dvořáka na základě dohody s Dodavatelem a na základě doporučení Technického dozoru.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek je platný a účinnný dnem jeho uzavření.

4. Tento dodatek je sepsán ve dnou vyhotoveních z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení

Ve Vysoké u Příbrami dne: 14. 12. 2023 Ve Vysoké u Příbrami dne: 14. 12.2023

……………………………………… ………………………………………






Za objednatele za dodavatele

Mgr Vojtěch Poláček Radek Novák

Ředitel jednatel společnosti

**Příloha č. 1. k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA AREÁLU ZÁMKU VYSOKÁ – PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA“, číslo 160/48956341/2023**

**Změnový list č. 1**

****