**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

Číslo smlouvy objednatele: **627/2023**

Číslo smlouvy zhotovitele:

**„Bystřice, úsek 2, 1 a 4 - rámové propustky“ – projektová dokumentace (DSP/DPS)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

zástupce objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: HG partner s.r.o.**

sídlo:Smetanova 200, 250 82 Úvaly

IČO: 272 212 53

DIČ: CZ 272 212 53

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, v oddíl C, vložka č. 105510

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán v souladu s jednáním z místního šetření o navýšení rozsahu geodetického zaměření povrchů v celé délce zájmového území. Původně bylo uvažováno se zaměřením pouze v místech vstupů.

### Tímto dodatkem se mění **Čl. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA, Čl. IV.CENA a Čl. V.PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o rozsah geodetického zaměření povrchů v celé délce zájmového území (úsek 1 a 4) v rozsahu 2-3 m za krajní hrany profilu. Původně bylo uvažováno se zaměřením pouze v místech vstupů

**Původní znění:**

### **IV. CENA**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 437 000,- Kč bez DPH.

**Nové znění:**

### **IV. CENA**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: **487 000,- Kč bez DPH.**

**Původní znění:**

### **V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření a stavebně technického průzkumu ve výši 100 %, **tj. 40 000,- Kč bez DPH**
2. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 397 000,- Kč, **tj. 317 600,- Kč bez DPH.**
3. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 397 000,- Kč, **tj. 79 400,- Kč bez DPH**.

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

**Nové znění:**

### **PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření a stavebně technického průzkumu ve výši 100 %, **tj. 90 000,- Kč bez DPH**
2. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 397 000,- Kč, **tj. 317 600,- Kč bez DPH.**
3. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 397 000,- Kč, **tj. 79 400,- Kč bez DPH**.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Úvalech dne:

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik HG partner s.r.o.

za objednatele za zhotovitele