| # NÁVRH ZMĚNY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikace akce: „Modernizace depozitářů výtvarného umění“ |  |  | Číslo změny: 1 |  |
|  |  |  | Datum: 21.11.2023 |  |
| Návrh ocenění změny navazuje na požadavky objednatele a uživatele uplatněné v rámci jednání |  |  |  |  |
| Předkládaný návrh úpravy: | Úprava a doplnění dodávky |  |  |  |
| Po provedené revizi počtu sbírkových předmětů v návaznosti na darovací smlouvy a na základě detailní prohlídky prostor depozitářů, do kterého budou regály a vybavení umístěny a po projednání zhotovitele s objednatelem je navrženo následující doplnění a změny: Depozitář místnost č. 326 bude doplněn o 1 ks pevného roštu, d. 3500x v. 3000 mm a o 2 ks pevných roštů d. 7000 x v. 3000 mm. Depozitáře místnosti č. 326 a 322 budou doplněny o pojízdnou hliníkovou plošinu z důvodu bezpečné manipulace se sbírkovými předměty (2 ks). V depozitáři č. místnosti 322 budou umístěny 3 ks podvozku s rámem sériovým. Do depozitáře č. místnosti 326 bude umístěno 50 ks držáků na obrazy – nastavitelné. Do depozitáře č. místností 326 a 322 bude umístěno 35 ks držáků na obrazy bez rámů – spodní s opěrnou plochou. Dodatečné práce celkem: 306 725,- Kč bez DPH, to je 9,99 % původní ceny S úpravou smlouvy souvisí i prodloužení termínu realizace, a to z původních 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy na 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy Ostatní položky budou dodány dle uzavřené smlouvy. |  |  |  |  |
| Navrhovaná změna ceny díla: 306 725,- Kč (bez DPH) |  |  |  |  |
| zvýšení ceny o |  | 306 725 Kč |  |  |
| snížení ceny o |  | 0 |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  |  |  |  |

| # ODSOUHLASENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikace akce: „Modernizace depozitářů výtvarného umění“ |  |  |  |  |  | Číslo změny: 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Datum: 21. 11. 2023 |  |  |
| Určeno pro |  | Oblastní muzeum a galerii v Mostě |  |  |  | dodavatele |  | objednatele |
| Odesláno/předán: |  | poštou | poslem |  |  | e-mailem |  | osobně |
| Podepsaní zmocněnci v souladu s Kupní smlouvou potvrzují tuto změnu specifikace díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depozitář místnost č. 326 bude doplněn o 1 ks pevného roštu, d. 3500x v. 3000 mm a o 2 ks pevných roštů d. 7000 x v. 3000 mm. Depozitáře místnosti č. 326 a 322 budou doplněny o pojízdnou hliníkovou plošinu z důvodu bezpečné manipulace se sbírkovými předměty (2 ks). V depozitáři č. místnosti 322 budou umístěny 3 ks podvozku s rámem sériovým. Do depozitáře č. místnosti 326 bude umístěno 50 ks držáků na obrazy – nastavitelné. Do depozitáře č. místností 326 a 322 bude umístěno 35 ks držáků na obrazy bez rámů – spodní s opěrnou plochou. Sjednaná lhůta dodání se prodlužuje o 4 týdny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena dodávky: 3 068 069,- Kč (bez DPH) |  |  |  |  | Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: Původní termín dodávky: 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy |  |  |  |
| Zvýšení ceny o | 306 725,- Kč (bez DPH) |  |  |  | prodloužení lhůty o |  | 4 týdny |  |
| Snížení ceny o | 0,- Kč (bez DPH) |  |  |  | zkrácení lhůty o |  | 0 |  |
| Celková cena po změně | 3 374 794,- Kč (bez DPH) |  |  |  | celková lhůta po změně |  | 20 týdnů |  |
| Změna byla vyvolána |  | záměrem objednatele |  |  |  |  |  |  |
|  |  | chybou v dokumentaci zakázky |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jinou okolností: |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  |  |  | Podpis zmocněnce dodavatele: |  |  |  |  |