**DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 12.6.2023

**TRANSFER, OPRAVA A MODERNIZACE VARHAN ZUŠ KRNOV**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

1. **Objednatel:**

**Základní umělecká škola, Krnov, příspěvková organizace**

se sídlem nám. Míru 151/13, Pod Cvilínem, 79401 Krnov

zastoupena Mgr. Kamilem Trávníčkem, ředitelem školy

IČO: 60780541

IZO: 102020574

identifikátor zařízení: 600003817

bankovní spojení: KB Krnov, č.ú.17634771/0100

telefon: 554 611 030

e-mail: info@zuskrnov.cz

(dále jen „objednatel“)

1. **Zhotovitel**

Ivan Bok

Výroba a opravy hudebních nástrojů

U Lazebníka 347/1, 794 01 Krnov

IČO: 74979116

DIČ: xxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: 670100-2206603148/6210

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek II.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 12.6.2023 Smlouvu o dílo s názvem „Transfer, oprava a modernizace varhan ZUŠ Krnov“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

**Článek III.**

**Změna čl. V. smlouvy - Místo a doba plnění**

Vzhledem k tomu, že bylo během prací na dodávce díla rozhodnuto o modifikaci předmětu díla, ujednávají si smluvní strany tímto dodatkem posunutí termínu dokončení díla, a to na **29.12.2023.**

V rámci rozhodování o rozmístění rozměrných píšťal pedálu i otevřených píšťal osmistopové délky nově dodaných do manuálů, které v projektu nebylo detailně specifikováno, bylo rozhodnuto, že pro jejich lepší vyznění se nebudou žádné z těchto píšťal umisťovat horizontálně pod původní manuálové vzdušnice a bude zvoleno zvukově lepší, leč časově náročnější řešení spočívající v umístění píšťal mimo postament a prostor pod úrovní pódia, přičemž dvanáct nejhlubších píšťal dřevěných píšťal subbasu bude umístěno horizontálně pod stropem nad píšťalištěm I. manuálu. Ostatní velké píšťaly budou okolo původních vzdušnic nastojato a v příslušné výšce budou stočeny o 90°nebo o 180° takzvaným krepováním, protože osm stop volné výšky v píšťalištích není.

Rovněž bylo rozhodnuto o dodání separátního měchu pod vzdušnici druhého manuálu, aby bylo vzduchové hospodářství stabilnější a bylo možno zřídit separátní tremulanty pro oba stroje.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanovením Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Krnově dne 29.11.2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za objednatele za zhotovitele