**SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1**

číslo objednatele: **S-0047/00065293/2023/1/2023**

 číslo dodavatele: ………………

**„Zpevněná plocha na pozemku parc. č. 1192/80, Beroun“**

**Smluvní strany**

**Objednatel**

**Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace**

Zastoupený: RNDr. Karin Kriegerbeckovou, Ph.D., ředitelkou

IČO: 00065293

Se sídlem: Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 1935131/0100

(dále také „**objednatel**“)

a

**Dodavatel**

**Gann stavební s.r.o.**

se sídlem Libušina 166, 273 06Libušín

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka

jednající 306754

IČO: 07742053 DIČ: CZ07742053

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu 115-8494880277

(dále jen „**dodavatel**“)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tento dodatek smlouvy o dílo (dále také **„Dodatek č. 1**):

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

**Dodatek č. 1 mění dobu a cenu díla** - stavby „Zpevněná plocha na pozemku parc. č. 1192/80, Beroun“ v čl. II. a čl. III. s ohledem na nevhodné klimatické podmínky **takto:**

* ***Termín zhotovení díla se nově stanovuje do 18. 12. 2024, kdy proběhne přejímací řízení, z důvodu přerušení s ohledem na nevhodné klimatické podmínky.***
* ***Cena o dílo se snižuje mj. položky, které nemohou být provedeny díky nevhodným klimatickým podmínkách. Položky nebudou účtovány ve faktuře v roce 2023 a budou jako nedodělky provedeny a fakturovány v roce 2024. Cena o dílo se snižuje o nedodělky takto: - 5.715,- Kč bez DPH tj. - 6.915,- Kč vč. DPH na základě předloženého Formuláře o ohlášení změn stavby ze dne 14. 12. 2023.***

V ostatních skutečnostech se Smlouva nemění.

V Hořovicích 17. 12. 2023 V Berouně 17. 12. 2023

Dodavatel

*Gann stavební s.r.o.*

*Libušina 166*

*273 06 Libušín*

……………………………………. …………………………………….

Jan Nistor - jednatel společnosti RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., ředitelka

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace