


*1c?- 1()*



. . . . .

z. .

· \ · . . . . . .

... ·-- .


. \\_l\_. -i-1


. . . . .

\_:· .---,...l

# wv,v..,.blO( kcrs.i:om







**Název zakázky:**

Číslo **zakázky:**

### Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci

**100745** Clean *Room* Solutions

*Zhotovitel: Objednatel:*

# BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 30**

**SO. PS: 0 .1.01.01.c**

**Popis změn a zdť1vodnčni:** Předkládáme Vám tento změnový list na základč změny projektové dokumentace ze s trany projektanl a soubo ru nouzového osvětlen í z data 04/23, kde byly ně které svhid la nouzového osvětleni zrušeny a místo toho doplněny nové sv[tidla um ístěné dle požární bezpečnostní zprávy. Změna byla vydána po provedení kabeláž.i a tras dle původního návrhu uzavřené smlouvy o dílo a tyto trasy je tedy nutné propojit v požárních krabic ích a doplnit nové trasy k novým svítidlům .

#### Zm ěnu !JOŽRdu je:

D, /' hotov itcl

Jméno :

1:8) Ohj.:dnutcl O ostatní

Zmčnn je doklndovnnn;

D /'.ápi .:m ve stavebním deníku ze dne

D Vypracováním zmčny projektu číslo

D Zapracováním do dokumentace skutečného provedeni stavby

D Zápise111 z kontrolního dne nebo J:ápisem . jednáni z..: dne

1:8) O statni: pfcdloženim whutu zmčnového listu

Vliv změny nn soubory uro je ktovc! tlok11111c nt:1cc:

l8J Ano ONe

Vliv změny nn valillac e:

D Ano 1:8) Ne

**Ccnn změny dodnvky jestnnovenn:**

O Lfozzměny

O Odečt.:rn položky rot.počtu, č.

D Dohodou O Jiný postup

Vliv změny nn k on ečný ter mín d okončeni 111111:

1:8) Bude dokončeno do 30 dnu po odsouhlaseni tohoto ZL

1:8) l'o>unutl konečného termínu dokončeni íll. Etapy výstavby v připadč po,dniho odsouhlaseni Zl.

Vliv ·irnčny 1111 cenu díla:

D Bez vlivu na cenu

l8J /.m<'!na ceny dila o Kč: 32 193,81 Kč bez OPII

Renliznrc změny bud e pro věřena zkouškou:

D Ano 1:8) Ne

BLOCK CRS a s . U Kasérer, 727, 757 01 Valat ské Me, z l ičl, Czei:h Reoubtic [www.blockcrs.cz](http://www.blockcrs.cz/)

#### Rozdělovnik:1x zhotovitel

1x objednatel

Datum vydáni · 22 .03 .2023


#### Počet přiloh· 1



Název zakázky: Nemocníce Vyškov • stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci

Číslo **zakázky: 100745**

.Jménn oclpovčtlných 7:lS h lf l <'Ů w :chotovilr le:




.fmčn:1ndpovčdnfrh zj\stupci, z:i objcdnnlclť:



Clean *Room* Solut ions

[.;. ,1;·:.r ...-:;,.,\..•.\_..::, ,-- vedoucl mnnai cr **stavby**



#### Uatum :

Datum: Podpis·

Po Jl\ •dpi u loh()to 1.ménovéhu list u odpovčdný mi 1ás1upci smluvních lrnn má tento'lménový l ist charnktcr:

IZJ d o d au:k ke smlouvč:

#### D podklad k dodatku l..c s rnlouv

Dpodklad ke;mčnč projektové dokumentace

### Přílohy:

f. Rozpočet

#### 2. Výkresy nového rozmíslční

**:l!'Jtl\.[i!Jj** -------------- ---

**www.blockcrs.cz**

### **[!Jx\_** Rozdělovnik :1x zhotovitel Datum vydání: 22 03.2023 **2/2**

1x objednatel Počet příloh: 1

Formulilr B-l"M,7 2·02 ·021 V,OI *v 5* **e** dni 12 02 2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Položkový rozpočet stavby, ZL30** |  |
| Stavba: | **EL** |
| Objekt: | **D.1.01.01.c** |
| Rozpočet: | **01 Rozpočet ke změnovému listu** |
| Objednatel: | **Nemocnice Vyškov, p.o .** | ICO: **839205** |
|  |  | DIČ: **CZ839205** |
| Zhotovitel : | **BLOCK CRS, a.s.** | ICO: **7333366** |
|  |  | DIČ: **CZ7333366** |
| Vypracoval : | **BLOCK CRS,**  **a.s.** |  |

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV **32 193,81**

**MON** 0,00

## Vedlej I náklady 0,00

Ostatnl náklady 0,00

**Celkem 32 193 ,81**

## Rekapitu lace daní

Základ pro sniženou DPH **15** % **0,00 CZK**

Základ pro základn í DPH **21** % **32 193,81 CZK**

Zaokrouhlen i **0,00 CZK**

**Cena celkem bez DPH 32 193,81** CZK

## v dne

$1,:..E: .:';.t.- *I*

*':1'. '*i:'-!,.·<t'-Tf>i-'t·"}'*,*t.*;f>.:;j-* ' ..

:t\_,"t", ""-=)i ·... ·

- **11 -;:.\..;"***>***•'** \_ť; •*'*•*i 'Y·b.'.* "*J*';'*(*\ y-*.* ,' :'.\,,' r

.... . "\. '1 '" ·, .':':""

·;*=*; i ..... ,,..... ,. ť E.. *t it·*r ;,; !'vt i;;: t :,·'

: *·'Wlí4.·* - )iť

.J

\ ---

,

*1,.:*

-- -- · ··'t ·°1::! • *t ;:1* f.'. t;; <4' i.'i

\_I, ...-.

!{'

,./4'. '

--'

;.(y·

\;

1

'\·· . v:.

· 3:

- !*:;:;";*x .,..·.·-ť.*1-.;;.,*,*\_'-it*·*l-*:J*--*Ja*t*

7• 2. *.-·,*

.

··-n*'?*'*.*H*.* '.*•*.*,1*.*.'!,*",*;.*r*.*··if.'-·&.· 11.,>..t:.'·.l':."

a z otov 1t e e

.,..· · ,·. 4i% je dna te le

a z otov 1t e e

r -ť

• -., i··i*-*·*A.r. • '*r· *-*,·"?v-.-·-' -..*.*.*L*.*,··*


./ . ,, /

*,*, *) i::*

..-



### Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS. a.s. Stránka 1 2 3

Polozkový rozpočet, zL30

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| s | EL |  |
| o | Doplněni nouzového osvětlen! dle poidavku CSN EN 1838.éSN EN 50171, éSN EN 50172 | |
| R: | O 01.01.4.c Elektroinstalace | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt | Cislo oložk | | Název oložk | MJ | Množslvl | Cena *I* MJ | Cen.  soustava  Celkem / latnost |
| 011: 367 | |  | | | | | |
| 306 373 | | | | | | | |

Celkem 32 193,81

#### Zpracovánoprogramem BUILDpower S. © RTS. a s. Stránka 3 z