1c?- 1()

.	.	.	.	.

z. .

· \ ·	.	.	.	.	.	.

...	·-- .

. \_l_. -i-1

.	. .	.	.

_:· .---,...l

# wv,v..,.blO( kcrs.i:om

Název zakázky:

Číslo zakázky:

### Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci

100745	Clean Room Solutions

Zhotovitel: Objednatel:

# BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 30

SO. PS: 0 .1.01.01.c

Popis změn a zdť1vodnčni: Předkládáme Vám tento změnový list na základč změny projektové dokumentace ze s trany projektanl a soubo ru nouzového osvětlen í z data 04/23, kde byly ně které svhid la nouzového osvětleni zrušeny a místo toho doplněny nové sv[tidla um ístěné dle požární bezpečnostní zprávy. Změna byla vydána po provedení kabeláž.i a tras dle původního návrhu uzavřené smlouvy o dílo a tyto trasy je tedy nutné propojit v požárních krabic ích a doplnit nové trasy k novým svítidlům .

#### Zm ěnu !JOŽRdu je:

D, /' hotov itcl

Jméno :

1:8) Ohj.:dnutcl	O ostatní

Zmčnn je doklndovnnn;

D /'.ápi .:m ve stavebním deníku ze dne

D Vypracováním  zmčny projektu číslo

D Zapracováním do dokumentace skutečného provedeni stavby

D Zápise111 z kontrolního dne nebo J:ápisem . jednáni z..: dne

1:8) O statni: pfcdloženim whutu zmčnového listu

Vliv změny nn soubory uro je ktovc! tlok11111c nt:1cc:

l8J Ano	ONe

Vliv změny nn valillac e:

D Ano	1:8) Ne

Ccnn změny dodnvky jestnnovenn:

O Lfozzměny

O Odečt.:rn položky rot.počtu, č.

D Dohodou	O Jiný postup

Vliv změny nn k on ečný ter mín d okončeni 111111:

1:8) Bude dokončeno do 30 dnu po odsouhlaseni tohoto ZL

1:8) l'o>unutl konečného termínu dokončeni íll. Etapy výstavby v připadč po,dniho odsouhlaseni Zl.

Vliv ·irnčny 1111 cenu díla:

D Bez vlivu na cenu

l8J /.m<'!na ceny dila o Kč:  32 193,81 Kč bez OPII

Renliznrc změny   bud e  pro  věřena zkouškou:

D Ano	1:8) Ne

BLOCK CRS a s . U Kasérer, 727, 757 01 Valat ské Me, z l ičl, Czei:h Reoubtic	www.blockcrs.cz

#### Rozdělovnik:1x zhotovitel

1x objednatel

Datum vydáni · 22 .03 .2023

#### Počet přiloh· 1

Název zakázky:	Nemocníce Vyškov • stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky:	100745

.fmčn:1ndpovčdnfrh  zj\stupci,  z:i objcdnnlclť:

.Jménn oclpovčtlných 7:lS h lf l <'Ů w :chotovilr le:

Clean  Room  Solut ions

[.;. ,1;·:.r   ...-:;,.,\..•._..::, ,-- vedoucl mnnai cr stavby

#### Uatum :

Datum:	Podpis·

Po  Jl\  •dpi   u loh()to 1.ménovéhu list u odpovčdný mi 1ás1upci  smluvních  lrnn má tento'lménový l ist charnktcr:

IZJ d o d au:k ke smlouvč:

#### D podklad k dodatku  l..c s rnlouv

Dpodklad ke;mčnč projektové dokumentace

### Přílohy:

f.    Rozpočet

#### 2.     Výkresy nového rozmíslční

:l!'Jtl\.[i!Jj -------------- ---

www.blockcrs.cz

### [!Jx_	Rozdělovnik :1x zhotovitel	Datum vydání: 22 03.2023	2/2

1x objednatel	Počet příloh: 1

Formulilr B-l"M,7 2·02 ·021  V,OI v 5  e dni 12 02  2016

|  | Položkový rozpočet stavby, ZL30 |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: | EL |  |
| Objekt: | D.1.01.01.c |  |
| Rozpočet: | 01 Rozpočet ke změnovému listu |  |
| Objednatel: | Nemocnice Vyškov, p.o . | ICO: 839205 |
|  |  | DIČ: CZ839205 |
| Zhotovitel : | BLOCK CRS, a.s. | ICO: 7333366 |
|  |  | DIČ: CZ7333366 |
| Vypracoval : | BLOCK CRS, a.s. |  |

Rozpis ceny	Celkem

HSV	0,00

PSV	32 193,81

MON	0,00

## Vedlej I náklady	0,00

Ostatnl náklady	0,00

Celkem	32 193 ,81

## Rekapitu lace daní

Základ pro sniženou DPH	15	%	0,00 CZK

Základ pro základn í DPH	21	%	32  193,81  CZK

Zaokrouhlen i	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	32 193,81 CZK

## v	dne

$1,:..E: .:';.t.-	I

:t_,"t", ""-=)i ·... ·

':1'. 'i:'-!,.·<t'-Tf>i-'t·"}',t.;f>.:;j-  '  ..

-   11    -;:.\..;">•' _ť;  •'•i 'Y·b.'. "J';'(\   y-. ,' :'.\,,' r

.... .	"\. '1 '"	·,    .':':""

·;=; i  ..... ,,..... ,.    ť E..   t it·r	;,;	!'vt  i;;:   t	:,·'

.J

\ ---

,

1,.:

:	·'Wlí4.·	- )iť

--	--    ·  ··'t  ·°1::! •  t  ;:1	f.'.	t;; <4' i.'i

!{'

_I, ...-.

,./4'. '

--'

;.(y·

\;

1

'\··     . v:.

· 3:

-	!:;:;";x .,..·.·-ť.1-.;;.,,_'-it·l-:J--Jat

.

7•  2. .-·,

··-n'?'.H.  '.•.,1..'!,",;.r.··if.'-·&.· 11.,>..t:.'·.l':."

a z   otov 1t e e

.,..·  ·	,·.   4i%	je dna te le

a z   otov 1t e e

r  -ť

• -., i··i-·A.r. •  'r·  -,·"?v-.-·-' -....L.,··

./	.    ,, /

,,  ) i::

..-

### Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS. a.s.	Stránka 1 2 3

Polozkový rozpočet, zL30

| s | EL |  |
| --- | --- | --- |
| o | Doplněni nouzového osvětlen! dle poidavku CSN EN 1838.éSN EN 50171, éSN EN 50172 |  |
| R: | O 01.01.4.c Elektroinstalace |  |

| Pt | Cislo oložk |  | Název oložk | MJ | Množslvl | Cena I MJ | Cen. soustava Celkem / latnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011: 367 |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 373 |  |  |  |  |  |  |  |

Celkem	32 193,81

#### Zpracovánoprogramem BUILDpower S.  © RTS. a s.	Stránka 3 z