Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků č.1 - č.3

na zhotovení stavby „Stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou   rezonanci“

kterou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník  uzavřely 12.8.2022 tyto smluvní strany:

- Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem	Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258 zastoupená:	JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov,

příspěvková organizace ve věcech smluvních.

–

zastoupená:	  provozně technickým náměstkem Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech technických

vedoucím obchodního oddělení Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech zdravotnické techniky

IČO:	00839205

DIČ:	CZ00839205	Telefon:

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a.

- BLOCK CRS a.s.

Se sídlem:	U Kasáren 727, Valašské Meziříčí 757 01

Zastoupená:	Ing. Rudolfem Limberským, předsedou představenstva Ing. Liborem Jurčou, členem představenstva

Ing. Alešem Kovaříkem, členem představenstva Janem Izákem, M.A., členem představenstva

IČO:	07333366

DIČ:	CZ07333366

Bankovní spojení:	ČSOB a.s.

Č.ú:

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v odd.B, vl. 196.

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1.   Výše  uvedené  smluvní strany  uzavřely  dne 12.8.2022  Smlouvu o  dílo (dále  jen „smlouva“   nebo

„smlouva o dílo“), jejímž předmětem je mimo jiné ve výše uvedené smlouvě přístavba budovy D3 určená pro umístění zdravotnického přístroje – Magnetické rezonance (magnetic resonance imaging) dále také MRI, částečná rekonstrukce a modernizace Radiodiagnostického oddělení v 1.NP budovy D3 a částečná rekonstrukce a modernizace oddělení - Centrum léčebné rehabilitace- ambulantní část 1.PP budovy D3. Provedení nových vedení a přeložek venkovních sítí technické infrastruktury a nezbytných úpravy přilehlých zpevněných, resp. nezpevněných venkovních ploch (dále jen „dílo“). Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, zahradnických a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení,

mobiliáře a rostlin nezbytných pro řádné dokončení stavby včetně dodávky, montáže a instalace technického  zařízení,   provedení   všech   činností   souvisejících   s   dodávkou   stavebních   prací  a konstrukcí, všech činností souvisejících s dodávkou zahradnických prací a rostlin, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou obchodní společností LT PROJEKT a.s. Kroftova 45, 616 00 Brno IČO: 29220785 (dále jen „DPS“) a oceněným Soupisem změn stavebních prací, dodávek a služeb       s výkazem výměr (dále jen „Soupis“), který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Stavba bude probíhat za provozu Nemocnice Vyškov, p. o. a za částečného provozu Radiodiagnostického oddělení v 1.NP budovy D3.

- Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením  v souladu s ustanovením  odst. 4 § 222 Zákona  o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 4“).

Zdůvodnění: Z důvodů na straně objednatele se smluvní strany dohodly na těchto změnách uzavřené smlouvy o dílo spočívajících ve změně předmětu smlouvy o dílo z toho vyplývající změny ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy:

  - Změna předmětu smlouvy spočívající v těchto změnách plnění ve smlouvě dohodnutého díla podrobně popsaných v těchto změnových listech, které tvoří přílohu č.1 této smlouvy:

| ZL 50 | Výměna svítidel v místnostech D3-1.24, D3-1.15, D3-1.04, D3-1.38 v rozsahu nastavení 3000 - 4000K Ra90 |
| --- | --- |
| ZL 51 | Nátěr stávající fasády ze strany urgentního příjmu |
| ZL 52 | Změny ve vedení VZT potrubí z důvodů kolizí se stávajícími průvlaky |
| ZL 53 | Posun vývodů radiátorů do podlahy v 1.NP v místnosti č.147 – chodba/čekárna |
| ZL 54 | Nový podhled na schodišti D3 – 1.01 a opravy omítek a maleb |
| ZL 55 | Doplnění čteček ACS 1NP - vstup D3-1.26 |
| ZL 56 | D+M nového okna s Pb vložkou tl.2mm |

  - Změna ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle uzavřené smlouvy a jejích dodatků č.1, č.2 a č. 3. V souvislosti se změnami předmětu smlouvy uvedenými pod písm. a) tohoto bodu se ruší ustanovení bodů č. 1 a č 3 článku VI. Cena uzavřené smlouvy a nahrazují se takto:

Nové znění bodu č. 1 článku VI. Cena

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 91 395 276,-

Kč bez DPH.

Nové znění bodu č. 3 článku VI. Cena

Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku

91 395 276,- Kč bez DPH.

II.

Závěrečná ujednání

- Všechna ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo nemá za následek podstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy o dílo.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše později.

- Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní

strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí,  že je zrušen od počátku.

- Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Příloha č. 1 dodatku smlouvy: Změnové listy č. 50 - 56

Ve Vyškově dne …………………	Ve Valašském Meziříčí dne ………………..…

JUDr. Zdeněk JUDr. Zdeněk Horák,

Digitálně podepsal

MBA

Horák, MBA	Datum: 2023.07.31

13:29:15 +02'00'

Ing. Libor Jurča

Digitally signed by Ing. Libor Jurča DN: cn=Ing. Libor Jurča, c=CZ, o=BLOCK CRS a.s., ou=2,

email=jurca@blockcrs.cz

Date: 2023.07.31 08:58:58 +02'00'

objednatel

za Nemocnici Vyškov JUDr. Zdeněk Horák MBA, ředitel nemocnice

zhotovitel

za BLOCK CRS a.s.

Ing. Libor Jurča, člen představenstva

### Ing. Rudolf Limberský

Digitally signed by Ing. Rudolf Limberský

DN: cn=Ing. Rudolf Limberský, c=CZ, o=BLOCK CRS a.s.,  ou=100234,

email=limbersky@blockcrs.cz Reason: Schvaluji tento dokument. Date: 2023.07.28 18:00:22  +02'00'

zhotovitel

za BLOCK CRS a.s.

Ing. Rudolf Limberský, předseda představenstva

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci Zakázka číslo: 100745

| Pozice | Název souboru |  |  |  |  |  | Stav ZL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Celková rekapitulace změnových listů

Odpočty bez DPH

Přípočty bez DPH

Přípočty + odpočty celkem

bez DPH	Cena celkem za změnu bez DPH

Cena celkem za dílo včetně změny

bez DPH

Stav ZL

84 850 000 Kč

| ZL01 | D1.01.4 ZTI - Přeložka kanalizace na jižní straně budovy a demont a RŠ2 | áž RŠ1 -9 463,50 | 48 340,35 | 38 876,85 | 38 877 Kč | 84 888 877 Kč | dodatek č.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL02 | IO 04 - Přípojka silnoproudu - revize DPS R1 | 0,00 | 210 524,64 | 210 524,64 | 210 525 Kč | 85 099 401 Kč | dodatek č.1 |
| ZL03 | Stávající stav kanalizačních přípojek a betonových nálitků | -27 327,69 | 173 796,21 | 146 468,52 | 146 469 Kč | 85 245 870 Kč | dodatek č.1 |
| ZL04 | Úpravy v trafostanici | -68 650,20 | 252 048,63 | 183 398,43 | 183 398 Kč | 85 429 268 Kč | dodatek č.1 |
| ZL05 | Změna odvozu a likvidace vytěžené zeminy | -514 055,09 | 308 560,73 | -205 494,36 | -205 494 Kč | 85 223 774 Kč | dodatek č.1 |
| ZL06 | Akustická zástěna | 0,00 | 191 620,00 | 191 620,00 | 191 620 Kč | 85 415 394 Kč | dodatek č.1 |
| ZL07 | Sanační omítky | 0,00 | 44 510,77 | 44 510,77 | 44 511 Kč | 85 459 905 Kč | dodatek č.1 |
| ZL08 | Izolace podlah | 0,00 | 188 146,78 | 188 146,78 | 188 147 Kč | 85 648 052 Kč | dodatek č.1 |
|  | Cena celkem za změnové listy k dodatku č.2 |  |  |  | 798 052 Kč |  |  |
| ZL09 | Výztuž věnce V001 | 0,00 | 29 576,93 | 29 576,93 | 29 577 Kč | 85 677 629 Kč | dodatek č.2 |
| ZL10 | Plynotěsný poklop v m.č. D3-0.32 | 0,00 | 8 170,00 | 8 170,00 | 8 170 Kč | 85 685 799 Kč | Dodatek č.2 |
| ZL11 | Demontáž potrubí ÚT | 0,00 | 13 297,79 | 13 297,79 | 13 298 Kč | 85 699 096 Kč | Dodatek č.2 |
| ZL12 | PO Al stěny Z44 | -101 388,49 | 125 992,49 | 24 604,00 | 24 604 Kč | 85 723 700 Kč | Dodatek č.2 |

ZL14

Změna CT: ZTI D.1.01.4a revize R1 kanalizace - doplnění kanalizace pro chladící jednotku D3 - 1.17 a posun kanalizace kvůli posunu dřezu D3 1.18

0,00

18 206,92

18 206,92

18 207 Kč

85 741 907 Kč

Dodatek č.2

ZL15

Změna MR: ZTI D.1.01.4a - vnitřní vodovod R1 - úprava dimenze rozvodu

SV pro havarijní chlazení MR a CT, kanalizace - R2 - změna napojení MR v 0,00 1.NP D3 - 1.66 a D3 - 1.65

236 083,45

236 083,45

236 083 Kč

85 977 991 Kč

Dodatek č.2

| ZL16 | Výměna stávajících kanalizačních stoupaček S3, S4 a potrubí stoupaček 0,00 |  | 283 004,31 | 283 004,31 | 283 004 Kč | 86 260 995 Kč | Dodatek č.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL17 | Změna ZTI po R2 - výměna stávajících rozvodů vody v 1.PP | 0,00 | 1 222 261,83 | 1 222 261,83 | 1 222 262 Kč | 87 483 257 Kč | Dodatek č.2 |
| ZL18 | Betonová deska mč D3-0_28 | 0,00 | 156 422,08 | 156 422,08 | 156 422 Kč | 87 639 679 Kč | Dodatek č.2 |
| ZL19 | Izolace proti vodě | 0,00 | 214 819,62 | 214 819,62 | 214 820 Kč | 87 854 499 Kč | Dodatek č.2 |
| ZL20 | SDK předstěna v m.č. D3-1.23 | 0,00 | 11 122,08 | 11 122,08 | 11 122 Kč | 87 865 621 Kč | Dodatek č.2 |
| ZL21 | Doplnění modulu TUV | 0,00 | 357 902,42 | 357 902,42 | 357 902 Kč | 88 223 523 Kč | Dodatek č.2 |
| ZL22 | Změny PD (AŘ + EL) | 0,00 | 445 524,47 | 445 524,47 | 445 524 Kč | 88 669 048 Kč | Dodatek č.2 |

vody E1/E2 vedoucí přes m.č.D3 1.18

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci Zakázka číslo: 100745

|  | Cena celkem za změnové listy k dodatku č.2 |  |  |  | 3 020 996 Kč |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL13 | Oprava ostění u stávajích dveří v 1.NP | 0,00 | 15 377,31 | 15 377,31 | 15 377 Kč | 88 684 425 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL23 | Výměna obkladů D3-0.57 - D3-0.64 | 0,00 | 14 157,88 | 14 157,88 | 14 158 Kč | 88 698 583 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL24 | Sádrové stěrky svislých kcí | 0,00 | 260 941,62 | 260 941,62 | 260 942 Kč | 88 959 524 Kč | Dodatek č.3 |

| ZL25 | Nová propojovací trasa potrubí DN 80 na místo energokanálu - varianta potrubí DN 100 | -91 030,50 | 511 281,99 | 420 251,49 | 420 251 Kč | 89 379 776 Kč | Dodatek č.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL26 | Revize R3 projektu silnoproudé elektroinstalace - doplnění zásuvek | 0,00 | 126 658,23 | 126 658,23 | 126 658 Kč | 89 506 434 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL27 | Revize R1 a R2 projektu vzduchotechniky | 0,00 | 219 635,25 | 219 635,25 | 219 635 Kč | 89 726 069 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL28 | Doplnění ochranných prvků | 0,00 | 156 016,28 | 156 016,28 | 156 016 Kč | 89 882 086 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL29 | Zdvižná plošina | 0,00 | 26 501,17 | 26 501,17 | 26 501 Kč | 89 908 587 Kč |  |

| ZL30 | Doplnění nouzového osvětlení dle požadavku ČSN EN 1838,ČSN EN 50171, ČSN EN 50172 | -141 384,69 | 173 578,50 | 32 193,81 | 32 194 Kč | 89 940 781 Kč | Dodatek č.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL31 | Navýšení kapacity UPS z 4kVA na 5kW | -341 190,72 | 366 190,72 | 25 000,00 | 25 000 Kč | 89 965 781 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL32 | Odpočet světlovodu | -29 144,67 | 0,00 | -29 144,67 | -29 145 Kč | 89 936 636 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL33 | Gumové podkladní bloky místo systémových kcí, nová systémová kce | -138 091,39 | 71 663,00 | -66 428,39 | -66 428 Kč | 89 870 208 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL34 | Nátěry stávajících zárubní | 0,00 | 30 816,53 | 30 816,53 | 30 817 Kč | 89 901 024 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL35 | Podhled SDK vč. výmalby v m.č. D3 – 1.24 (25 m2) | 0,00 | 70 274,62 | 70 274,62 | 70 275 Kč | 89 971 299 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL36 Výměna stávajících dveří za nové dveře v 1.NP budovy D3 - bez olověných -46 420,42 |  |  | 127 297,96 | 80 877,54 | 80 878 Kč | 90 052 176 Kč | Dodatek č.3 |
|  | dveří |  |  |  |  |  |  |
| ZL37 | Nové obklady v místnosti D3.1.26, předsazené stěny v m.č. D3 1.18, D3.1.23 v 1.NP | 0,00 | 38 639,30 | 38 639,30 | 38 639 Kč | 90 090 816 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL38 | dodávka a montáž nových olověných dveří do stávajících zárubní v 1.NP | 0,00 | 389 944,53 | 389 944,53 | 389 945 Kč | 90 480 760 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL39 | Minerální akustický podhled v m.č. D3-0.23 | 0,00 | 28 437,71 | 28 437,71 | 28 438 Kč | 90 509 198 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL40 | dodávka a montáž nových dveří do 1.PP mimo olověné | 0,00 | 120 324,45 | 120 324,45 | 120 324 Kč | 90 629 522 Kč | Dodatek č.3 |

| ZL41 | Doplnění přechodových skříní ke stávajícím rozvaděčům technologie pro zaústění nových přívodních kabeláží | 0,00 | 39 009,60 | 39 009,60 | 39 010 Kč | 90 668 532 Kč | Dodatek č.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL42 | SDK kastlíky na opláštění VZT | -71 505,20 | 163 341,64 | 91 836,44 | 91 836 Kč | 90 760 368 Kč | Dodatek č.3 |

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci Zakázka číslo: 100745

| ZL43 | Doplnění EPS čidla do potrubí VZT v D3 1.65 | 0,00 | 17 407,12 | 17 407,12 | 17 407 Kč | 90 777 775 Kč | Dodatek č.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL44 | D+M 2ks stěnových požárních mřížek v m.č.D3-0.24/D3-072 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500 Kč | 90 810 275 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL45 | Úprava slaboproudu - doplnění kamerového systému atd. | -12 076,18 | 46 094,43 | 34 018,25 | 34 018 Kč | 90 844 294 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL46 | dodávka a montáž nových akustických příček v 1.NP | 0,00 | 45 172,54 | 45 172,54 | 45 173 Kč | 90 889 466 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL47 | Změna svítidel v m.č. D3-1.34 | -45 929,52 | 60 056,00 | 14 126,48 | 14 126 Kč | 90 903 593 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL48 | Posun rozvaděče z D3-1.37 do D3 1.54 | 0,00 | 14 352,82 | 14 352,82 | 14 353 Kč | 90 917 945 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL49 | Doplnění čteček ACS 1.NP do m.č. 1.15 a 1.04 | 0,00 | 27 293,80 | 27 293,80 | 27 294 Kč | 90 945 239 Kč | Dodatek č.3 |
|  | Cena celkem za změnové listy k dodatku č.3 |  |  |  | 2 276 192 Kč |  |  |

| ZL50 | Výměna svítidel v místnostech D3-1.24, D3-1.15, D3-1.04, D3-1.38 v rozsahu nastavení 3000 - 4000K Ra90 | 0,00 | 112 487,03 | 112 487,03 | 112 487 Kč | 91 057 726 Kč | Dodatek č.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL51 | Nátěr stávající fasády ze strany urgentního příjmu | 0,00 | 20 267,87 | 20 267,87 | 20 268 Kč | 91 077 994 Kč | Dodatek č.4 |
| ZL52 | Kolize VZT v 1.PP | 0,00 | 67 558,00 | 67 558,00 | 67 558 Kč | 91 145 552 Kč | Dodatek č.4 |

| ZL53 | Posun vývodů radiátorů do podlahy v 1.NP v místnosti č.147 – chodba/čekárna | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500 Kč | 91 149 052 Kč | Dodatek č.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL54 | Nový podhled na schodišti D3 – 1.01 a opravy omítek a maleb | 0,00 | 107 053,88 | 107 053,88 | 107 054 Kč | 91 256 106 Kč | Dodatek č.4 |
| ZL55 | Doplnění čteček ACS 1NP - vstup D3-1.26 | 0,00 | 17 409,19 | 17 409,19 | 17 409 Kč | 91 273 515 Kč | Dodatek č.4 |
| ZL56 | D+M nového okna s Pb vložkou tl.2mm | 0,00 | 121 760,84 | 121 760,84 | 121 761 Kč | 91 395 276 Kč | Dodatek č.4 |
|  | Cena celkem za změnové listy k dodatku č.4 |  |  |  | 450 037 Kč |  |  |

Název zakázky: ť:íslo zakázky:

Nemocnice  Vyškov   -   stavební  úpravy   křídla  D3  pro	I #)j

s	K s

magnetickou rezonanci	L.

100745	Clean Room Solutions

Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice  Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 50

SO,  PS:  D.1.01.04.c  Elektroinstalace silnoproud

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na výměnu svítidel v místnostech D3-1.24, D3-1.15, D3-1.04, D3-1.38 v rozsahu nastavení 3000 - 4000K Ra90.

Zmčnu požaduje:

O Zhotovitel

Jméno:

1:81 Objednatel	0  Ostatní

Změna je dokladována:

O Zápisem ve stavebním deníku ze  dne

O Vypracováním změny projektu číslo

O Zapracováním do dokumentace  skutečného provedení stavby

1:81 Zápisem z kontrolního dne

0  Ostatní:

Vliv změny na soubory pro jektové doku mcn laec:

1:81 Ano	O Ne

Vliv zrněny na alidace:

O Ano	1:81 Ne

Cena změny dodávky je . lanovcna;

O Bez změny

O Odečtem položky rozpočtu,  č.

1:81 Dohodou	O  Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončeni díla:

1:81 Termín dodání bude potvrzen do 14 dní od podpisu tohoto změnového listu, výrobce má nyní 14 denní celozávodní dovolenou. Nelze potvrdit ani termín  5 týdnů, který jsme původně uvažovali.

O Posunutí konečného termínu předání

Vl n· změny nn cenu díln:

O  Bez vlivu na cenu

1:81 Změna ceny díla o Kč:	112 487,03 ,- Kč bez DPH

Reoli7.acc změny bude prověfena :zkouškou:

1:81 Ano	O Ne

BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí,    Czech Republic	www.blockcrs.cz

Rozdělovník:1 x zhotovitel

1x objednatel

Datum  vydáni: 19.06.2023

Počet příloh: 1

Výtisk čislo: 1

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky:	100745

C/ean  Room So/utions

Jména odpovědn j•ch zástupců za zhotovitele:

2

BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727

757 01 Valašsk MeziHď

IČ: 07333366, DIČ:  Q.07333366

Datum:	Podpis:

Jména  odpovědných  zástupců  7,11 objednatele:

Luděk Žabokrtský-TDI

Ing.  Petra  Václavková-AD

Datum:	Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými z.ástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

D dodatek ke smlouvě:

r8J podklad k dodatku ke smlouvě

D podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

- Rozpočet

- Katalogový list svítidel

l!l l!J

www.blockcrs.cz

a	-R-o-zd-ě-lo_v_n_í-k:-1x-z-ho_t_o-vi-te_l 	D_a_t_u_m_v_y_d_á_n_í:_1_9-.0-6-.2-0_2_3-----------2-/2-

1x objednatel

Formulář B-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12 02 2016

Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1

.•..--

tl··,.

&_

lf·"f'

--

-f·'

f

1.

,

,:  ...:i.'

I

| !k, 4-'-, l.'' «0.! ,O | U, • |
| --- | --- |
|  | f 191o |
| ::-.l |  |

| Položkový rozpočet stavby, ZL50 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Objekt: Rozpočet: | EL D.1.01.04.c 01 Rozpočet ke změnovému listu |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Nemocnice Vyškov, p.o. |  |  |  | IČO: 839205 DIČ: CZ839205 |  |  |
| Zhotovitel: | BLOCK CRS, a.s. |  |  |  | IČO: 7333366 DIČ: CZ7333366 |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny | BLOCKCRS, a.s. |  |  |  | Celkem |  |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  |  |  |  |  | 112 487,03 |
| MON |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 112 487,03 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 15 % |  | 0,00 CZK |  |  |  |
| Základ pro základní DPH |  | 21 % |  | 112 487,03 CZK |  |  |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 CZK |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 112 487,03 CZK |  |  |
| v dne St, "" "'( , I. . ... -(I"--J- 1....(..';;"' ri, BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727 ' ;!-!.!'.: -§ - .ť ·fi':F_,;f fl IČ, 07333366, DIČ, Q073Jll/66 ::.-\· ,·,_'.· :, ,,.-l"/'i l 757 01 Valašské Mezirffl '.!.} ...;-:6-J- -· •1 -'> · .. .· t $ -· i x%1 =· :.'./ · .-..Z..-a zť•.r; .. :-?'f·l . ···r ....s-.. ·..·,,.-.-,.,;' :1:r...?\'-.."! ·t/,)'::O")] |  |  |  |  | }li'-"$<·· : ·;·"· "' · ·;"':'.' , .'r;{ "1:·? · ..la .. , .. · . ...jf.- - -c- ··:.r, ,...'.$ff;),{° ' ·it ;; · •• - - ::r·f,1.w:. ·"" i -,··,- · : 'iď.·· '-! i- t; I ·I- i 1- -f'',.. ·.{- _.{ !:"),··' ·,v .,,; l.;, i:i.,: ř l "J( i• 1" ;:· f!fi--!-i:.",•I '".' ..,il,.: -"i ::"' - , ·.;.1..§I.. -,C.Z'({ :."'":;- ·· '-:O, - Za objednatele |  |  |
|  |  |  | . |  | ..../l ... |  |  |

--

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

Položkový rozpočet, ZLSO

| S: | Elektroinstalace |
| --- | --- |
| O: | Výměna svítidel v místnostech D3-1.24, D3-1.15, D3-1.04, D3-1.34 v rozsahu nastavení 3000 - 4000K Ra90 |
| R: | D.01.01.4.f EL |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena /MJ |  | Celkem , | Cen. soustava/ pl atnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Elektroinstalace |  |  |  |  | 187122 50 |  |
|  |  | FITP5000, přisazený/ vestavný čtverec A, modul 600, mikroprizma, LED tunable white 927-965, | ks | 20,00000 I | • | 7'4Í 2,!iO | 148 450,00 |  |
|  |  | demontáž | ks | 7,00000 | 67 59 |  | 2 572,50 |  |
|  |  | montáž | ks | 20,00000 | 67,59 |  | 7 350,00 |  |
|  |  | doplnění DALI SW driver včetně programování | ks | 2,00000 | 141375 ,00 |  | 28 750,00 |  |
|  |  | Odpočet za vrácení původního osvětlení vč. storno ooolatku |  |  |  |  | .74 635,47 |  |
|  |  | ozn. A (popis výrobku viz.. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘIZENÍ pol. 1.1) | ks | -4,00000 | 5 7'41,19 |  | -22 964,76 | SoD |
|  |  | ozn.D2 (popis výrobku viz.. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.7) | ks | -4,00000 | 511'4' 1.19 |  | -22 964,76 | SoD |
|  |  | ozn.E2 (popis výrobku viz.. TECHNICKA SPECIFIKACE ZAŘIZENI pol. 1.9) | ks | -5,00000 | 5 1111 ,19 |  | -28 705,95 | SoD |
|  | poznámka | Osvětlení v m.č. 1.38 - 5ks typ E2, 1.04 - 4ks typ A, 1.15- 4ks typ D2 = celkem 13ks -Osvětlení v m.č. 1.24 - ?ks vrátit nelze, jsou již namontovány |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 112 487,03 |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

lumldée	Technický    list   výrobku

Přisazený  LED panel  s bíle lakovaným rámečkem

rCRfl l aoooo

II!JI 111!1	• I

GJ

I Dj UGR	J!tJ

FITPSOOO, přisazený / vestavný čtverec A, modul 600, mikroprizma, LED tunable  white 927-965,

Kód:  FITPSOOOAMIXWKN600/90

EAN: 8596099121440

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C

| Vlastnosti svítidla |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorie produktu: | Stropní a nástěnná svítidla | Světelný tok (lm): | 4400 |
| Příkon svítidla (W): | 39 | Účinnost svítidla (lm/W): | 113 |
| Doba životnosti L80/B50 (h): | 80000 | Stupen krytí IP: | IP40 |
| Barva korpusu: | Bílá | Materiál korpusu: | Hliník |
| Se zdrojem: | Ano |  |  |
| Vestavná montáž: | Ano |  |  |
| Přisazená montáž: | Ano | Montáž na strop: | Ano |
| Vyrobeno v české republice: | Ano | Stupen krytí IP li : | IP20 |
| Světelný zdroj |  |  |  |
| Typ zdroje: | LED | Barva světla (K): | 2700...6500 |
| Index podání barev CRI: | 90-100 | Vyměnitelnost: | Světelný zdroj |

vyjmutelný,  vyměnitelný

""	driver

Kód světelného zdroje:	1990720293002	Třída energetické účinnosti:   C

SD\\IU n tilliíš !f M 0

lJ t-RifnrSill'JOIJ'IJ f'tiJZlJ,

-SdllllE,   vlo«kuJSl!lS6\t

Optický systém

Optický systém:	KN	Výstup světla:	Přímé

Zamezení oslnění UGR:	19	Distribuce světla :	Symetrické

Materiál krytu:	Strukturovaný plast	Vhodné pro práci s	Ano

monitorem:

Vyzařovací úhel:	Extrémní širokozářič

>80°

Rozměry

Délka (mm):	596	Šířka (mm):	596

Výška/Hloubka (mm):	60	Vestavná délka (mm):	170

Vestavná šířka (mm):	170	Vestavná výška/hloubka	60

(mm):

Rastr (mm):	600	Velikostní verze:	s

Hmotnost  (kg):	3,5

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	li	Typ připojení:	Ostatní

Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému :	LED driver  proudově řízený

Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného	Ano

systému:

Stmívání DALI:	Ano

SVO(MS 2,1  Qá1Pf'clij8

'8-m.allt   fíJfQ.@JOmldi!:e.cJ

rt aom441 rntc oro44

spole nb'sli 10 zapsána vOR UM Sl'Ského SD\J U I/ Pfazé, oddílC, vlo h158804.

PRAHA'! šv.orňostli2

BR OI Podolf4'14

!tRAD.EC 'K	O I P(á(!ll<Mffda142<

BRATISLAVA I vrn1e.hrdlo1

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

100745

Clean Room Solutions

Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č.  51

SO, PS: Dl.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na obnovení nátěru stávající fasády ze strany urgentního příjmu osy 2-3/A z důvodů špatného stavu původní fasády (díry, škrábance)

Změnu požaduje:

D Zhotovitel

Jméno:

Objednatel	D Ostatní

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebrním deníku ze dne

D Vypracováním změny projektu číslo

D Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby D Zápisem z kontrolního dne 1nebo zápisem zjednání ze dne D Ost:1Lní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano	ONe

Vliv změny na validace:

D /\no	Ne

Cena změny dodávky  je stanovena:

Bez změny

D Odečtem položky rozpočtu, č.

D Dohodou	D Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny

D Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

D Bez vlivu na cenu

Zmi:ína ceny díla o Kč:   20 267,87 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověfena  zkouškou:

O Ano	Ne

[!] [!]  BLOCK CRS a.s, U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic	www.blockcrs.cz

-   R-ozd   ělo- _v_í kn--:-1x-z ho_ _t_ov-i-te_l  	 D_at_u_m_v_y_d-án_i_: - 28.-- 0-.6- 2-0_2_3 	____

1x objednatel	Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky:	100745

Clean  Room Solutions

2

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

Luděk Žabokrtský-TDI

Ing. Petra Václavková-AD

BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727 757 01 Valašské MeziNfl IČ: 07333366, D1Č:C207333366

Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list  charakter:

D dodatek ke smlouvě:

podklad k dodatku ke smlouvě

D podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

- Rozpočet

Rozdělovnik:1x zhotovitel

1x objednatel

Formulář B-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12 02 2016

Datum vydání: 28.06.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Výtisk číslo: 1

J

.

.I

•t

"<:.:·

f;.:.}

| Položkový rozpočet stavby, ZL51 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Objekt: Rozpočet: | ASŘ 01 01 Rozpočet ke změnovému |  |  |  | listu |  |
| Objednatel: | Nemocnice Vyškov, p.o. |  |  |  | ICO: 839205 DIC: CZ839205 |  |
| Zhotovitel: | BLOCK CRS, a.s. |  |  |  | IČO: 7333366 DIC: CZ7333366 |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny | BLOCKCRS, a.s. |  |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  |  |  |  | 20 267,87 |
| MON |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 20 267,87 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 15 % |  | 0,00 CZK |  |  |
| Základ pro základní DPH |  | 21 % |  | 20 267,87 CZK |  |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 CZK |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 20 267,87 CZK |  |
| v s - I( " 2 BLOCJ< CRS a. s., U Kasár 727 'ií 'P -:,; 757 01 Valašské Mez1fičf •'-. ., y:, · IČ: 07333366, DIČ: CZ07333366 ..,... .) ťi!:}l;-::::ď'-'-,,,;, ;;,:-'fa._-:a\"\.JLt.:J-:i,·., ·· ,.·., .!..:·,'!."•fm-..:1f.-;;,:<:;- :,,;:,;; i ..'::r;J |  |  | dne | -i.,.. $· - :-. ·1· - ..:.. ;.1 J' ;f.. : '-·'"' ' J'ft. :r-· . -fr · ,Yl'·,i;;l .•i..J ;" tfrf.:;-,"fi' - 'ža jedn tele "· "')a& A;?;Jf. "- } |  |  |

"Í

••    '      ...

'           -a.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 1 z 2

Položkový rozpočet, ZL51

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | Nátěr fasády |
| R: | D.1.01. |

| P.č | Císlo položky | Název ppložkv | MJ | Množství | Cena I MJ | Celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 16 533,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 620991121ROO | Zakrýváni výplní vněj šlch otvorů z postaveného lešení | m2 | 10,00000 | 50:;, 9 1 | 509,1O | RTS 22/ I I |

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod ., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před 10,00000

60202-1191.ROO   Podkladní nátěr stěn pod omítky Baumit UniPrimer	m2	35,500001	65,80	2 335,90 INDIVIDUALNI

62247-1317.RU4

Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost  1-2,

hmota nátěrová Baumit SilikonColor

13 688,80 INDIVIDUALN

m2

35,500

385,60

| Díl:94 |  |  |  |  | 3 734 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 941955003ROO | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 19,00000 | 196,53 | 3 734,07 RTS 22/ I |

19,00000

Celkem	20 267,87

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

100745	Clean  Room  Solutions

Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 52

SO,  PS: D.1.01.04.fVzduchotechnika

Popis změn a zdůvod.nění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku projektanta na změny ve vedení VZT potrubí z důvodů kolizí se stávajícími průvlaky.

Změnu  požaduje:

D Zhotovitel

Jméno:

[8] Objednatel	D Ostatní

Změna  je dokledov8na:

D Zápisem ve stavebním deníku ze dne

D Vypracováním změny projektu číslo

D Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

D Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne

[8] Ostatní: dle obchůzky stavby s autorským dozorem a TDS

Vliv  změny  na soubory  projektové dokumentace:

[8] Ano	D Ne

V li.v změny  na validace:

D Ano

[8] Ne

Cena změny dodávky  je stanovena:

D Bez zrněny

D Odečtem položky rozpočtu, č.

[8] Dohodou	D Jiný postup

Vliv změny na konečný  term ln dokonče.ni dlla:

[8] Bez změny

D Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu  dlla:

D Bez vlivu na cenu

[8] Změna ceny díla o Kč:	67 558,00 Kč bez  DPH

Realizace změny bude provl!řena  zkouškou:

D Ano	[8] Ne

BLOCK CRS a s, U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziřiči, Czech Republic	www.blockcrs.cz

Rozdělovník:1x zhotovitel

1x objednatel

Datum vydání: 12.04.2023

Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla  D3 pro magnetickou  rezonanci

Číslo zakázky:	100745

Clean  Room Solutions

y    edstavenstva

Luděk Žabokrtský - TDI

Ing. Petra Václavková -AD

Jména odpovědných  zástupců  za objednatele:

BLOC	2

BLOCK CRS a. s., U Ka ren 727

757 01 Valašské Meziflčl

IČ:07333366,  DIČ:CZ07333366

Datum :	Podpis:	Datum:	Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list  charakter:

D dodatek ke smlouvě:

[gl podklad k dodatku ke smlouvě

D podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

- Rozpočet

- Foto míst změn

Rozdělovník:1x zhotovitel

1x objednatel

Formulář B-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12 02 2016

Datum vydání: 12.04.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Výtisk číslo: 1

|  | Položkový rozpočet stavby, ZL52 |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: | VZT |  |
| Objekt: | D.1.01.04.f |  |
| Rozpočet: | 01 Rozpočet ke změnovému listu |  |
| Objednatel: | Nemocnice Vyškov, p.o. | IČO: 839205 |
|  |  | DIČ: CZ839205 |
| Zhotovitel: | BLOCK CRS, a.s. | IČO: 7333366 |
|  |  | DIC: CZ7333366 |
| Vypracoval: | BLOCKCRS, a.s. |  |

911„ Tllf

.-..-.	2

.. --	•.

' =.:t··.-

BLOCK CRS a. s., U Kasáren

757 01 Valašské Mezifíčl

#### \-f..

-.·

:Wj f

·>:,:•.....

,,..-

:'.-\r-.  .....

«f

·  {. ·t1' :{t"f:'_"-. ff.Ji,-<'1; ť,!}:if

n ;;

m/<{Y

| - ·•t.·Nf",,;".'.:.=..,',I,", .. |  |
| --- | --- |
| -.'pil',:"-· | }!·:·"; |

| Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 558,00 |
| MON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 558,00 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 15 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH |  | 21 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 558,00 CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH v - IČ: 07333366, DIČ:Q 073333 . } '.k- ! : - t'. | 7,rr. - | :-l f {! .: .K ..;_·.) 1i«· óli- ! | dne -i | F , ť - . - : | ;,•,•' • . , =..._. -.. | ,i• '- =-;! | 67 558,00 CZK :(.,_,;J_; "1-•$; C . :;.. f,;-;. ?,' •,> '• ,1;t ,s .{.'}' ·',j - · ,•,: , ,. "jí., . ' ··:, |  |  |  |  |  |  |  |  |

Za zhotovitele	Za' objednatele

21-- 'ř}	-  .tfJ• t--"'.\\:  ,f,;

l

t,_'", ·

( •' ' ,j:f.ilil=,--ft j.-•:.• '  ..

i, ·i Jt .

1r_ ;

.tra•-.:·\·  .·  w.··

f',j j: :1

-•..

(i;	j{ ;·'·'{:,:

1 ,. • .-·:	,

i.-X

•	-  .     :;,.Ar•.   i/	•

v

Zpracováno programem  BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

| P.č | Clslo 0010.žky | N zev pol0žkv | MJ | Množství | Cena I MJ | Celkem | Ceník | GEin. soustava I latn0_st |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: |  |  |  |  |  | 67 558 00 |  |  |
|  |  | Poiárnf kapky | ks | 2,00000 | 101a'ilm:90 | 20 000,00 |  | Vlastní |
|  |  | odskok 710x400, délka 500mm | ks | 1,00000 | 3 526,00 | 3 526,00 |  | Vlastni |
|  |  | odskok 800x500, délka 650mm | ks | 1,00000 | 3 055,00 | 3 055,00 |  | Vlastni |
|  |  | odskok 800x355, délka 650mm | ks | 1,00000 | 2 911,00 | 2 911,00 |  | Vlastni |
|  |  | odskok 800x500, délka 950mm | ks | 1,00000 | 3183,00 | 3 183,00 |  | Vlastni |
|  |  | odskok 630x250, délka 500mm | ks | 1,00000 | 3 430,00 | 3 430,00 |  | Vlastní |
|  |  | odskok 630x250, délka 450mm | ks | 1,00000 | 2 055,00 | 2 055,00 |  | Vlastni |
|  |  | odskok 360x250, délka 820mm | ks | 1,00000 | 2 463,00 | 2 463,00 |  | Vlastni |
|  |  | odskok 250x250, délka 500mm | ks | 1,00000 | 2 743,00 | 2 743,00 |  | Vlastni |
|  |  | odskok 560x200, délka 970mm | ks | 1,00000 | 2 463,00 | 2 463,00 |  | Vlastni |
|  | ! | odskok 560x200, délka 500mm | ks | 1,00000 | 2 055,00 | 2 055,00 |  | Vlastní |
|  |  | odskok 560x200, délka 400mm | ks | 1,00000 | 1 712,00 | 1 712,00 |  | Vlastni |
|  |  | odskok 560x200, délka 700mm | ks | 2,00000 | 3 502,00 | 7 004,00 |  | Vlastni |
|  |  | odskok 400x200, délka 450mm | ks | 1,00000 | 1 368,00 | 1 368,00 |  | Vlastni |
|  |  | odskok 225x200, délka 550mm | ks | 1,00000 | 1 368,00 | 1 368,00 |  | Vlastni |
|  |  | odskok 400x200, délka 980mm | ks | 1,00000 | 3 430,00 | 3 430,00 | 1 | Vlastni |
|  |  | odskok 225x200, délka 400mm | ks | 1,00000 | 1 388,00 | 1 368,00 |  | Vlastní |
|  |  | koleno 90' 225x200 | ks | 2,00000 | 1 712,00 | 3 424,00 |  | Vlastni |

Položkový rozpočet, ZL52

| S: | VZT |
| --- | --- |
| O: | Kolize VZT |
| R: | D.01.01.4.f VZT |

'V,§e kaD<ll lovánovč, dopravy, r,ncmláž:e,'koord1na r

činnosti

Celkem	67 558,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

N

N

'   '   8  0-( 0 ·

I

: \

I

N

in

..J

N

.X:

ca

g

.c

# ....

Q.

###### ..-

:1

ui

C1Í

Cl)

oI-::

@

C...l.i

Q)

ao.

###### o

...J

I	:::>

ca

E

Q)

I	E

"   ll''\

o		o

1'

o	1

ro

e

Cl

a.

o

,Cro

o

>

u

a.

.r.o..

N

Příloha k ZL52

##### VZT Půdorys 1.NP

" b   {.SS '  T  · ·   1

I

I, . • .

I

I

o

1

.    'l

rt!J>

10:IJ

POLIKLINIKA

_;i,:,

)!\li

ll&'

_  ,se.u

J 36!, J. a!.<! .I,  ,si	fa G!  .I,	.I,

tltl>

J. $!li ,!.

4&10

I

!.!'.W

}<j

!

ISJS	„l 4!ll ! S

'J

)l

!

!.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s	Stránka 2 z 2

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

100745	Clean Room So/utions

Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 53

SO, PS: Dl.Olb ÚT

Popis změn a zd vodněni: Předkládáme Vám na základě požadavku objednatele změnový list na posun vývodů  radiátorů  do podlahy  v  I.NP v místnosti  č.147 -  chodba/čekárna z důvodů možných  kolizí s lůžky, které v tomto místě často projíždí

Zmfou požaduje:

O Zhotovitel

Jméno:

[gJ Objednatel	O Ostatní

Změna je dokl11dována:

[gJ Zápisem ve stavebním deníku ze dne

O Vypracováním změny projektu číslo

O Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem zjednání ze dne  O Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

iZIAno	O Ne

Vliv změny na validace:

O Ano	iZINe

Cena změny dodávky je stanovena:

!:8J Bez změny

O Odečtem položky rozpočtu, č.

O Dohodou	O Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

[gJ Bez změny

O Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na c.enu dlJa:

O Bez vlivu na cenu

[gJ Změna ceny díla o Kč:	3 500,00 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

O Ano	[gJ Ne

BLOCK CRS a.s , U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic	www.blockcrs.cz

Rozdělovník:1x zhotovitel

1x objednatel

Datum vydání: 21.06.2023

Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1

Název zakázky:	Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou  rezonanci

Číslo zakázky:	100745

Clean Room Solutions

Ing.

stavenstva

s...,

...

Jména odpovědných  zástupců za objednatele:

Ing. Pavel Horáček -  provozně technický náměstek

Luděk Žabokrtský - TDI

Ing. Petra Václavková-AD

BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727 757 01 Valašské Mezifffl

I< : 07333366, DIČ: Q07333366

Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter: dodatek ke smlouvě:

D podklad k dodatku ke smlouvě

D podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

- Rozpočet

Rozdělovník:1x zhotovitel

1x objednatel

Formulář B-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke dni  12 02 2016

Datum vydáni: 21.06.2023 Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Výtisk číslo : 1

•

': -<j.

-

m--·-

| Položkový rozpočet stavby, ZL53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Objekt: Rozpočet: | ÚT 01 01 Rozpočet ke změnovému |  |  |  |  | listu |  |  |  |  |
| Objednatel: | Nemocnice Vyškov, p.o. |  |  |  |  | IČO: 839205 DIČ: CZ839205 |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | BLOCK CRS, a.s. |  |  |  |  | IČO: 7333366 DIČ: CZ7333366 |  |  |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny | BLOCKCRS, a.s. |  |  |  |  | Celkem |  |  |  |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| PSV |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 |  |
| MON |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 15 % |  |  | 0,00 CZK |  |  |  |  |  |
| Základ pro základní DPH |  | 21 % |  |  | 3 500,00 CZK |  |  |  |  |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  |  | 0,00 CZK |  |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 3 500,00 CZK |  |  |  |  |
| v - - ·. · 98111 m rt\... l t• ·J =· ;.;..,..t. .·.>' ii ·.ij§ k;-: BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727 0 ./ .( • - · · ; • .,...;,· _ 757 01 Valašské Meziříčí ! , ,s:} •t•f .J.J1 IČ: 07333366, DIČ: G07333366 ·;-l,/ .: l. ftznotov1fe e |  |  | - | dne |  | ..: ') ' • · - ... ·.. "; ; -r ·=if '"i J ; ,••.--·'-&';/ <· .• ··; .-:f=.. : :1 ...,.. "-'t'.°J"f;:.f;i ;,.J -i Za objednatele |  |  |  |  |
| '21-'Tf>I ' |  |  |  |  |  |  |  | -• zq.i·4.·::.· --- - ·· '_·;. ? ' lil |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ' | ":c, ,.:':tr:,::::}. -:! .. .!J' ,•_"·. | ' .. |  |

.

i

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

##### Položkový  rozpočet, ZL53

| S: | ÚT |
| --- | --- |
| O: | Posun vývodů radiátorů do podlahy v 1.NP v místnosti č.147 - chodba/čekárna |
| R: | D.1.01.b |

| P.č | Čfslo pol0žkv | Název položky | MJ | Množstvf | Cena/ MJ | Celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 733 Rozvod potrubí 3 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D+M Posun vývodů radiátorů do podlahy v 1.NP v místnosti č.147 - chodba/čekárna | kpl | 1,00000 | 3.t50©i©O | 3 500,00 INDIVIDUALNII |  |
| Celkem 3 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |

5

OTOPNÉ TfL[SO-b

1250 W

20/S00/110   Ka- TH

TRV15, RŠ15

OTOPNÉ TĚl.ESO-b 1250 W

20/S00/110  K a- TH

TRV15. RŠ15

•4čl.

@"''

550 W

) 11w tt P 1s

o!. iz20 4 · rn

-b

'H

illB

il

..

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

100745	Clean Room Solutions

Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 54

SO, PS: Dl.01 ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele z důvodů špatného stavu omítek na stěnách a stropech místnosti D3 - 1.01 a schodiště. Omítky jsou na poklep duté a nesoudržné.

Změnu požaduje:

O Zhotovitel

Jméno:

Objednatel	O Ostatní

Změna  je dokladována:

O Zápisem ve stavebním deníku ze dne

O Vypracováním změny projektu číslo

O Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne

Ostatní: Požadavek z obchůzky  kontrolního dne stavby

Vliv zrněny na soubory  projektové  dokumentace:

Ano	O Ne

Vliv změny na validace:

O Ano	Ne

Cena změny dodávky  je stanovena:

D Bez změny

D Odečtem položky rozpočtu, č.

Dohodou	D Jiný postup

Vliv změny na koneěný termín dokončeni díla:

O Bez změny

Bude provedeno do 3 týdnů po odsouhlasení změnového  listu

Vliv změny na cenu dlla:

O Bez vlivu na cenu

Změna ceny díla o Kč:	107 053,88 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

O Ano	Ne

l!J l!J

BLOCK CRS a s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic	www.blockcrs.cz

m -R-oz_d_ě-lo_v_n-ík-:-1x-z-ho_t_o_vi-te_l 	D_a_t_u_m_v_y_d_á_ní_:_2_7-.0-6-.2-0_2_3 	_ __

1x objednatel	Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov  - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou  rezonanci

Jména odpověd.ných  zástupců za ob jednate le:

Luděk Žabokrtský - TDI

Ing. Petra  Václavková -AD

Číslo zakázky:	100745

BLOCK CRS a. s.. U Kasáren 727 757 01 Valašské MeziHti

IČ: 07333366, DIČ: (207333366

Clean Room Solutions

Datum:	Podpis:	Datum :	Podpis:

Po podp is u tohoto  změnového  listu odpovědnými  zástupci smluvních  stran  má tento změnový  list  charakter:

O dodatek ke smlouvě:

t8] podklad k dodatku ke  smlouvě

O podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1.   Rozpočet

Rozdělovník:1x  zhotovitel

1x objednatel

Formulář B-FM-7-2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12 02 2016

Datum vydání: 27.06.2023

Počet přiloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Výtisk číslo: 1

|  | Položkový rozpočet stavby, ZL54 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Objekt: Rozpočet: |  |  | ASŘ 01 01 Rozpočet ke změnovému listu |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  | Nemocnice Vyškov, p.o. |  | IČO: 839205 DIČ: CZ839205 |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | BLOCK CRS, a.s. |  | IČO: 7333366 DIČ: CZ7333366 |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  | BLOCKCRS, a.s. |  | Celkem |  |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  |  |  |  |  | 107 053,88 |
| MON |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 107 053,88 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  |  | 15 % |  | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH |  |  |  | 21 % |  | 107 053,88 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 CZK |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 107 053,88 CZK |  |  |
|  |  | v | ' Za zhotovitele |  | dne - - - -<..<,-,-i,r ·-·.;,-l1i.,;'.:·. ,,/.'.c·.I..,:,-------- .• .. • • .-. !!" • .. ! ' .. , • } -;",if, ' :,-JJ, z- .':i.,.:;$ ř- A:.':,, ' 1. ' .!- ·a.>"fs _; "?.- - -t-:lr _ , ·.c'fe$""·'(.( _ _ _ _ -; .,..,._._. L_r..S &.O =:!_ ft _ Za ... - bjednatele |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

Položkový rozpočet, ZL54

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | Minerální podhled na schodišti D1.01 |
| R: | D.1.01.b |

| P.č | Číslo položky | Název položkv | MJ | Množství | Cena I MJ | Celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 58 966,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 622323041 | Penetrace podkladu | m2 | 110,30000 | 81,60 | 9 000,48 | RTS 1/23 |
| 173 | 612421311ROO | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 1O do 30 %, hrubých | m2 | 110,30000 | 138,00 | 15 221,40 | RTS 22/ I |
| 174 | 612471413ROO | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou | m2 | 110,30000 | 140,00 | 15 442,00 | RTS 22/ I |
| 176 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 110,30000 | 140,00 | 15 442,00 | RTS 22/ I |
| 178 | 613473115ROO | Příplatek za zabudované rohovníky | m2 | 110,30000 | 35,00 | 3 860,50 | Vlastní |

| Díl:767 P |  | Podhledy skládané |  |  |  | 28 560,60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 497 | 767584502ROO | Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry | m2 | 30,00000 | 462,00 | 13 | 860,00 | RTS 22/ I |
|  |  | Kazeta - 600/600 | m2 | 30,00000 | 483,00 | 14 490,00 |  | INDIVIDUALNI |
| Knauf Armstrong, Perla OP 0,95 Tegular 24 (Tegular) 600x600x15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 998767202ROO | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk . konstrukce v objektech výšky do 12 m | % | 210,60000 | 1,00 | 210,60 |  | RTS 22/ I |

50 m vodorovně

| Díl:94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 5 895,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 941955003ROO | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 30,00000 | 196,50 | 5 895,00 RTS 22/ I |

30,00000	30,00000

| Díl: 784 Malby 13 631,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 594 | 784402801ROO | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m vč. podesty | m2 | 113,00000 | 38,80 | 4 384,40 | RTS 22/ I |
| 595 | 784450020.BI | Malba omyvatelná, otěruvzdorná - parametry dle PO ( bílá ), vč. penetrace | m2 | 123,30000 | 75,00 | 9 247,50 | Vlastní |

Celkem	107 053,88

.

/

L.,-

f

I

I

· ol...._

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 2

i,:- - .,,

I  'x/	I

I /	,   I

i,: _    _   .l,I

D3-1.IJ-µ

"-- ...

l'   x   /     1

IL/!    ,	I

.l,I

UZPUSOBIT K O

OKNA

OKNA

Položkový rozpočet, ZL54

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | Minerální podhled na schodišti D1.01 |
| R: | D.1.01.b |

|  | MJ | Množství | Cena I | MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 2 z 2

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci

100745	Clean  Room Solutions

Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 55

SO, PS: D1.0l.4d Slaboproudé rozvody

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na doplnění čtečky ACS 1 NP - vstup D3-1.26, vč. přípravy el. zámku do zárubní, opravy nátěru zárubně a finálního zapravení drážky ke čtečce ACS.

Změnu pobdujc:

O Zhotovitel

Jméno:

Objednatel	O Ostatní

Změna  je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne

O Vypracováním změny projektu číslo

O Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne O Ostatní:

Vliv zm ny na soubory projektové  dokumentace:

Ano	ONe

Vliv změny na validace:

O Ano	IZ!Ne

Cena změny dodávky  je stanovena:

IZ! Bez změny

O Odečtem položky rozpočtu, č.

O Dohodou	O Jiný postup

Vliv změnv na konečnv termln dokončeni díla:

IZ! Bez změny

O Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu dila:

O Bez vlivu na cenu

IZ! Změna ceny díla o Kč:	17 409,19 Kč bez DPH

Rea liza ce změny  bude  prověřena zkouškou:

O Ano	IZ! Ne

lil l!I

BLOCK CRS a.s, U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziřičl, Czech Republic	www.blockcrs.cz

R	-R -o-dz_ě_lo-v_ní k-: 1_x_z h-o_t_o  -i-vte_l  	 D_at_u   m_v_y_d_án   í: _2_7-.0-6-.2-0_2_3 	____

1x objednatel	Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla  03 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky:	100745

C/ean Room Solutions

LOC:1<·	2

BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727 757 01 Valašské Meziflčl IČ:07333366, DIČ: C207333366

Datum:	Podpis:

Jména odpovědných :ras tupcň za ob je dnate le:

Luděk Žabokrtský- TDI

Ing. Petra  Václavková -AD

Datum:	Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

O dodatek ke smlouvě:

[8J podklad k dodatku ke smlouvě

O podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

- Rozpočet

Rozdělovník:1x zhotovitel

1x objednatel

Formu lář B-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke  dni  12 .02 . 20 16

Datum  vydání: 27 .06.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Výtisk číslo: 1

'I

| Stavba: Objekt: Rozpočet: | Položkový rozpočet stavby, ZL55 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SLP 01 01 Rozpočet ke změnovému listu |  |  |  |  |  |  |
| O bjednatel: | Nemocnice Vyškov, p.o. |  |  |  | IČO: 839205 DIČ: CZ839205 |  |  |
| Zhotovitel : | BLOCK CRS, a.s. |  |  |  | IČO: 7333366 DIČ: CZ7333366 |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny | BLOCKCRS, a.s. |  |  |  | Celkem |  |  |
| HSV |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| PSV |  |  |  |  |  | 17 409,19 |  |
| MON |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  | 17409,19 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 15 % |  | 0,00 CZK |  |  |  |
| Základ pro základní DPH |  | 21 % |  | 17 409,19 CZK |  |  |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 CZK |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 17 409,19 CZK |  |  |
| v .I_•a. _. " · ... 2 1: a·· :·P :;.; ť-M'7·1": 111,U " ._ --W- ' ť , :-?:1{,ja..ti:,.fú_- l} BLOCK CRS a. s., U Kas.1ren 727 · ,.t.J '.. t"je 1• · 757 01 Valašské Meziríčf ·.f Jt ,t,. ,".- ,-;-.1._· >;=.;;. IČ: 07333366, DIČ: C207333366ť & é f@. . . · ;:::7žazhotovitele |  |  | dne |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

##### Položkový rozpočet, ZLSS

| S: | Slaboproudé rozvody |
| --- | --- |
| O: | Doplnění čteček ACS 1NP - vstup D3-1.26 |
| R: | D.1.01.4.d |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena I MJ | Celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: M22_03 Elektronická kontrola vstupu (EKV) 14 722,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pol- 0051 | bezkontaktní člečka proxy. tango bitá | ks | 1,00000 | 1 771,ff,? | 1 771,57 | Vlastni I |

| 47 Pol_ 0052 | Rldicí jednotka dveřni | ks | 1,00000 | 4 266,52 | 4 266,52 Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 Pol_ 0053 | mont.krabice pro řádácá jednotku | ks | 1,00000 | 59,05 | 59,05 Vlastní |

|  |  | BEFO 12V/reverzní, montáž do zámečnické přípravy v zárubních | ks | 1,00000 | 2 082,50 | 2 082,50 | INDIVIDUALNI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 50!Pol_ 0055 |  | I | Práce technika - montáž | hod | 0.000001 | 567,81I | 4 542,48!Vlastnl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Příprava el. zámku do zárubní, vč. opravy nátěru | kpl | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 Vlastní |
|  |  |  | zárubně a stěrky sádrové |  |  |  |  |
| Díl: M22 08 73 Pol_ 0078 |  |  | NOSNY MATERI L Kabel 3x2x0,5 stíněný třída reakce na oheň | m | 10,00000 | 13,29 | 812 02 132,90 Vlastní |
|  |  |  | B2(ca)s1dO - volně uložen |  |  |  |  |
| 74 Pol_ 0079 |  |  | Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 - | m | 10,00000 | 48,72 | 487,20 Vlastní |
|  |  |  | volně uložen |  |  |  |  |
| 78 Pol- 0083 |  |  | Krabice univ. vč. svorkovnice KU 68-1903 | ks | 2,00000 | 95,96 | 191,92 Vlastní |
|  |  |  | ASR |  |  |  | 187505 |
|  |  |  | finální zapravení drážky ke čtečce ACS - omítka | hod | 3,00000 | 500,00 | 1 500,00 Vlastní |
|  |  |  | 3' |  |  |  |  |

595 784450020.BI	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - parametry dle PD m2	5,00000	75,01I	375,05 Vlastní (bílá),  vč.  penetrace

Celkem	17 409,19

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

Název zakázky:

Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

100745	Clean Room Solutions

Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

## ZMĚNOVÝ  LIST Č. 56

SO, PS: Dl.01 ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatel na zvětšení olověného okna z důvodů bezpečnosti, kdy původní okna při menších rozměrech neumožňovalo bezpečnou vizuální kontrolu nad posuvným ramenem RTG. Jedná se o okno z m.č. D3.l.33 do místnosti D3 1.34. Barevnost okenního rámu RAL7047.

Změnu pož,adnje:

O Zhotovitel

Jméno:

Objednatel	O Ostatní

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne

O Vypracováním změny projektu číslo

O Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem zjednání  ze dne O Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano	O Ne

Vliv změoy na validace:

O Ano	Ne

Cena změny dodávky  je stanovena:

Bez změny

O Odečtem položky rozpočtu, č.

O Dohodou	O Jiný postup

- Jiv zml\ny 011 konečný termín dokončení dfla:

Bez změny

O Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu dlla:

O Bez vlivu na cenu

[8J Změna ceny díla o Kč:	121 760,84 Kč  bez  DPH

Realizace změny bude provl!fena zkouškou:

O Ano	[8J Ne

[!) lil

BLOCK CRS a.s, U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic	www.blockcrs.cz

-R-oz_d_ě-lo_v_n_í-k:-1x-z-ho_t_o_vi-te_l 	D_a_t_u_m_v_y_d_á_n·-,:-2-7-.0-6-.2-0_2_3 	_ __

1x objednatel	Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky:	100745

Clean  Room Solutions

BLOCK CRS a. s., U kasáren 727 757 01 Valašské Mezinť( IČ:07333366,1ČD:CZ0733336

Datum:	Podpis:

Jména odpovědných zástu pců za objednatele:

Luděk Žabokrtský -  TDI

Datum:	Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter: dodatek ke smlouvě:

O podklad k dodatku ke smlouvě

O podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

  - Rozpočet

[!] I!]

www.blockcrs.cz

m -R-o-zd-ě-lo_v_n_í-k:_1_x_z-ho_t_o-vi-te_l 	D_a_t_u_m_v_y_d_á_n_í:_2_7-.0-6-.2-0_2_3-----------2-/2-

1x objednatel

Formulář B-FM-7.2-02-02 / V10 / v.S ke  dni 12  02 2016

Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1

-·

w

| 0733 | - _ |
| --- | --- |

| Položkový rozpočet stavby, ZL56 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Objekt: Rozpočet: | ASŘ 01 01 Rozpočet ke změnovému listu |  |  |  |  |
| Objednatel: | Nemocnice Vyškov, p.o. |  |  | ICO: 839205 DIC: CZ839205 |  |
| Zhotovitel: | BLOCK CRS, a.s. |  |  | ,co: 7333366 DIC: CZ7333366 |  |
| Vypracova:l Rozpis ceny | BLOCKCRS, a.s. |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  |  |  | 121 760,84 |
| MON |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  | 121 760,84 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 15 % |  | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH |  | 21 % |  | 121 760,84 CZK |  |
| Zaokrouhleni |  |  |  | 0,00 CZK |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 121 760,84 CZK |  |
| LOCk ; · BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727 IČ: 07333366, DIČ:Q - _,-- .:p:·, t·ifx- 757 01 Valašské Meziffčf . .. ,./ . =. .. [.,·; / Za zhotovitele |  |  | dne |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  ©  RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

##### Položkový rozpočet, ZL56

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | Nové okno s Pb vložkou v m.č. D3-1.34 |
| R: | D.1.01.b |

| P.č Číslo ol0žk | MJ | Množstvi | Cena I MJ | Celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl:3 | letní konstrukce |  |  | 1132 00 |  |
| 67 317166130ROO | Preklady keramické montáž a dodávka nosné, délky kus 1000 mm, ši1ky 70 mm, výšky 238 mm | 2,00000 | 566,00 | 1 132,00 RTS 22/ I |  |

2ks

| Díl: 61 | ovrchů vnitřní |  |  |  | 2 323 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 2,75000 | 93,50 | 257,13 RTS 22/ I |

0,89+0,95+0,89	2,75000

| 172 | 612421637ROO | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové, Malta pro zdění | m2 | 1,00000 | 320,00 | 320,00 | RTS 22/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 175 | 612472121ROO | Omítky vnitřní štukové barytové ze suchých maltových směsí stěn i schodišť tloušťky 20 mm | m2 | 1,00000 | 1 650,00 | 1 650,00 | RTS 22/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I 17 816 13473115ROO	! Příplatek za zabudované rohovnlky	m2	2,750001	35,00  1	96,251Vlastnr          I

0,89+0,95+0,89	2,75000

| Díl: 96 |  | Bourání konstrukci |  |  |  | 177 26 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 239 | 962032231ROO | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 0,17800 | 617,85 | 109,98 | RTS | 22/ | I |

rozšíření okna	0,2*0,89

297 965_07.1

Demontáž vnitřních výplní otvorů vč.  parapetů,

zárubní, - odvoz a likvidace

m2

0,66750

100,80

67,28 Vlastní

RTG okno	0,75*0,89

| Díl:767 Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 900,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D+M šířka | okna s Pb 190mm | vložkou | 2mm. | Rozměr | 890x950mm, | ks | 1,00000 | 117 | 900,00 | 117 900,00 | INDIVIDUALNI |

| Díl: D96 |  | Přesun suti a v bouran· ch hmot |  |  |  | 228 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 597 | 979086112ROO | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , |  | 0,20000 | 85,00 | 17,00 | RTS | 22/ | I |

za každý další 1 km

I

3,20  RTS 22/ I

I

| 598 979011111ROO | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | 0,10000 | 120,00i | 12,00 RTS 22/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 599 979081111ROO | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 11 I | 0,20000 | 120,00: I | 24,00 RTS 22/ I |
| 600 979081121ROO | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek t | 0,40000 | 8,00 |  |

I

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z2

##### Položkový  rozpočet , ZL56

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | Nové okno s Pb vložkou v m.č. D3-1.34 |
| R: | D.1.01.b |

| P.č | Císlo oložk | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | MJ t | Množství 0,40000 | Cena / MJ 160,00 | Celkem 64,00 | RTS 22/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601 | 979082111ROD |  |  |  |  |  |  |

| 602 979082121ROD | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hm ot pfíplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 1,20000 | 10,00 | 12,00 RTS 22/ I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603 979990107ROO | Poplatek za skládku směs betonu.cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů |  | 0,20000 | 480,001 | 96,00 RTS 22/ I |

Celkem	121 760,84!

-    t r'U   L...     ilt"III

o=.   ...-.....-==i,.·:.--==..:·..=- :::.....·a..=-    =-  "--'-=-

200

·'-'-=-  ·=-=r . -  'i -  - - .- - - .- .

0 3-1.34

5900

###### 2925

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 2 z 2