| Pozice | Název souboru |  |  |  |  |  | Stav ZL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Celková rekapitulace změnových listů

Odpočty bez DPH

Přípočty bez DPH

Přípočty + odpočty

celkem bez DPH

Cena celkem za změnu bez DPH

Cena celkem za dílo včetně změny

bez DPH

Stav ZL

84 850 000 Kč

| ZL01 | D1.01.4 ZTI - Přeložka kanalizace na jižní straně budovy a demontáž RŠ1 a RŠ2 | -9 463,50 | 48 340,35 | 38 876,85 | 38 877 Kč | 84 888 877 Kč | dodatek č.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL02 | IO 04 - Přípojka silnoproudu - revize DPS R1 | 0,00 | 210 524,64 | 210 524,64 | 210 525 Kč | 85 099 401 Kč | dodatek č.1 |
| ZL03 | Stávající stav kanalizačních přípojek a betonových nálitků | -27 327,69 | 173 796,21 | 146 468,52 | 146 469 Kč | 85 245 870 Kč | dodatek č.1 |
| ZL04 | Úpravy v trafostanici | -68 650,20 | 252 048,63 | 183 398,43 | 183 398 Kč | 85 429 268 Kč | dodatek č.1 |
| ZL05 | Změna odvozu a likvidace vytěžené zeminy | -514 055,09 | 308 560,73 | -205 494,36 | -205 494 Kč | 85 223 774 Kč | dodatek č.1 |
| ZL06 | Akustická zástěna | 0,00 | 191 620,00 | 191 620,00 | 191 620 Kč | 85 415 394 Kč | dodatek č.1 |
| ZL07 | Sanační omítky | 0,00 | 44 510,77 | 44 510,77 | 44 511 Kč | 85 459 905 Kč | dodatek č.1 |
| ZL08 | Izolace podlah | 0,00 | 188 146,78 | 188 146,78 | 188 147 Kč | 85 648 052 Kč | dodatek č.1 |
|  | Cena celkem za změnové listy k dodatku č.2 |  |  |  | 798 052 Kč |  |  |
| ZL09 | Výztuž věnce V001 | 0,00 | 29 576,93 | 29 576,93 | 29 577 Kč | 85 677 629 Kč | dodatek č.2 |
| ZL10 | Plynotěsný poklop v m.č. D3-0.32 | 0,00 | 8 170,00 | 8 170,00 | 8 170 Kč | 85 685 799 Kč | Dodatek č.2 |
| ZL11 | Demontáž potrubí ÚT | 0,00 | 13 297,79 | 13 297,79 | 13 298 Kč | 85 699 096 Kč | Dodatek č.2 |
| ZL12 | PO Al stěny Z44 | -101 388,49 | 125 992,49 | 24 604,00 | 24 604 Kč | 85 723 700 Kč | Dodatek č.2 |
| ZL14 Změna CT: ZTI D.1.01.4a revize R1 kanalizace - doplnění kanalizace pro 0,00 18 206,92 18 206,92 18 207 Kč 85 741 907 Kč Dodatek č.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | chladící jednotku D3 - 1.17 a posun kanalizace kvůli posunu dřezu D3 1.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Změna MR: ZTI D.1.01.4a - vnitřní vodovod R1 - úprava dimenze rozvodu |  |  |  |  |  |  |
| ZL15 | SV pro havarijní chlazení MR a CT, kanalizace - R2 - změna napojení MR | 0,00 | 236 083,45 | 236 083,45 | 236 083 Kč | 85 977 991 Kč | Dodatek č.2 |
|  | v 1.NP D3 - 1.66 a D3 - 1.65 |  |  |  |  |  |  |

| ZL16 | Výměna stávajících kanalizačních stoupaček S3, S4 a potrubí stoupaček vody E1/E2 vedoucí přes m.č.D3 1.18 | 0,00 | 283 004,31 | 283 004,31 | 283 004 Kč | 86 260 995 Kč | Dodatek č.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL17 | Změna ZTI po R2 - výměna stávajících rozvodů vody v 1.PP | 0,00 | 1 222 261,83 | 1 222 261,83 | 1 222 262 Kč | 87 483 257 Kč | Dodatek č.2 |
| ZL18 | Betonová deska mč D3-0_28 | 0,00 | 156 422,08 | 156 422,08 | 156 422 Kč | 87 639 679 Kč | Dodatek č.2 |
| ZL19 | Izolace proti vodě | 0,00 | 214 819,62 | 214 819,62 | 214 820 Kč | 87 854 499 Kč | Dodatek č.2 |
| ZL20 | SDK předstěna v m.č. D3-1.23 | 0,00 | 11 122,08 | 11 122,08 | 11 122 Kč | 87 865 621 Kč | Dodatek č.2 |
| ZL21 | Doplnění modulu TUV | 0,00 | 357 902,42 | 357 902,42 | 357 902 Kč | 88 223 523 Kč | Dodatek č.2 |
| ZL22 | Změny PD (AŘ + EL) | 0,00 | 445 524,47 | 445 524,47 | 445 524 Kč | 88 669 048 Kč | Dodatek č.2 |

olověných dveří

|  | Cena celkem za změnové listy k dodatku č.2 |  |  |  | 3 020 996 Kč |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL13 | Oprava ostění u stávajích dveří v 1.NP | 0,00 | 15 377,31 | 15 377,31 | 15 377 Kč | 88 684 425 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL23 | Výměna obkladů D3-0.57 - D3-0.64 | 0,00 | 14 157,88 | 14 157,88 | 14 158 Kč | 88 698 583 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL24 | Sádrové stěrky svislých kcí | 0,00 | 260 941,62 | 260 941,62 | 260 942 Kč | 88 959 524 Kč | Dodatek č.3 |

| ZL25 | Nová propojovací trasa potrubí DN 80 na místo energokanálu - varianta potrubí DN 100 | -91 030,50 | 511 281,99 | 420 251,49 | 420 251 Kč | 89 379 776 Kč | Dodatek č.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL26 | Revize R3 projektu silnoproudé elektroinstalace - doplnění zásuvek | 0,00 | 126 658,23 | 126 658,23 | 126 658 Kč | 89 506 434 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL27 | Revize R1 a R2 projektu vzduchotechniky | 0,00 | 219 635,25 | 219 635,25 | 219 635 Kč | 89 726 069 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL28 | Doplnění ochranných prvků | 0,00 | 156 016,28 | 156 016,28 | 156 016 Kč | 89 882 086 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL29 | Zdvižná plošina | 0,00 | 26 501,17 | 26 501,17 | 26 501 Kč | 89 908 587 Kč |  |

| ZL30 | Doplnění nouzového osvětlení dle požadavku ČSN EN 1838,ČSN EN 50171, ČSN EN 50172 | -141 384,69 | 173 578,50 | 32 193,81 | 32 194 Kč | 89 940 781 Kč | Dodatek č.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL31 | Navýšení kapacity UPS z 4kVA na 5kW | -341 190,72 | 366 190,72 | 25 000,00 | 25 000 Kč | 89 965 781 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL32 | Odpočet světlovodu | -29 144,67 | 0,00 | -29 144,67 | -29 145 Kč | 89 936 636 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL33 | Gumové podkladní bloky místo systémových kcí, nová systémová kce | -138 091,39 | 71 663,00 | -66 428,39 | -66 428 Kč | 89 870 208 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL34 | Nátěry stávajících zárubní | 0,00 | 30 816,53 | 30 816,53 | 30 817 Kč | 89 901 024 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL35 | Podhled SDK vč. výmalby v m.č. D3 – 1.24 (25 m2) | 0,00 | 70 274,62 | 70 274,62 | 70 275 Kč | 89 971 299 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL36 Výměna stávajících dveří za nové dveře v 1.NP budovy D3 - bez -46 420,42 |  |  | 127 297,96 | 80 877,54 | 80 878 Kč | 90 052 176 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL37 | Nové obklady v místnosti D3.1.26, předsazené stěny v m.č. D3 1.18, D3.1.23 v 1.NP | 0,00 | 38 639,30 | 38 639,30 | 38 639 Kč | 90 090 816 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL38 | dodávka a montáž nových olověných dveří do stávajících zárubní v 1.NP | 0,00 | 389 944,53 | 389 944,53 | 389 945 Kč | 90 480 760 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL39 | Minerální akustický podhled v m.č. D3-0.23 | 0,00 | 28 437,71 | 28 437,71 | 28 438 Kč | 90 509 198 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL40 | dodávka a montáž nových dveří do 1.PP mimo olověné | 0,00 | 120 324,45 | 120 324,45 | 120 324 Kč | 90 629 522 Kč | Dodatek č.3 |

| ZL41 | Doplnění přechodových skříní ke stávajícím rozvaděčům technologie pro zaústění nových přívodních kabeláží | 0,00 | 39 009,60 | 39 009,60 | 39 010 Kč | 90 668 532 Kč | Dodatek č.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL42 | SDK kastlíky na opláštění VZT | -71 505,20 | 163 341,64 | 91 836,44 | 91 836 Kč | 90 760 368 Kč | Dodatek č.3 |

| ZL43 | Doplnění EPS čidla do potrubí VZT v D3 1.65 | 0,00 | 17 407,12 | 17 407,12 | 17 407 Kč | 90 777 775 Kč | Dodatek č.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL44 | D+M 2ks stěnových požárních mřížek v m.č.D3-0.24/D3-072 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500 Kč | 90 810 275 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL45 | Úprava slaboproudu - doplnění kamerového systému atd. | -12 076,18 | 46 094,43 | 34 018,25 | 34 018 Kč | 90 844 294 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL46 | dodávka a montáž nových akustických příček v 1.NP | 0,00 | 45 172,54 | 45 172,54 | 45 173 Kč | 90 889 466 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL47 | Změna svítidel v m.č. D3-1.34 | -45 929,52 | 60 056,00 | 14 126,48 | 14 126 Kč | 90 903 593 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL48 | Posun rozvaděče z D3-1.37 do D3 1.54 | 0,00 | 14 352,82 | 14 352,82 | 14 353 Kč | 90 917 945 Kč | Dodatek č.3 |
| ZL49 | Doplnění čteček ACS 1.NP do m.č. 1.15 a 1.04 | 0,00 | 27 293,80 | 27 293,80 | 27 294 Kč | 90 945 239 Kč | Dodatek č.3 |
|  | Cena celkem za změnové listy k dodatku č.3 |  |  |  | 2 276 192 Kč |  |  |

| ZL50 | Výměna svítidel v místnostech D3-1.24, D3-1.15, D3-1.04, D3-1.38 v rozsahu nastavení 3000 - 4000K Ra90 | 0,00 | 112 487,03 | 112 487,03 | 112 487 Kč | 91 057 726 Kč | dodatek č.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL51 | Nátěr stávající fasády ze strany urgentního příjmu | 0,00 | 20 267,87 | 20 267,87 | 20 268 Kč | 91 077 994 Kč | dodatek č.4 |
| ZL52 | Kolize VZT v 1.PP | 0,00 | 67 558,00 | 67 558,00 | 67 558 Kč | 91 145 552 Kč | dodatek č.4 |

| ZL53 | Posun vývodů radiátorů do podlahy v 1.NP v místnosti č.147 – chodba/čekárna | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500 Kč | 91 149 052 Kč | dodatek č.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL54 | Nový podhled na schodišti D3 – 1.01 a opravy omítek a maleb | 0,00 | 107 053,88 | 107 053,88 | 107 054 Kč | 91 256 106 Kč | dodatek č.4 |
| ZL55 | Doplnění čteček ACS 1NP - vstup D3-1.26 | 0,00 | 17 409,19 | 17 409,19 | 17 409 Kč | 91 273 515 Kč | dodatek č.4 |
| ZL56 | D+M nového okna s Pb vložkou tl.2mm | 0,00 | 121 760,84 | 121 760,84 | 121 761 Kč | 91 395 276 Kč | dodatek č.4 |
|  | Cena celkem za změnové listy k dodatku č.4 |  |  |  | 450 037 Kč |  |  |
| ZL57 | Doplnění kapsy do podlahy pro posuvné dveře Z 42 na chodbě D3.003 | 0,00 | 7 328,51 | 7 328,51 | 7 329 Kč | 91 402 605 Kč | dodatek č.5 |
| ZL58 | Rekonstrukce stávající střechy nad části místnosti D3.028 a poliklinikou | 0,00 | 131 023,07 | 131 023,07 | 131 023 Kč | 91 533 628 Kč | dodatek č.5 |
| ZL59 | Změna OT v D3.055 z důvodů ochrany pacientů | 0,00 | 20 265,77 | 20 265,77 | 20 266 Kč | 91 553 893 Kč | dodatek č.5 |
| ZL60 | Nový podhled na chodbě D3 - 0.03 | 0,00 | 107 267,89 | 107 267,89 | 107 268 Kč | 91 661 161 Kč | dodatek č.5 |
| ZL61 | Nová PVC podlaha v m.č. D3-0.04, D3-0.53, D3-0.05 | 0,00 | 133 666,17 | 133 666,17 | 133 666 Kč | 91 794 827 Kč | dodatek č.5 |
| ZL62 | Nové obklady v m.č. D3-0.36, D3-0.35, D3.037 | 0,00 | 166 725,54 | 166 725,54 | 166 726 Kč | 91 961 553 Kč | dodatek č.5 |

| ZL63 | Nová úpravna vody vč.pro vany v m.č. D3 - 0.33 vč. UV lampy, vodoměru a odpočtu nové úpravny pro OPS budovy D3 | 0,00 | -3 107,49 | -3 107,49 | -3 107 Kč | 91 958 446 Kč | dodatek č.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL64 | Doplnění klimatizace do m. č. D3 1.32 | 0,00 | 68 692,23 | 68 692,23 | 68 692 Kč | 92 027 138 Kč | dodatek č.5 |
| ZL65 | Opravy štukových omítek do 100% | 0,00 | 27 456,62 | 27 456,62 | 27 457 Kč | 92 054 594 Kč | dodatek č.5 |
| ZL66 | Odstranění stávajících nefunkčních prostupů přes stávající střechu | 0,00 | 28 552,68 | 28 552,68 | 28 553 Kč | 92 083 147 Kč | dodatek č.5 |

| ZL67 | SDK opláštění odpadů v m.č. D3-058, D3-060, D3-014, D3-035, nová čel v m.č. D3-028, D3-015 a D3-157 | a 0,00 | 35 523,27 | 35 523,27 | 35 523 Kč | 92 118 670 Kč | dodatek č.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL68 | Nové PVC v místnostech D3 1.35 a D3 1.36 | 0,00 | 10 376,79 | 10 376,79 | 10 377 Kč | 92 129 047 Kč | dodatek č.5 |
| ZL69 | Demontáž stávajícího potrubí páry na chodbě D3.003 | 0,00 | 8 340,30 | 8 340,30 | 8 340 Kč | 92 137 387 Kč | dodatek č.5 |
| ZL70 | Doplnění 3 ks vodoměrů na stávající potrubí v OPS pro budovu D3 | 0,00 | 30 581,39 | 30 581,39 | 30 581 Kč | 92 167 969 Kč | dodatek č.5 |
| ZL71 | Nové venkovní žaluzie u okna Z70 | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000 Kč | 92 298 969 Kč | dodatek č.5 |

| ZL72 | Prodloužení tras Cu potrubí k jednotkám v místnostech D3-0.57 - 0.62 a Přemístění venkovní jednotky nouzové KLM pro RTG | 0,00 | 57 774,84 | 57 774,84 | 57 775 Kč | 92 356 744 Kč | dodatek č.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL73 | Odpočty ze smlouvy | 0,00 | -128 333,14 | -128 333,14 | -128 333 Kč | 92 228 410 Kč | dodatek č.5 |
| ZL74 | Nové podlahy v m.č. 0.57 - 0.60 | 0,00 | 117 372,09 | 117 372,09 | 117 372 Kč | 92 345 783 Kč | dodatek č.5 |
| ZL75 | Nové podlahy v m.č. 1.27 - 1.29 | 0,00 | 12 931,99 | 12 931,99 | 12 932 Kč | 92 358 715 Kč | dodatek č.5 |
| ZL76 | Výmalby celé místnosti před zdvižnou plošinou | 0,00 | 28 427,42 | 28 427,42 | 28 427 Kč | 92 387 142 Kč | dodatek č.5 |
| ZL77 | Oprava nátěru naddveřních stávajících oken a stávajících dveří v 1.PP | 0,00 | 32 541,00 | 32 541,00 | 32 541 Kč | 92 419 683 Kč | dodatek č.5 |

| ZL78 | Doplnění venkovního betonového žlabu a zvednutí kanalizační šachty od parkoviště | 0,00 | 23 959,03 | 23 959,03 | 23 959 Kč | 92 443 642 Kč | dodatek č.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL79 | Provizorní protiprašné příčky | 0,00 | 46 783,43 | 46 783,43 | 46 783 Kč | 92 490 425 Kč | dodatek č.5 |
| ZL80 | Nátěr fasády před vstupen do RTG | 0,00 | 39 876,44 | 39 876,44 | 39 876 Kč | 92 530 302 Kč | dodatek č.5 |
| ZL81 | Opravy omítek a maleb v m.č. D3-03 | 0,00 | 38 355,17 | 38 355,17 | 38 355 Kč | 92 568 657 Kč | dodatek č.5 |
|  | Cena celkem za změnové listy k dodatku č.5 Cena celkem za změnové listy dle dodatku 1 až 5 |  |  |  | 1 173 381 Kč 7 718 657 Kč |  |  |

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice   Vyškov   -   stavební   úpravy   křídla  D3  pro	B.	K	®

t:w:

magnetickou rezonanci	-	-...----

100745	Clean Room Solutions

Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 57

SO, PS: Dl.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na Doplnění kapsy do podlahy pro posuvné dveře Z 42 na základě požadavku objednatele a to z důvodů spádované stávající podlahy, které neumožňuje otevírat posuvné dveře Z42.

Změnu  požaduje:

D Zhotovitel

Jméno:

Změna je dokladována:

[gJ Objednatel	D Ostatní

### ..

[gJ Zápisem ve stavebním deníku ze dne

O Vypracováním  změny  projektu číslo

D Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby D Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem zjednání ze dne D Ostatní:

Vliv změny  na  soubory  projektové dokumentace:

[glAno	ONe

Vliv změny  na  validace:

O Ano	[gJNe

Cena změny dod:,vky  je stnnov ena:

[:8J Bez změny

D Odečtem položky rozpočtu, č.

D Dohodou	D Jiný postup

Vliv změny na konečni termín dokončeni  díla:

[:8J Bez změny

D Posunutí  konečného  termínu předání

Vliv změny  na cenu díla:

O Bez vlivu na cenu

[:8J Změna ceny díla o Kč:	7 328,51  Kč bez DPH

Realizace  změny  bude  prověřenn zkouškou:

D Ano	[:8J Ne

l!J l!J

BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziřiči, Czech Republic	www.blockcrs.cz

a	-R-o-zd-e--l-ov_n_í-k:_1_x_z_h_ot-o-vi-te_l 	 D_at_u   mv   y_d_á  ní:_ 1_.0- 0-.8- 2-0_2_3 	____

1x objednatel	Počet příloh:  1

Výtisk čislo: 1

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky:	100745

Datum :	Podpis:	Datum :	Podpis:

Clean  Room Solutions

Po podpisu tohoto změnového  listu odpovědnými  zástupc i smluvních stran má tento změnový   lis t  charakter:

t8J dodatek ke smlouvě:

O podklad k dodatku  ke smlouvě

O podklad ke změně projektov é dokumentace

Přílohy:

1.    Rozpočet

[!] [!)

a -  R- o-z- d-_ě _lov -n_ í_k: 1-x _z _ho-tov-ít_e__l   _

_	_	_

_ _D_a_tu_m v-_y _d _án_  í: - 1-0. - 0- 8.- 2- 0-2 -3

www.blockcrs_cz

-    -    -    -    -    -    -    -    -        -

-2 -/ 2

1x objednatel

Formulář B-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12 02  2016

Počet příloh: 1

Výtisk číslo 1

| Položkový rozpočet stavby 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Objekt: Rozpočet: |  |  | ASŘ D.1.01. 01 Doplnění kapsy do podlahy pro posuvné dveře Z 42 |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  | Nemocnice Vyškov, p.o. |  |  | ICO: 839205 DIC: CZ839205 |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | BLOCK CRS, a.s. |  |  | ICO: 7333366 DIC: CZ7333366 |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  | BLOCKCRS, a.s. |  |  | Celkem |  |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  |  |  |  |  |  | 7 328,51 |
| MON |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 7 328,51 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  |  | 15 % |  |  | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH |  |  |  | 21 % |  |  | 7 328,51 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  |  | 0,00 CZK |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 7 328,51 CZK |  |  |
|  | v | - | fi L ' 1J,:( ". '' m, '( / .'ti;:f$ f a.$: ';,if.: ; ,- f - : f .Í!. • F·,". ':xf{ ; i1 f.· !- I,-, ,, .,;,-:,:.,, ·:'-,t-"?:....-·. ,:,'i;;i.,'::11\. :-f: :-. . r,. tY;. , .. ' I •, o t · - c', " ' . - •- - L' a' . , , . ' ' LI 10IOVl{e1e |  | dne | "·,'' ,, •-4 · 11, · ..' . ' ti- - : .·-!lf. ň!'/'.).(l.l):': ň ·: . :" .-. - i., ť.' t ·..-·, f.'.i;l-;/.:.,.,,,/.7'.,V :- ' . ' - ' · .. , m ,..<·. - -P....,.J.,.. i-"K".,, · t.t..'! -,.• ,:w. -. .·. \í "'r ; ,' •. ''fl"·· :a.:, - . ··!r-I§j-, e-,.--I; ·: · i ..i. i .,. . • • J •1 :; ,& H '' c::i·•o i::: natele |  |  |

,

)

:J':·

,.:

"-"'

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

ezáni betonové podlahy do hloubky 25cm -  délka

«;...,..,

"

.

;;.

Včetně naložení na dopravní prostředek  a složeni na skládku, bez poplatku za  skládku.

603  979990107ROO   Poplatek za skládku směs betonu.cihel a dřeva,

skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

0,45000

480,08

Díl: 63

Podlah    a    odlahové konstrukce

209  632441010_55T  D + M Potěr cementový  ti. 51mm - 55 mm,

samonivelační potěr

m2

0,60000

495,09

Položkový rozpočet, ZL57

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | Doplnění kapsy do podlahy pro posuvné dveře Z 42 |
| R: | D.01.01 ASŘ |

|  |  |  | MJ | Množství | Cena I MJ | Celkem |  | Cen. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 970251250ROO | ezání železobetonu hloubka řezu 250 mm |  | m | 2,00000 | 1 235.91 |  |  |  |

|  | 2m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 269 974042554ROO | Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm | m | 2,87500 | 242,55 |  |  |
|  | nebo dlažbě s betonovým podkladem |  |  |  |  |  |
|  | Ruční odsekáni 2x0,3x0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ... | . |
| Díl: D96 | Přesuny suti a vvbouraných hmot |  |  |  | ) -<, | °(i:,: |
| 597 979086112ROD | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot | t | 0,45000 | 85,01 | ® ". |  |
|  | n akládání nebo prekladánl suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, |  |  | ,».. i |  | ,- . |
|  | bez nalozen1, s vylozen1m a hrubym urovnan1m |  |  |  |  |  |
|  | 0,18m3 |  | 0,45000 |  |  |  |
| 598 979011111ROD | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím |  | 0,45000 | 120,02 |  |  |
| 599 979081111ROD | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km |  | 0,45000 | 120,02 |  |  |

| Samonivelačni stěrka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Díl: 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  |
| Dodávka, montáž a doprava U profilu nerez 2,5mm plech | ks |  | 1,00000 3 500,00 |
| Celkem |  |  | 7 328,51 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

Název zakázky; Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou  rezonancí

100745	C/ean Room So/utions

Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 58

SO, PS: Dl.01 ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele a zjištění špatného stavu stávající střechy nad části místnosti D3.028 a po li kli nikou .

Změnu požaduje:

O Zhotovitel Jméno:

[8J Objednatel	O Ostatní

Zmifon je dokladována:

O Zápisem  ve stavebním  deníku  ze dne

O Vypracováním změny projektu číslo

O Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem zjednání ze dne  [8J Ostatní: Požadavkem z kontrolního dne stavby

Vliv změny n11 soubor)' projektové dolmmentacc :

[8J Ano	O Ne

Vliv změny na validuce:

O Ano

Cena změny dod,ft, ky je st:u1oveuu:

[8J Termín dokončení do 2 měsíců od  objednání

O Odečtem položky rozpočtu, č.

O Dohodou	O Jiný postup

Vliv změnv na koncčnv term in dokončeni dih1:

[8J Bez změny

O Posunutí konečného termínu předání

Vli   změny na cenu díla:

O Bez vlivu na cenu

[8J Změna ceny díla o Kč:	131 023,07 Kč bez DPH

Rcaliznce změny bude provUcna zkouškou:

O Ano	[8J Ne

OO _aL_o_c_K_c_R_s_a_rsen._1u__2Ka__1s_.01_á_1v 1a_asš1_skM_e_é i_zričí_._c_zche_R__pe__u1bic_

a	Rozdělovník:1x zhotovitel

w_w_w.b_lo_c  sk__.cc

rz_

Datum vydání: 20.06-2023

1x objednatel

Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky:	100745

Datum:	Podpi9:	Datum:	Podpis:

Clean Room Solutions

Po podpisu  tohoto změnového  listu odpovědnými  zástupci s mlu vních  stran  má tento změnový  list charakter:

O dodatek ke smlouvě:

podklad k dodatku ke  smlouvě

O podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1.	Rozpočet

Rozdělovník :1x zhotovitel

1x objednatel

Formulář B-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12 02 2016

Datum vydání: 20.06.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

212

Výtisk  čislo: 1

|  | Položkový rozpočet stavby, ZL58 |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: | ASŘ |  |
| Objekt: | 01 |  |
| Rozpočet: | 01 Rozpočet ke změnovému listu |  |
| Objednate:l | Nemocnice Vyškov, p.o. | IČO: 839205 |
|  |  | DIČ: CZ839205 |
| Zhotovitel: | BLOCK CRS, a.s. | IČO: 7333366 |
|  |  | DIČ: CZ7333366 |
| Vypracova:l | BLOCK CRS, a.s. |  |

| Rozpis ceny |  |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HSV |  |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  |  | 131 023,07 |
| MON |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  | 131 023,07 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 | % |  | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 | % |  | 131 023,07 CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 131 023,07 CZK |

v	dne

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | Rekonstrukce stávající střechy nad části místnosti D3.028 a polyklinikou |
| R: | D.1.01 |

|  |  |  | MJ | Množství |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341 712311111 RZ2 | Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem |  | m2 | 30,00000 | 74,50 |  |

30m2	30,00000

| 342 | 712373111 RV1 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené | m2 | 30,00000 | 792,00 | : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | do betonu , 6 kotev/m2, pro ti. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie, |  |  |  | '• |

..

vc-etne ukotveni k podkladu hmozdinkam1, svaren1 všech spojů a překryti kotev  fólii.

D.1.01.1-105 :

D.1.01.1-903 :

((1,2*2,55+1,35*2,55+1,35*1,65+2,7*1,35*2+1,35*1, 65)+1,5*1,5*10+1,7*1,6)*1,1

'

47,81425

343 712391171 ROO	Textílie na střechách do 10° podkladní, položení -

Jbez dodávky textilie

m2	30,00000	51,90

30m2	30,00000

...·

346 28322203R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50	m2	30,00000	332,00	(

.

mm; plošná hmotnost 1 950 g/m2; mPVC; kašírování polyesterová vložka ; µ = 22000,0

30m2	30,00000

....:

Střešní folie mPVC detailová hladká 1m2

m2	1,00000

407,00

Kužel + vlnovec na opracování koutů a hran	ks	8,00000	330,00

Kotevní tech. polyst -plocha PVC  folie TEL+TURBO.	ks	180,00000	23,00	LNI

,;

| 350 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná , filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 30,00000 | 52,80 | i( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..

30m2	30,00000

j PU tmel	ks	4,000001	4 15 . 00 1

jzálivková  hmota  Z01, ředidlo, čistič	kg	1,00000]	39.6M> 0 1

! Prostup pro kabely DN125	 	ks		1,000001 	ss5.ool

| 351 998712202ROO | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 441,93000 | 1,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: 713 | Izolace te elné |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 713141125ROO | Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo | m2 | 60,00000 | 133.50] |  |  |  |  |
|  | TI EPS 150 S 120 mm střech plocha vodorovné |  | 30,00000 |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 4

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | Rekonstrukce stávající střechy nad části místnosti D3.028 a polyklinikou |
| R: | D.1.01 |

| P.č. | Císlo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena I MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TI EPS 150 S 100 mm sirech plocha vodorovne	30,00000

| 361 | 28375768.AR | deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 | m3 | 6,60000 | 4 167,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TI EPS 150 S 120 mm střech plocha vodorovné TI EPS 150 S 100 mm střech plocha vodorovné

3,60000

3,00000

| 364 | 28375972R | deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK | m3 | 3,00000 | 4 167.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Deska spádová EPS 150 S(20-50,50-80,... ..) |  | 3,00000 |  |  |  |
| 368 998713202ROO |  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | % | 480,13200 | 1,00 |  |  |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |
| Díl:762 |  | Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |
|  |  | Překližka B IZA ti. 18 mm | m2 | 10,000001 | a53,001 |  |  |
|  |  | Kotevní technika P EKLI KA BRIZA turbo šroub | ks | 120,00000 | 20,00 |  |  |
| I |  | PU pěna INSTA-STIK 750ml | ks | 10,000001 | 315,00! |  |  |
| 376 998762202ROO |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % | 140,80000 | 1,00 |  |  |
|  |  | 50 rn vOu OfOV rlě |  |  |  |  |  |

| Díl: 764 Konstrukce klem ířské |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poplastovaný plech ukončení hladké, atik okapnice rš.250 mm | bm | 20, 00000 | 200,00 |

|  | Poplastovaný plech koutová lišta rš 100mm IN-OUT | bm | 20,00000 | 160,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poplastovaný plech fasádní stě.lišta rš. 100mm | bm | 12,00000 | 206,00 |  |
|  | Poplastovaný plech stěnová lišta rš 83mm | bm | 2,00000 | 106,00 |  |
|  | IKotevní technika (poplast. plech) | ks | 250,000001 | 4,50J |  |
|  | Pomocný a doplňkový materiál(trh.nýt,Putmel...) | kpl | 1,00000 | 2 500,00 |  |
|  | JŽlab+háky+čela+kotlíkrš.330 mm | bm | 13,000001 | 1 1aa.001 |  |
|  | ! Svod RAL 9006 120 průměr,objímky,kolena | bm | 3,000001 | 940,00 j |  |

Zpracováno programem  BUILDpower  S,  © RTS , a.s.	Stránka 2 z 4

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | Rekonstrukce stávající střechy nad části místnosti 03.028 a polyklinikou |
| R: | D.1.01 |

| P.č. | Číslo oložk | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m | MJ % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 383 | 998764202ROO |  |  |  |  |  |  |

| Ostatnl Demontáže okapů, svodů, izolační pěny až po | kpl | 1,00000 | 10 OOó,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| asfaltový pás |  |  |  |  |
| !Pověšení klimatizace na stěnu objektu | kpl | 2,000001 | 0 , 00 / |  |
| Celkem Dodatečná sleva | % | 15,00000 | -1 54 ,45 |  |
| Cena celkem |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 3 z 4

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | Rekonstrukce stávající střechy nad části místnosti 03.028 a polyklinikou |
| R: | D.1.01 |

| P.č. | Císlo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_J

r - - - - - - ,

r  iI _ _ _

1-,.mj	i   1·  · -

LI	I

I	I

Ll_ _ _

· -· -·- --·-·-·-	· - •r·-r I

I "O IGOO

+ !	+	+

Í +	+

+ i	+	+

I

DAJUF'l 4J

c-zc-·t·I

i H:	l

-M

D3·0.28

UKCE 03

--

I

POLIKLINIKA

lAl';P.ESLE :) SCHÉMATICKY   BEZ ROZDEt.ENi \l?\JT .NICH  PR :

NENi PMEO 'tTEM PO  NEZ.U..tÉ.RE m

z	,?R!PA.ONE  STA'/EB i ŮPRAVY  PRO  PAiPOJKU .E!..EKTRO RE.ŠEt

# I

i

L	.,.

--	..r--.+	--	•

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS , a.s	Stránka 4 z 4

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice   Vyškov   -  stavební   úpravy   křídla   D3  pro	B.	K	'°

t:w:

magnetickou rezonanci	-	--   .. -

100745	Clean Room Solutions

Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 59

SO, PS: D1.0l.4b ÚT

Popis změn a zdůvodnění: Změna OT v D3.055 z důvodů ochrany pacientů, kde se v této místnosti pracuje s dětmi a mohlo by dojít k úrazu, pokud by stávající OT nebylo zakrytováno nebo změněno za jiné, vhodnější těleso.

Změnu 1>ožaduje:

O Zhotovitel Jméno:

Objednatel	O Ostatní

Změna je dok ladován.a:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne

O Vypracováním změny projektu číslo

O Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne O Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano	ONe

Vliv změ,m na validace:

O Ano	Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

Bez změny

O Odečtem položky rozpočtu, č.

O Dohodou	O Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončeni díla:

Bez změny

O Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

O Bez vlivu na cenu

Změna ceny  díla o Kč:	20 265,77 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

O Ano	Ne

l!] I!]

BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí,   Czech Republic	www.blockcrs.cz

a	-  R-o-zd-ě-lo_v_í-_nk:_1_x_z-ho_t_o-vi-te_l  	 D_at_u   m_v_y_d_án   í:- 2-.7- 0-.6- 2-0_2_3 	____

1x objednatel	Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky:	100745

Datum :	Podpis ;	Datum:	Podpis:

Clean Room Solutions

Po podpisu  tohoto změnového  listu odpovědnými  zástupci  smluvních  stran  má tento  změnový  list charakter:

!Zl dodatek ke smlouvě:

D podklad  k dodatku  ke smlouvě

D podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1.	Rozpočet

Rozdělovník:1x zhotovitel

1x objednatel

Formulái 8-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke  dni  12 02  2016

Datum vydání: 27.06.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Výtisk číslo 1

|  | Položkový rozpočet stavby, ZL59 |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: | ÚT |  |
| Objekt: | 01 |  |
| Rozpočet: | 01 Rozpočet ke změnovému listu |  |
| Objednate:l | Nemocnice Vyškov, p.o. | IČO: 839205 |
|  |  | DIČ: CZ839205 |
| Zhotovite:l | BLOCK CRS, a.s. | IČO: 7333366 |
|  |  | DIC: CZ7333366 |
| Vypracoval: | BLOCKCRS, a.s. |  |

| Roz is cen |  |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HSV |  |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  |  | 20 265,77 |
| MON |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  | 20 265,77 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 | % |  | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 | % |  | 20 265,77 CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 20 265,77 CZK |
| v dne |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

|  |  | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 10,00000 | 1 3, 1 6 1 |  |  |
| 1 722161112ROO | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým | m | 10,00000 | 421,00 |  |  |
|  | pájením D 15x1 |  |  |  |  |  |
| 2 722161112ROO | Přípojka z trubek měděných -p otrubí měděné | m | 1,00000 | 421,00 |  |  |
|  | polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 |  |  |  |  |  |
| 3 0 ST001001.1 | Napojení na stávající rozovdy (přechod CU/ocel) | hod | 2,000 | 419,55 |  |  |
| 36 998733201ROD | Přesun hmot pro rozvody potrubí , výšky do 6 m | % | 57,91600 | 8,83 |  |  |
| Díl:734 | Armatu |  |  |  |  |  |
| 37 734001001 | Termostatický ventil k otopnému tělesu ON 15, Kvs - | kus | -1,00000 | 647,30 |  |  |
|  | 0,86 přímý/rohový |  |  |  |  |  |
| : ;:-«•. |  |  |  |  |  |  |
| 38 734001002 | Uzavírací šroubení k otopnému tělesu ON 15 přímé/rohové s možností vypouštění , šrouební | kus | -1,00000 | 443,52 | •1.:::!;, |  |
|  | maximálně , otevřen o |  |  |  | =ť · |  |
| 4 722161112ROO | Připojovací armatura H pro otopná tělesa se | kus | 1,00000 | 421,00 |  |  |
|  | středovým připojením ON 15 |  |  |  |  |  |
| 61 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | -1,00000 | 11,99 |  |  |
| 68 998734201ROD | Přesun hmot pro armatury , výšky do 6 m | % | 6,55190 | 8,83 |  |  |
| Díl: 735 | Oto ná tělesa |  |  |  |  |  |
| 20 735291800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, | kus | 4,00000 | 7,18 |  |  |
|  | registrů nebo konvektorů do odpadu |  |  |  |  |  |
|  | Těleso koupelnové trubkové lsan Akros 1800/590, | kus | 1,00000 | 13 549,00 |  |  |
|  | středové připojení , ral 9016 s háčky, |  |  |  |  |  |
|  | DAKH18000590 |  |  |  |  |  |
| 96 998735201ROO | P res un hmot pro otopná tělesa , výšky do 6 m | % | 135,77720 | 8,83 |  |  |
|  | Celkem |  |  |  |  |  |

Položkový rozpočet, ZL59

| S: | ÚT |
| --- | --- |
| O: | Změna OT v D3.055 z důvodů ochrany pacientů |
| R: | D.1.01.4b |

. ..

iř.{ ;"·

.\ ' ....,;.

Zpracováno  programem  BUILDpower S,  © RTS , a.s.	Stránka 1 z 1

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

100745	Clean Room Solutions

Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ  LIST Č.60

SO, PS: Dl.01 ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na provedení nového  minerálního  podhledu  na  chodbě  m.č.  D3.003  a  minerálního  podhledu  od  osy  E  k poliklinice

Změnu  požaduje:

O Zhotovitel

Jméno:

Objednatel	O Ostatní

Změna   je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne

O Vypracováním změny projektu číslo

O Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem zjednání ze dne  O Ostatní:

Vliv  změny  na so ubory  projektové dokumentace:

Ano	ONe

Vliv změny  na  validace:

O Ano	Ne

Cena změ ny dodá   ky  je stnnovena:

Bez změny

O Odečtem položky rozpočtu, č.

O Dohodou	O Jiný postup

Vli    změny  na konečný  term in dokončení díla:

Bez změny

O Posunutí konečného termínu předání

Vliv zrněny na cenu  díla:

O Bez vlivu na cenu

Změna ceny díla o Kč:	107 267,89 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

O Ano	Ne

[!l (!l

BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01  Valašské Meziřiči,   Czech Republic	www.blockcrs.cz

a_   R_o_dz-ě_lo_ _v_ínk-:- 1_x_z_ho_ -to-vi-t_e_l  	  D_a_tu_m_v-yd_a_n· -í_-:-16 0_8_.2_0_2_3-------------

1x objednatel	Počet příloh: 1

Výtisk čislo: 1

Název zakázky:	Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky:	100745

Dalurn:	Podpis:	Datum:	Podpis.

Clean Room Solutions

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter: dodatek ke smlouv ě:

O podklad  k dodatku  ke smlouvě

O podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1.    Rozpočet

Rozdělovník: 1x zhotovitel

1x objednatel

Formuláf B-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12 02 2016

Datum vydáni: 16.08.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Výtisk číslo: 1

|  | Položkový rozpočet stavby, ZL60 |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: | ASŘ |  |
| Objekt: | 01 |  |
| Rozpočet: | 01 Rozpočet ke změnovému listu |  |
| Objednatel: | Nemocnice Vyškov, p.o. | IČO: 839205 |
|  |  | DIČ: CZ839205 |
| Zhotovitel: | BLOCK CRS, a.s. | IČO: 7333366 |
|  |  | DIČ: CZ7333366 |
| Vypracoval: | BLOCKCRS, a.s. |  |

Rozpis ceny	Celkem

HSV	0,00

PSV	107 267,87

MON	0,00

Vedlejší náklady	0,00

Ostatní náklady	0,00

Celkem	107 267,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00 CZK

Základ pro základní DPH	21	%	107 267,87 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	107 267,87 CZK

i1i -

-

v	dne	\'Y_' .:_ :•.- .... i iµ9:-"c

":     I	.• -;_ :.:I.i,-.,	,.. •, ,...:,(

ť

(<"'i

..

·  ·'· . f W-

:-$§:"\l            " -

,	f)

1	,

. ..  . tt   ..... - :::i:    ........,. . ..w -..	n .·:?,·.  .,;..:r,...	.

--

-    ::.       í '

.-,,%·m/ n:

h

--

,r.·.	'!    r:•,.;     "ť	.)i

j-

.....

1 J'J

..

.   :{   ""!'! ,,;::;;; .	. -   ·	- :,!'i".a;..:1"=: ·-.•""!

;.t.::,

··1ť

"-'-:::··

.."

t:.m.

.....'')f)

,         ,

":,

"'-'°

:-;:!'1 t

-.  .l ,:

:,-I ,'fi.'. .I:,.

' ),•';',Í,.r.

,  L    • ,  , 'I_, ••. •   '1.:'·'""'

'	-

t	,·,-·,·

•

's-.

.   ť: 1  /,I.   ' $§_·$'..- ,.c::i:N,	-,:'-""  'T

•." t-->

_, •tř    .;•' ;_•  -  •} •  l1    :.   . •

'• g·{· :

.?:.'li"'.

.     .

·	. !_

--!     .	'  { ,.   ·   ...  .  - '

d-	,,r0.  .,i .-: ...

:-.o =".'i' r :,"t,

;,-   !1

-

r°;!' •·.

r:•

"\.,,, 1ť.  .::.J::·	l, { ;l • :,t;, J!t

lť.'

.-?:,-.:.-:·.l{'l•;l),i!\;•''M·-:-.: ;.·;.·k:-·,

"" ;·•:{   ::.

.  it ,.·;    .. ; t-i	• ,...;:;,; .p	:,

.   •  •.      .:· .    •	:.1,. ....	>             •• •                  11,1..:..        .. :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | Minerální podhledy |
| R; | D.1.01. |

| P.č Císlo |  | MJ | Množství | Cena I MJ | Celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 399 | Sádrokartonové kce |  |  |  |  |  |
| 1 416093111ROD | elo podhledu SDK, v. do 500mm, 1xCD, 1xRB 12,5mm | m2 | 18,00000 | 1 524,00 |  |  |

bez dodávky izolace

2 347013114RZ1	Předstěna SDK, tl.55mm, 1xkce CD, 1xRFI 12,5mm	m2	18,00000	846,00

úprava podhledu pro montáž svítidel

W.i

| · |  |  |  |  |  | :i; . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 347091081ROD | Příplatek k předstěně sádrokartonové | m2 | 18,00000 | 169,00 | '.;\' 4J."- |  |

| 4 76758515ROO | Montáž doplňků podhledů - úprava kazet | m2 | 30,00000 | 32,40 | i-}"" '.,'Jt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..I.... l'"" l

•' 'i,!.

-.:,

497 767584502ROO	Montáž  podhledů  lamelových  a kazetových Montáž     m2	32,4	462	....

podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu  na

ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm , bez určení výměry

t J;.<I.

..., '

r ,

11.•

... .

Kazeta  - 600/600	m2	32,4	483	}:.. -i.

Knauf Armstrong,  Perla OP 0,95 Tegular 24	- i,

(Tegular) 600x600 x15 mm	I

!I;)::

! .-.-

,}  1

6 998767201ROD	Přesun hmot pro konstrukce montované  z desek	%	750,24000	2,10 sádrokartonových a minerálních

Minerální podhled od osy E k poliklinice

I m2   I	2  ,000001	1   524     , 00  1

Díl: 399	Sádrokartonové kce

71  4 16093111ROO	' Celo podhledu SDK, v. do 500mm, 1xCD, 1xRB

12     , 5mm

bez dodávky izolace

| j 2 | 8,7 7675 81801ROO |  | IDemontáž podhledů kazet | m2 | 35,00 0001 | 1 74,181 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35I767582800ROO |  | ! Demontáž podhledů roštů | m2 | 131,198251 | 37,36! |
|  | 9 767587211ROD |  | P odhled minerální Knauf, vidit.kce, kazety 600x600mm | m2 | 32,40000 | 699,00 |
|  |  |  | 35,00000 |  |  |  |
|  | 1D! 76758515ROO |  | ! M ontáž doplňků podhledů - úprava kazet | m2 | 30,000001 | 32,401 |
|  |  |  | úprava podhledu pro montáž svítidel |  |  |  |
|  | 11 998767201ROD |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových a minerálních | % | 256,95600 | 2,10 |
|  | 121 |  | ! Kompenzace za poničený stávající podhled | % | -0,200001 | 38 205,081 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 2

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | Minerální podhledy |
| R: | D.1.01 . |

MJ

0,14000

85,01

Množství

bouran·ch hmot

597 979086112ROO	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,

35' 3,9

598 979011111ROO

Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím

0,07000

120,02

599 979081111ROD	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

0,14000

120,02

603 979990107ROO

Poplatek za skládku směs betonu.cihel a dřeva,

skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

0,14000

480.08

Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 2 z 2

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonancí

100745	Clean Room Solutions

Zhotovitel: Objednatel.

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 61

SO, PS: Dl.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodněni: Předkládáme Vám změnový list na základě požadavku objednatele, kdy byl zjištěn špatný stav stávajících podlahových krytin v místnostech D3-0.04, D3-005 a D3-0.53. V těchto místnostech  je požadavek  na novou  PVC podlahu.

Změnu pol..aduje:

D Zhotovitel

Jméno:

Objednatel	D Ostatní

Změna je dokladovsinn:

D Zápisem ve stavebním deníku ze dne

D Vypracováním změny projektu číslo

D Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem zjednání ze dne

!Zl Ostatní:Požadavek z obchůzky stavby na KD

Vliv změny trn soubory projektové dokun1cntace:

!Zl Ano	D Ne

Vliv změnv on vnlidncc:

O Ano	Ne

ena změny dodávky je stanoveno:

O Bez změny

O Odečtem položky rozpočtu, č.

IZI Dohodou	D Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončeni díla:

D Bez změny

Do 3 týdnů  od odsouhlasení  změnového  listu

Vli\• změny na cenu dlla:

D Bez vlivu  na cenu

IZI Změna ceny díla o Kč:	133 666,17  Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

D Ano	IZI Ne

@	@	_sL_o_c_R_Ks_a sc,_u_Ka_r_esn1a .2_1_1s11 va_01aš-_sék_Mez_;r_íč_í._cech_zRe_p_ub_lic

a	Rozdělovník:1x zhotovitel

w_w_w.b_lo_c_k_c_r_s_.c_z_

Datum vydání: 03.07.2023

1x objednatel

Počet příloh: 1

Výlisk čislo: 1