Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 30/2017-537100 ze dne 31.07.2017 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m.Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 385 662

E-mail: r.trochta@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Zhotovitel (reprezentant): AREA G.K. spol. s r.o.** reprezentant společného

plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

Sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

IČO: 25094459

DIČ: CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, C 49143.

**Zhotovitel (podal nabídku společně): Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE**

Sídlo: XXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXX, 395 01 Pacov

IČO: 43820654

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule

Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě je snížení měrných jednotek u etapy č. 3.7 – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Nový počet měrných jednotek pro tuto etapu je 0 MJ.

1. Předmět Dodatku
	1. **Dochází ke snížení počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílo u etapy:**

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

 počet MJ dle smlouvy o dílo: 200

 cena za MJ bez DPH: 400 Kč

 cena etapy dle smlouvy o dílo bez DPH: 80 000 (200 MJ x 400 Kč/MJ)

 počet MJ dle podaných žádostí vlastníků: 0

 cena etapy dle skutečného provedení bez DPH: 0 Kč

 V rámci smlouvy o dílo se jedná o méněpráce ve výši 80 000 Kč bez DPH (200 MJ x 400 Kč/MJ)

 Celková cena díla se snižuje o 80 000 Kč na 2 526 900 Kč bez DPH.

* 1. **Odůvodnění dodatku**

Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv KoPÚ Dolní Borek bylo zapsáno do katastru nemovitostí dne 22.2.2023. V období do 30.9.2023 nebyly podány žádné žádosti vlastníků o vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Z toho důvodu dochází ke snížení počtu měrných jednotek u výše uvedené etapy.

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
	4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA**

Místo: Praha Místo: Praha

Datum: 18. 12. 2023 Datum: 18. 12. 2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jiří Veselý Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu

Úřadu pro Středočeský kraj a hl.m. Praha Funkce: reprezentant společného plnění závazku dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.

Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Blanka Hrejzková

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Borek** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 21  | **1 000**  | 21 000  | 30.11.2017 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 9  | **2 000**  | 18 000  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 357 | **800**  | 285 600  | 31.8.2018 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 107 | **900**  | 96 300  |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 430 | **900**  | 387 000  | 30.7.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 210 | **1 300**  | 273 000  | 30.6.2019 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona |  100 bm | 0 | **3 000**  | 0  | 0 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 464 | **300**  | 139 200  | 31.5.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 464 | **500**  | 232 000  | 30.11.2019 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** |  |  |  | 1 452 100 | **30.9.2019** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 464 | **800**  | 371 200  | 31.7.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha | 360 | **200**  | 72 000  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 78 | **100**  | 7 800  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 6 | **100**  | 600  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 464 | **1 000**  | 464 000  | **31.3.2022** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **10 000**  | 20 000  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem** (3.5.1.-3.5.3.) **bez DPH v Kč** |  |  |  |   |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 464 | 300 | 139 200  | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** |  |  |  | 139 200 |  |
| **3.7.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 0 | 400 | 0 | **do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí**  |
|  **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč**  | 0 |   |
|  |   |  |   |  |   |   |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |   |   |   | 1 452 100 Kč |   |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |   |   |   | 935 600 Kč |   |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |   |   |   | 139 200 Kč |   |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |   |   |   | 0 Kč |   |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **2 526 900 Kč** |  |
| DPH 21% v Kč |   |   |   | 530 649 Kč |   |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **3 057 549 Kč** |  |
|   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V Praze dne 18. 12. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Za objednatele:** | **Za zhotovitele:** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Milan Nový reprezentant společného plnění závazku objednatelů PROJEKCE & AREA G.K.  |  |