Dohoda o zápočtu pohledávek

dle ust. § 1746 odst. 2 a násl. a § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

#### Smluvní strany

Západočeská univerzita v Plzni

se sídlem: 		Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň

IČ: 			49777513

DIČ: 			CZ49777513

zastoupená: 		x, Ph.D., děkan FEL

(dále jen „ZČU“)

a

AVL Moravia s.r.o.

se sídlem: 		Tovární 605, Hranice I – Město, 753 01 Hranice

IČ: 			64619842

DIČ: 			CZ64619842

zastoupená: 		x, MBA, jednatel a x, jednatel

(dále jen „AVL“)

I.

Preambule

Vzhledem k tomu, že

- smluvní strany dne 2. 5. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výroba a dodávka 2 ks motorů s permanentními magnety pro kompaktní pohonnou jednotku trakčního vozidla (dále jen jako „Smlouva o dílo“);

- Smlouva o dílo nabyla účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, tj. dnem 4. 5. 2022;

- AVL jako zhotovitel díla, tj. 2 ks motorů s permanentními magnety pro kompaktní pohonnou jednotku trakčního vozidla, je v prodlení s předáním části 2 díla podle Smlouvy o dílo, přičemž doba prodlení přesáhla 250 dnů;

- ZČU jako objednatel díla hodlá uplatnit svoje právo plynoucí z prodlení předání části 2 díla;

- AVL po předání díla vznikne právo na úhradu ceny díla podle Smlouvy o dílo;

- ZČU již uhradila AVL v souladu se Smlouvou o dílo částku 1.145.500 Kč bez DPH;

uzavírají smluvní strany dohodu, jejímž účelem je uplatnění sankce za prodlení s předáním díla a dohoda o budoucím započtení  pohledávek smluvních stran.

II.

Specifikace pohledávek

- AVL jako zhotovitel díla je ze Smlouvy o dílo oprávněn fakturovat po předání části 2 díla částku ve výši 916.400 Kč bez DPH (tj. 40 % ceny za dílo), a po vydání zápisu o převzetí ve smyslu čl. II. odst. 3 písm. a) Smlouvy o dílo částku ve výši 229.100 Kč bez DPH (tj. 10 % ceny za dílo).

- AVL jako zhotovitel díla uznává, že je z důvodů výhradně na straně zhotovitele v prodlení s předáním části 2 díla podle Smlouvy o dílo, přičemž doba prodlení přesáhla 250 dnů.

- ZČU je oprávněna požadovat po AVL zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním části 2 díla, a to ve výši 0,2 % z ceny části 2 díla bez DPH za každý započatý den prodlení, maximálně však 50 % z příslušné části díla. Cena části 2 díla je 1.380.000 Kč. ZČU je tak oprávněna požadovat po AVL zaplacení smluvní pokuty za prodlení s dodáním části 2 díla, přičemž doba prodlení přesáhla 250 dnů a smluvní pokuta pak činí maximální částku, tj. 50 % z ceny části 2 díla, tj. 50 % z částky 1.380.000 Kč.

- ZČU tímto vůči AVL uplatňuje svůj nárok na smluvní sankci za prodlení s předáním díla a požaduje po AVL zaplacení smluvní pokuty ve výši 690.000 Kč, jak je specifikována výše. AVL nemá vůči výši uplatněné smluvní pokuty výhrady.

III.

Započtení pohledávek

- Smluvní strany se dohodly, že jejich pohledávky uvedené v čl. II odst. 1 a 4 budou započteny co do částky 690.000 Kč, a to za podmínek uvedených v této dohodě.

- V okamžiku, kdy vznikne AVL právo fakturovat za předání díla 40 % ceny díla, tj. částku ve výši 916.400 Kč bez DPH, vyfakturuje částku 916.400 Kč, k této částce připočte DPH v zákonné výši a výslednou částku poníží o částku smluvní pokuty ve výši 690.000 Kč s poznámkou, že jde o zápočet pohledávek. Zbývající část fakturované ceny, která zůstane zápočtem nevypořádaná, ZČU uhradí v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

- Nedojde-li k zápočtu pohledávek dle přechozích odstavců do 31. 1. 2024, je ZČU oprávněna smluvní pokutu vymáhat soudní cestou.

- Zbývající část ceny díla ve výši 10 % ceny díla, tj. 229.100 Kč bez DPH, bude AVL fakturovat v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nepředstavuje změnu Smlouvy o dílo. Všechna práva a povinnosti stanovená Smlouvou o dílo zůstávají v platnosti. Tato dohoda pouze upravuje způsob vypořádání prodlení s dodáním díla.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato dohoda, jakož i práva a povinnosti smluvních stan, z ní vzniklé či s ní přímo související, se řídí výhradně českým právem (s vyloučením kolizních norem), zejm. ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této dohody budou řešeny výhradně před věcně příslušným soudem České republiky, přičemž místní příslušnost soudu se určí dle sídla objednatele (Plzeň).

- AVL bere na vědomí, že ZČU je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a dále to, že tato dohoda podléhá povinnému uveřejnění dle citovaného zákona.

- ZČU tuto dohodu uveřejní v registru smluv.

- Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dne (viz elektronický podpis)	 			Dne (viz elektronický podpis)

__________________________			__________________________

Západočeská univerzita v Plzni			AVL Moravia s.r.o.

x, Ph.D.			x

děkan FEL						jednatel

podepsáno elektronicky					podepsáno elektronicky

__________________________

AVL Moravia s.r.o.										x

jednatel

podepsáno elektronicky