**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.4.2023**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Smluvní strany**

Zhotovitel: **sixcon s.r.o.**

Sídlo: Martinovská 3191/33, 723 00 Ostrava - Martinov

Zastoupen: Kamilem Procházkou, jednatelem

IČ: 05532442

DIČ: CZ 05532442

Objednatel: **Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace**

Sídlo Legionářů 813/1, 695 11 Hodonín

Zastoupeno: Mgr. Kateřinou Kouřilovou, ředitelkou školy

IČO: 00559130

1. **Základní údaje o díle**

Dílo: **Vestavba výtahu**

Místo: Budova č.p. 813 (objekt občanské vybavenosti), jež je součástí pozemku p.č.st. 590/1, zast. plocha a nádvoří v k.ú. a obci Hodonín (budova gymnázia).

1. **Prohlášení smluvních stran**

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 12.4.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „Vestavba výtahu“ (dále také jako „Smlouva“).

1. **Předmět dodatku č. 1**

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce) uvedených ve změnovém listu č. 1 a tím vyvolanou změnou ceny díla, dále na prolongaci původně sjednaného termínu dokončení díla.

1. Cena víceprací dle změnového listu č. 1:

216.947,98.Kč bez DPH

45.559,08 Kč DPH 21 %

262.507,06 Kč s DPH

1. Cena méněprací dle změnového listu č. 1:

117.172,28 Kč bez DPH

24.606,18 Kč DPH 21 %

141.778,46 Kč s DPH

1. Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na změnu termínu dokončení prací a předání díla (viz odst. 5 tohoto článku), termín dokončení prací a předání díla (viz odst. 6 tohoto článku), a v té souvislosti vzniku nároku objednatele plynoucího z čl. 13.1 Smlouvy, že se cena díla dále sníží o částku 385 000 Kč + DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že se celková cena díla sjednaná v čl. 6.2 Smlouvy, na základě víceprací (viz odst. 1 tohoto článku), méněprací (viz odst. 2 tohoto článku) a snížení ceny díla dle odst. 3 tohoto článku, mění následovně:

Celková smluvní cena (v rozsahu změn sjednaných v tomto dodatku)

1.591.279,70 Kč bez DPH

334.168,74 Kč DPH 21 %

1.925.448,44Kč s DPH

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednateli z celkové smluvní ceny díla sjednané v tomto odstavci zbývá uhradit částka 280 000 Kč + DPH. Tuto částku se zavazuje objednatel uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit po uzavření tohoto dodatku a podepsání předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků (v rozsahu změn sjednaných v tomto dodatku) se lhůtou splatnosti 14 dnů.

Uhrazením částky 280 000 Kč + DPH objednatelem ve prospěch zhotovitele, sepsáním předávacího protokolu bez vad a nedodělků a předáním příslušné dokumentace (zejm. výrobní dokumentace k výtahu, revizní zprávy, dokumentace skutečného provedení stavby, provozní řád výtahu) budou vzájemné závazky smluvních stran plynoucí ze Smlouvy, v rozsahu sjednaných změn závazku dle tohoto dodatku, vypořádány.

1. Smluvní strany se dohodly na změně dokončení prací a předání díla v rozsahu změn sjednaných v tomto dodatku tak, že se původně sjednaný termín dokončení prací a předání díla sjednává do 20.9.2023 (změna termínu odpovídá dodatečným pracím specifikovaným ve změnovém listu č.1).
2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že dílo dle Smlouvy v rozsahu změn sjednaných v tomto dodatku bylo zhotovitelem objednateli předáno dne 6.12.2023. O předání díla je mezi stranami sepsán předávací protokol.
3. **Ostatní ujednání**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů..

Příloha č. 1: změnový list č. 1 vč. soupisu víceprací a méněprací

V Hodoníně dne V  Hodoníně dne

**Objednatel Zhotovitel**

*Razítko: Razítko:*

*Podpis: Podpis:*

……………………………………… ………………………..

Mgr. Kateřina Kouřilová*Kamil Procházka*

ředitelka školy jednatel společnosti

**Příloha č. 1 – změnový list**

**ZMĚNOVÝ LIST č. 1**

Název díla: Vestavba výtahu

**Popis změn díla:**

1. **Změna nosné ocelové konstrukce výtahové šachty**

V PD byla navržena montovaná nosná ocelová konstrukce. V rámci provádění díla navrhl dodavatel změnu provedení nosné ocelové konstrukce. Namísto původně navržené montované nosné ocelové konstrukce konstrukci svařovanou. Zadavatel tuto změnu odsouhlasil.

Méněpráce: 16.000,- Kč bez DPH

1. **Změna povrchové úpravy nosné konstrukce výtahové šachty**

V PD byla navržena povrchová úprava konstrukce výtahové šachty práškovým lakováním. Dodavatel v průběhu provádění díla navrhl zadavateli změnu povrchové úpravy tak, že nátěr bude proveden přímo v místě realizace díla.

Méněpráce: 9.000,- Kč bez DPH

1. **Soupis méněprací (soupis prací, které byly součástí původně sjednaného díla a které zhotovitelem nebudou realizovány):**

V rámci efektivnosti řádného provedení prací se smluvní strany dohodly, že dále uvedené práce nebudou ze strany zhotovitele provedeny; realizaci předmětných prací si zajistí objednatel na vlastní náklad.

dle přiloženého soupisu méněprací

Méněpráce: 92.172,28 Kč bez DPH

1. **Dodatečné práce, které byly provedeny nad rámec původní zadání (soupis prací, které zhotovitel provedl nad rámec původního zadání)**

V rámci provádění díla vyvstala potřeba provést níže uvedené práce, jejichž realizace je potřebná k řádnému mu zhotovení díla.

dle přiloženého soupisu vícepráce

Provedení těchto dodatečných prací má vliv na termín dokončení díla o 20 kalendářních dnů. O tento počet dnů bude prodloužen původně sjednaný termín dokončení díla.

Vícepráce: 216.947,98 Kč bez DPH

**Stanovisko technického dozoru stavby (TDS):**

TDS souhlasí s uvedenými změnami. Navržené změny byly projednány s autorským dozorem.

**V Hodoníně dne……………. V Hodoníně dne…………….**

…………………………………………… …………………………………….

Mgr. Pavel Holešinský – TDS zástupce zhotovitele