Č.j. ND/8916/600301/2023

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. THS SO 10/2023**

**Oprava elektrické požární signalizace Státní opery po zaplavení dešťovou a splaškovou vodou**

**I.** **Účastníci smluvního vztahu**

**Objednatel** : **Národní divadlo**

se sídlem : Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

zastoupené : ing. Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správy

Bankovní spojení : ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

č. účtu : x

IČO : 00023337

DIČ : CZ00023337

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel** : **MC Systems & Services s.r.o.**

se sídlem : Weilova 1144/2, 102 00 Praha 10 - Hostivař

zastoupená : Milanem Urbánkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.

č. účtu : x

Zápis do OR : odd. C, vložka 135456 vedená u Městského soudu v Praze

IČO : 28252063

DIČ : CZ28252063

(dále jen zhotovitel)

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. THS SO 10/2023 (dále také jen „dodatek“)**

**podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění**

**pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)**

**II. Předmět dodatku č. 1**

1. V důsledku nedokončené stavební připravenosti budou práce pro dokončení oprav a výměn poškozených komponentů elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) po dohodě smluvních stran dokončeny v novém termínu, a to do 28. 2. 2024. Posunutí termínu pro dokončení oprav a výměny komponentů EPS nemá vliv na celkovou cenu díla. Vzhledem k nepředvídatelnosti důvodu pro posun termínu se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně čl. V. Doba plnění díla, bodu 2. Smlouvy o dílo č. THS SO 10/2023 prostřednictvím tohoto dodatku č. 1, a to ve znění níže uvedeného ujednání v čl. III.

**III. Ujednání o změně smlouvy**

1. Stávající bod č. 2. článku V. Doba plnění díla se mění následovně:

Dokončení prací nejpozději do **28. 2. 2024.**

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy o dílo č. THS SO 10/2023 tímto dodatkem č. 1 nezměněné, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá v písemné formě, buď v listinné, nebo v elektronické podobě. Je sepsán ve 2 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jeho podepsání obdrží 1 vyhotovení, anebo je vyhotoven elektronicky s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto dodatku č. 1 se řídí občanským zákoníkem, není-li stanoveno jinak.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: V Praze dne:

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………………….……………… ……………………………………..

**MC Systems & Services s.r.o.** **Národní divadlo**

Milan Urbánek Ing. Václav Pelouch

jednatel společnosti ředitel technicko-provozní správy