**DODATEK č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. objednatele: SML/093/2023**

uzavřený mezi

městem **Prachatice,** se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 383 01, IČ: 00250627, DIČ: CZ 002 50 627, zastoupeným vedoucím odboru stavebně správního a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice Ing. Antonínem Jurčou,

účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. 19-410428-544/0600,

(dále jen **„Objednatel“**) na straně jedné

a

obchodní společností **ATELIÉR HERITAS s.r.o.** se sídlem Mánesova 11/3b, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 02353181, DIČ: CZ02353181, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka C 22238, zastoupenou jednatelem Ing. Luborem Gregorou,

účet vedený u Komerční banky, a. s., č. ú. 54206231/0100,

(dále jen **„Zhotovitel“**)

na straně druhé

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 1759 a příslušných následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: SML/093/2023**:

**I.**

Smlouva o dílo č. objednatele: SML/093/2023 ze dne 18. 07. 2023 na zpracování a dodání projektové dokumentace na výměnu střešní krytiny a opravu krovu kostela sv. Petra a Pavla v Prachaticíchse mění takto:

1. **V článku V Platební podmínky** se odstavec 4 zrušuje.
2. **V článku V Platební podmínky** se dosavadní odstavce 5 až 11 označují jako odstavce 4 až 10.
3. **V článku VI Doba plnění** se odstavec 2 mění takto:
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v dohodnuté době takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ozn. fáze: | Popis fáze: | Dokončení do: | Předání do: |
| 1 | Plnění dle čl. II odst. 2 písm. a) smlouvy | 22. 01. 2024 | 24. 01. 2024 |
| 2 | Plnění dle čl. II odst. 2 písm. b) smlouvy | 20. 03. 2024 | 22. 03. 2024 |
| 3 | Plnění dle čl. II odst. 2 písm. c) smlouvy | 13. 06. 2024 | 15. 06. 2024 |

1. **V článku VI Doba plnění** se odstavec 3 mění takto:
2. Sjednaná doba pro dokončení a předání výše specifikované fáze 2 se v případě jejího překročení považuje za dodrženou, nebylo-li překročení doby zaviněno zhotovitelem, tj. bylo-li při provádění díla zhotovitelem postupováno podle smlouvy a nedodržení doby plnění tak bylo zapříčiněno postupem subjektu vydávajícího konkrétní doklad o projednání. K postupu zhotovitele podle smlouvy přitom patří také podání žádosti o vydání konkrétního dokladu o projednání příslušnému subjektu úplné podle zákona, a to nejpozději dne 22. 01. 2024. Na to zhotovitel objednatele bez zbytečného odkladu vždy upozorní a současně doloží svůj postup při provádění díla podle smlouvy; následně zhotovitel dokončené dílo předá objednateli bez zbytečného odkladu.

5) **V článku VI Doba plnění** se odstavec 4 mění takto:

1.
2. Sjednaná doba pro dokončení a předání výše specifikované fáze 3 se v případě jejího překročení považuje za dodrženou, nebylo-li překročení doby zaviněno zhotovitelem, tj. bylo-li při provádění díla zhotovitelem postupováno podle smlouvy a nedodržení doby plnění tak vyplynulo z průběhu stavebního řízení nebo jiného obdobného postupu stavebního úřadu podle stavebního zákona. K postupu zhotovitele podle smlouvy přitom patří také podání žádosti o vydání stavebního povolení (nebo jiného srovnatelného opatření) příslušnému správnímu orgánu úplné podle zákona, a to nejpozději dne 20. 03. 2024 (v případě postupu dle odst. 3 se tento termín posouvá o tolik dnů, o kolik dnů byla překročena doba plnění v rámci postupu dle odst. 3). Na to zhotovitel objednatele bez zbytečného odkladu vždy upozorní a současně doloží svůj postup při provádění díla podle smlouvy; následně zhotovitel dokončené dílo předá objednateli bez zbytečného odkladu.

**II.**

V ostatním zůstává smlouva o dílo č. objednatele: SML/093/2023 ze dne 18. 07. 2023, nezměněna.

**III.**

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení dodatku smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a jeho uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či autorský zákon.

V Prachaticích dne V Českých Budějovicích dne

 Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Antonín Jurčo Ing. Lubor Gregora

vedoucí odboru stavebně správního jednatel ATELIÉR HERITAS s.r.o.

a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice