Krajská správa

Q sfdi

STATNI *FOND* OOPRAVNI

INFRASTRUKTUA\*

a údržba silnic Vysočiny

**III/1338 Boršov, most ev. č. 1338-1**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **DODATEK Č. 2**  **ke smlouvě o dílo III/1338 Boršov, most ev. č. 1338-1 ze dne 01. 06. 2023**  **Článek 1**  **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.** |
| se sídlem: | Mlýnská 388/68, 602 00 Brno |
| **zastoupený:** | **Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva** |

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 25317628 |
| DIČ: | CZ25317628 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-13-2023 a číslo zhotovitele 40/2023, ze dne 01. 06. 2023, spočívající ve změně rozsahu provedených prací dle zjištěného skutečného stavu. Změna prací je podrobně ujednána ve změnových listech č. 2 a č. 3, jejichž rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 2 a č. 3.

**III/1338 Boršov, most ev. č. 1338-1**

1. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH** | **11 901 668,42Kč** |
| Vícepráce ZL 2  Méněpráce ZL 2  Vícepráce ZL 3  Méněpráce ZL 3  **Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH** | 302 186,44 Kč  - 11 111,73 Kč  1 423 525,14 Kč  - 2 095 189,17 Kč  **11 521 079,10 Kč** |
| DPH 21 % | 2 419 426,61 Kč |
| **Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH** | **13 940 505,71 Kč** |

Článek 3

Ostatní ujednání

* 1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
  2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
  3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
  4. Dodatek č. 2 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
  5. Dodatek č. 2 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
  6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
  7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
  9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
* Rozpočet změnového listu 2
* Rozpočet změnového listu 3

**III/1338 Boršov, most ev. č. 1338-1**

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě, dne: viz podpis

V Brně, dne: viz podpis

Ing. Pavel Borek, člen představenstva FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Rozpočet změnového listu 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma: Firma  **Soupis prací objektu** | | | | | |  | |
| **Stavb**  **Rozpi SO 201** | | | | | | SO 201 | 2 400 304,58 |
|  | |
| Poř. číslo | Varianta | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena  Jednotková Celkem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| **3 Svislé konstrukce 898 422,90** | | | | | | | |
| 30 | 317365 | A | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 2,251 | 35 500,75 | 79 912,19 |
| 31 | 333326 | A | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 | M3 | 36,876 | 17 344,26 | 639 586,93 |
| 32 | 333365 | A | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T | 5,040 | 35 500,75 | 178 923,78 |
| **4 Vodorovné konstrukce 1 501 881,68** | | | | | | | |
| 33 | 421326 | A | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 | M3 | 63,735 | 17 884,13 | 1 139 845,03 |
| 34 | 421365 | A | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T | 10,198 | 35 500,75 | 362 036,65 |
| **N Nové položky 0,00** | | | | | | | |
|  | 17780 |  | ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0,000 | 844,58 | 0,00 |
|  | 11528 |  | PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600 MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0 M | M | 0,000 | 5 265,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MÉNĚPRÁCE | VÍCEPRÁCE | CELKEM | ROZDÍL |
| Množství Celkem | Množství Celkem | Množství Celkem | Množství Celkem |

| 11 111,73~~|

| 302 186,44~~|

| 2 691 379,28~|

| 291 074,7Q~~|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,313 | 11 111,73 | 0,000 | 0,00 | 1,938 | 68 800,45 | -0,313 | -11 111,73 |
| 0,000 | 0,00 | 7,124 | 123 560,51 | 44,000 | 763 147,44 | 7,124 | 123 560,51 |
| 0,000 | 0,00 | 0,942 | 33 441,71 | 5,982 | 212 365,49 | 0,942 | 33 441,71 |

**11 111,73**

**157 002,21**

**1 044 313,38**

**145 890,48**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 0,00 | 1,265 | 22 623,42 | 65,000 | 1 162 468,45 | 1,265 | 22 623,42 |
| 0,000 | 0,00 | 0,740 | 26 270,56 | 10,938 | 388 307,20 | 0,740 | 26 270,56 |

**0**

**48 893,98**

**1 550 775,65**

**48 893,98**

**0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 0,00 | 1,800 | 1 520,24 | 1,800 | 1 520,24 | 1,800 | 1 520,24 |
| 0,000 | 0,00 | 18,000 | 94 770,00 | 18,000 | 94 770,00 | 18,000 | 94 770,00 |

**96 290,24**

**96 290,24**

**96 290,24**

Rozpočet změnového listu č. 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ©Aspe' | |  | Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. |  |  |  |  |
|  | Soupis prací objektu |  |  |  |  |
| **Stavba:** | **2205SP/18E24** | | **III/1338 Boršov - most ev.č. 1338-1** |  |  | 010 | 195 852,40 |
| **Rozpočet:** |  | **010 Vedlejší a ostatní náklady** | |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena 1  Jednotková Celkem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 195 852,40 |
| 1 | 02520 | AP | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3 | 02620 | AP | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 14 | 029611 | A | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - BOZP | HOD | 60,000 | 414,18 | 24 850,80 |
| 15 | 029611 | B | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - GEOTECHNICKÝ | HOD | 100,000 | 591,68 | 59 168,00 |
| 16 | 029611 | C | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - AUTORSKÝ | HOD | 20,000 | 591,68 | 11 833,60 |

184 018,80

-184 018,80

Množství

MÉNĚPRÁCE

Celkem

Množství

VÍCEPRÁCE

Celkem

CELKEM

Množství Celkem

ROZDÍL

Množství Celkem

nečerpalo se

nečerpalo se samostatná smlouva objednatele čerpání dle skutečnosti samostatná smlouva objednatele

1,000

1,000

60,000

80,000

20,000

50 000,00

50 000,00

24 850,80

47 334,40

11 833,60

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

20,000

0,000

0,00

0,00

0,00

11 833,60

0,00

-1,000

-1,000  
-60,000  
-80,000  
-20,000

-50 000,00

-50 000,00

-24 850,80

-47 334,40

-11 833,60



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **<£iAspe'**  **Stavba: 2205SP/18E24**  **Rozpočet: 101** | | | Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  Soupis prací objektu **III/1338 Boršov - most ev.č. 1338-1**  **Komunikace** |  |  | 101 | 1 614 585,28 |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena  Jednotková Celkem | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |  |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 278 477,62 |  |
| 1 | 014102 | AP | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 195,716 | 284,01 | 55 585,30 | výměna konstrukce vozovky 140 m2 |
| 2 | 014132 | AP | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T | 36,000 | 5 916,79 | 213 004,44 | dle vážních lístků 216,27 t |
| 3 | 014201 | AP | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA | M3 | 30,947 | 319,51 | 9 887,88 | zemina pro položku 15 a 16 |
| 4 | 11332 | AP | Zemní práce  ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 49,221 | 414,18 | 293 750,51  20 386,35 | nebyla použita mezideponie |
| 5 | 11332 | BP | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 49,221 | 414,18 | 20 386,35 | výměna konstrukce vozovky 140 m2 |
| 6 | 11372D | A | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ | M3 | 128,600 | 857,01 | 110 211,49 | vše PM s PAU - nebezpečný odpad |
| 7 | 11372D | BP | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ | M3 | 15,000 | 1 301,69 | 19 525,35 | dle vážních lístků 216,27 t (2,4 t/m3) |
| 9 | 12373 | AP | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 | 51,098 | 535,85 | 27 380,86 | nebyla sanace aktivní zóny |
| 10 | 12373 | BP | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 | 51,098 | 446,26 | 22 802,99 | nebyla sanace aktivní zóny |
| 11 | 12573 | AP | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 124,803 | 130,17 | 16 245,61 | pouze ornice pro zpětné použití |
| 12 | 12573 | BP | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 30,947 | 443,76 | 13 733,04 | zemina pro položku 15 a 16 |
| 13 | 17120 | A | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 126,680 | 22,96 | 2 908,57 | pouze ornice pro zpětné použití |
| 14 | 17130 | A | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 102,196 | 177,50 | 18 139,79 | nebyla sanace aktivní zóny |
| 15 | 17310 | A | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 20,355 | 348,82 | 7 100,23 | zkrácení délky SO 101 na 65 m |
| 16 | 17310 | B | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 8,715 | 325,89 | 2 840,13 | zkrácení délky SO 101 na 65 m |
| 17 | 18110 | A | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 1 021,957 | 11,83 | 12 089,75 | výměna konstrukce vozovky 140 m2 |
| 20 | 56320 | A | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU | M3 | 11,852 | 1 420,03 | 16 830,20 | úprava sjezdu soukromého vlastníka |
| 21 | 567303 | A | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 130,469 | 1 101,92 | 143 766,40 | výměna konstrukce vozovky 140 m2 |
| 22 | 567303 | B | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 156,553 | 1 101,92 | 172 508,88 | výměna konstrukce vozovky 140 m2 |
| 23 | 577201 | A | VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK | M2 | 830,256 | 29,58 | 24 558,97 | výměna konstrukce vozovky 140 m2 |
| 24 | 577212 | A | VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 | M2 | 790,720 | 17,75 | 14 035,28 | plocha ACO + stávající PM |
| 25 | 5774AD | A | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 | M3 | 31,629 | 8 126,27 | 257 025,79 | plocha ACO dle geodetického zam. |
| 26 | 5774CG | A | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ | M3 | 58,118 | 7 372,48 | 428 473,79 | dle vážních lístků - podbalení |
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 1 988,04 |  |
| 28 | 91228 A | | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 4,000 | 497,01 | 1 988,04 | nečerpalo se |

693 829,91 1 219 077,84 2 156 663,43 525 247,95

MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE CELKEM ROZDÍL  
Množství Celkem Množství Celkem Množství Celkem Množství Celkem

142,516

0,000

19,167

49,221

21,221

128,600

0,000

51,098

51,098

100,319

19,167

102,196

102,196

12,105

5,185

881,957

0,000

109,469

122,516

690,256

84,720

14,733

0,000

40 475,97

0,00

6 124,05

20 386,35

8 789,31 110 211,49 0,00

27 380,86

22 802,99

13 058,52

8 505,55

2 346,42

18 139,79

4 222,47

1 689,74

10 433,55

0,00 120 626,08 135 002,83 20 417,77 1 503,78 119 724,34

0,00

4,000 1 988,04

0,000

180,270

0,000

0,000

0,000

0,000

75,112

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

18,148

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,922

0,00

1 066 619,73

0,00

0,00

0,00

0,00

97 772,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 770,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 914,87

0,000 0,00

53,200

216,270

11,780

0,000

28,000

0,000

90,112

0,000

0,000

24,484

11,780

24,484

0,000

8,250

3,530 140,000

30,000

21,000

34,037

140,000

706,000

16,896

62,040

15 109,33

1 279 624,17

3 763,83

0,00

11 597,04

0,00

117 297,89

0,00

0,00

3 187,08

5 227,49

562,15

0,00

2 877,77

1 150,39

1 656,20

42 600,90

23 140,32

37 506,05

4 141,20

12 531,50  
137 301,46  
457 388,66

0,000 0,00

-142,516

180,270

-19,167

-49,221

-21,221 -128,600

75,112

-51,098

-51,098 -100,319

-19,167

-102,196

-102,196

-12,105

-5,185 -881,957

18,148 -109,469 -122,516 -690,256

-84,720

-14,733

3,922

-40 475,97

1 066 619,73 -6 124,05

-20 386,35

-8 789,31 -110 211,49

97 772,54

-27 380,86

-22 802,99

-13 058,53

-8 505,55

-2 346,42

-18 139,79

-4 222,47

-1 689,74

-10 433,55

25 770,70 -120 626,08 -135 002,83

-20 417,77

-1 503,78 -119 724,33

28 914,87

-4,000 -1 988,04

Stavba:

Rozpočet:

Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Soupis prací objektu

2205SP/18E24 III/1338 Boršov - most ev.č. 1338-1

186 Opravy objízdných tras před a po stavbě

919 833,04

71 554,60

265 253,26

-848 278,44

plocha frézování 120 m2

plocha opravy 320 m2 nečerpalo se

plocha opravy 320 m2 + vážní lístky čerpání dle skutečnosti čerpání dle skutečnosti

čerpání dle skutečnosti

délka opravy 80 m

délka opravy 80 m plocha frézování 120 m2 (2,4 t/m3)

MÉNĚPRÁCE

Množství Celkem

VÍCEPRÁCE

Množství Celkem

CELKEM

Množství Celkem

ROZDÍL

Množství Celkem

71,000

1 680,000

80,000

7,000

0,000 1 274,000

644,000

0,000

0,000

0,000

77 632,82

29 820,00

650 101,60

82 835,06

0,00

52 769,08

26 674,48

0,00

0,00

0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000

400,000

0,000

0,00

35 500,00

0,00

0,000 0,00

20,000

10,000

21,600

10 974,60

11 040,00

14 040,00

9,000

320,000

0,000

13,000

650,000

26,000

26,000

20,000

10,000

21,600

9 840,78

-71,000

-77 632,82

5 680,00

0,00 153 836,54 57 687,50 1 076,92

-1 680,000

-80,000 -7,000 400,000 -1 274,000

-29 820,00

-650 101,60

-82 835,06

35 500,00

-52 769,08

1 076,92

-644,000

-26 674,48

10 974,60

11 040,00

14 040,00

20,000

10,000

21,600

10 974,600

11 040,000

14 040,000



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <£iAspe' | |  | Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  Soupis prací objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stavba:** | **2205SP/18E24** | | **III/1338 Boršov - most ev.č. 1338-1** |  |  | 201 | 911 511,99 |  |  | 175 384,42 |  | 125 203,20 |  | 850 096,18 |  | -61 415,81 |
| **Rozpočet:** |  | **201** | **Most ev.č. 1338-1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena  Jednotková Celkem | |  | MÉNĚPRÁCE  Množství Celkem | | VÍCEPRÁCE  Množství Celkem | | CELKEM  Množství Celkem | | ROZDÍL  Množství Celkem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 49 627,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 014102 | AP | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 157,080 | 284,01 | 44 612,29 | více vrtání, méně výkopů na prahy | 14,430 | 4 098,26 | 21,174 | 6 013,63 | 163,824 | 46 527,65 | 6,744 | 1 915,36 |
| 5 | 014201 | AP | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA | M3 | 15,698 | 319,51 | 5 015,67 | zemina pro pol. 19, nebyla mezidep. | 0,000 | 0,00 | 49,78 | 15 905,21 | 65,478 | 20 920,88 | 49,780 | 15 905,21 |
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 77 553,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11372D | A | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 | M3 | 10,328 | 857,01 | 8 851,20 | vše PM s PAU - nebezpečný odpad | 10,328 | 8 851,20 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | -10,328 | -8 851,20 |
| 12 | 12573 | AP | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 49,780 | 130,17 | 6 479,86 | nebyla použita mezideponie | 49,780 | 6 479,86 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | -49,780 | -6 479,86 |
| 13 | 12573 | BP | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 15,698 | 443,76 | 6 966,14 | zemina pro pol. 19, nebyla mezidep. | 0,000 | 0,00 | 49,780 | 22 090,37 | 65,478 | 29 056,52 | 49,780 | 22 090,38 |
| 14 | 12673 | AP | ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I | M3 | 5,500 | 430,32 | 2 366,76 | nebyla použita mezideponie | 5,500 | 2 366,76 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | -5,500 | -2 366,76 |
| 15 | 12673 | BP | ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I | M3 | 5,500 | 666,99 | 3 668,45 | místo mezideponie odvoz na skládku | 0,000 | 0,00 | 5,500 | 3 668,45 | 11,000 | 7 336,89 | 5,500 | 3 668,44 |
| 16 | 13173 | AP | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 44,280 | 422,66 | 18 715,38 | nebyla použita mezideponie | 44,280 | 18 715,38 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | -44,280 | -18 715,38 |
| 17 | 13173 | BP | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 44,280 | 688,92 | 30 505,38 | místo mezideponie odvoz na skládku | 0,000 | 0,00 | 54,864 | 37 796,91 | 99,144 | 68 302,28 | 54,864 | 37 796,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 317325 | A | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 14,067 | 26 382,65 | 371 124,74 | úprava kubatury dle RDS | 1,867 | 49 256,41 | 0,000 | 0,00 | 12,200 | 321 868,33 | -1,867 | -49 256,41 |
| 36 | 451312 | A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 1,788 | 3 905,08 | 6 982,28 | pod rozšířením opěr a křídel | 0,000 | 0,00 | 2,330 | 9 098,84 | 4,118 | 16 081,12 | 2,330 | 9 098,84 |
| 40 | 461315 | A | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 | M3 | 17,960 | 6 250,19 | 112 253,41 | realizace pouze 1 prahu | 8,980 | 56 126,71 | 0,000 | 0,00 | 8,980 | 56 126,71 | -8,980 | -56 126,70 |
|  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 15 384,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 57475 A | | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 130,000 | 118,34 | 15 384,20 | nečerpalo se | 130,000 | 15 384,20 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | -130,000 | -15 384,20 |
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 278 586,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 9117C1 A | | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 31,600 | 8 816,02 | 278 586,23 | délka dle VTD a RDS | 1,600 | 14 105,63 | 0,000 | 0,00 | 30,000 | 264 480,60 | -1,600 | -14 105,63 |
|  |  |  | Nové položky |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 9113B1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 0,000 | 1 763,20 | 0,00 | délka dle VTD a RDS | 0,000 | 0,00 | 11,000 | 19 395,20 | 11,000 | 19 395,20 | 11,000 | 19 395,20 |
| 61 | 27152 |  | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 0,000 | 1 061,17 | 0,00 | pod rozšířením opěr a křídel | 0,000 | 0,00 | 10,587 | 11 234,61 | 10,587 | 11 234,61 | 10,587 | 11 234,61 |

**Stavba:**

Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby

Soupis prací objektu

2205SP/18E24 III/1338 Boršov - most ev.č. 1338-1

Rozpočet:

DIO Dopravně inženýrská opatření

Kód položky

Varianta

Název položky

5 57790A A

Komunikace

VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)

6

20

27

30

916119

914139

916329

914439

916159

A A A N N

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ

DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ

229 017,50

M3

110 681,70

Množství

Jednotková

KSDEN KSDEN KSDEN

KSDEN KSDEN

5,92

7,10

8 521,20

34 134,72

1 320,60

14 066,25

52 638,93

118 335,80

118 335,80

Jednotková cena

Celkem

10

nečerpalo se, duplicita

zapomenuto v ZBV č. prodloužení termínu o prodloužení termínu o prodloužení termínu o prodloužení termínu o

