|  | Přístaviště Brandýs nad Labem - Stání pro malá plavidla. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Harmonogram plateb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka č. | Název milníku platby |  | Podmínky pro splnění milníku platby |  |  |  | Hodnota [%] |  |  |  | Podmínka pro výši platby | Cena sekce [Kč] |  | Hodnota platby [Kč] |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 7 |  | 7 |
|  | Sekce PS 2501, PS 2501 - Molo pro malá plavidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Max. z celkové Přijaté smluvní ceny |  |  |  |
| 1 | Založena konstrukce mola a lávky |  | schválená realizační dokumentace |  |  |  | 25% |  |  |  | Ceny sekce |  |  |  |
|  |  |  | zhotoveny plováky v dílnách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dodáno do dílny 90% materiálu nosné konstrukce mola, lávky, ramenáty, kotevní prvky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | potřebná kompletace na dílně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zhotovena konstrukce mola a lávky |  | konstrukce v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž |  |  |  | 50% |  |  |  | Ceny sekce |  |  |  |
|  |  |  | kompletní nosná konstrukce mola a lávky, včetně povrchové ochrany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kompletní nosná konstrukce třech ramenátů tvaru "V", včetně povrchové ochrany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kompletní dokončení, kompletace, úprava povrchů kotevních prvků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dokončená instalace mola lávky |  | dokončená kompletní instalace na místě, včetně všech specializací |  |  |  | 20% |  |  |  | Ceny sekce |  |  |  |
|  |  |  | předloženy veškeré potřebné technické prohlídky plovoucího zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | umožněno užívání stání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky |  | odstranění všech vad a nedodělků nebránících provozu |  |  |  | 5% |  |  |  | Ceny sekce |  |  |  |
|  | Sekce PS 2201, PS 2201 - Kotevní bloky mola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vyprojketování a příprava zemních prací |  | schválená realizační dokumentace |  |  |  | 40% |  |  |  | Ceny sekce |  |  |  |
|  |  |  | výkopové práce - ochrana dřevin, sejmutí ornice, hloubení jam, uložení sypaniny na skládku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Provedení železobetonové konstrukce kotevních bloků |  | montáž bednění, zřízení podpěrných konstrukcí |  |  |  | 55% |  |  |  | Ceny sekce |  |  |  |
|  |  |  | dodání čerstvého betonu, zřízení pracovních spar, ošetřování betonového povrchu a tvarování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dodávka a uložení výztuže, konstrukce betonových kloubů, těsnení spar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | přesun pontonové soupravy pro přepravu mechanismu, kotvení v řece |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | demontáž bednění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odstraněny vady a nedodělky |  | odstranění všech vad a nedodělků |  |  |  | 5% |  |  |  | Ceny sekce |  |  |  |
|  | Sekce PS 2502, PS 2502 - Elektroobjekty přístaviště malých plavidel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vyprojektování a objednání materiálu |  | schválená realizační dokumentace |  |  |  | 40% |  |  |  | Ceny sekce |  |  |  |
|  |  |  | dodáno do dílny 90% materiálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Osazení elektroinstalací |  | osazení 3 ks odběrných sloupků na mole, dodávka s montáží 1 ks stožáru |  |  |  | 35% |  |  |  | Ceny sekce |  |  |  |
|  |  |  | dodáno 90% instalovaného materiálu na stavbu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dokončená instalace |  | dokončená kompletní instalace na místě, včetně všech specializací |  |  |  | 20% |  |  |  | Ceny sekce |  |  |  |
|  |  |  | předloženy veškeré potřebné technické prohlídky zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | absolvovány zkoušky bez vad bránících v užívání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Osazení 3ks kamer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | umožněno užívání stání plavidel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky |  | odstranění veškerých vad a nedodělků |  |  |  | 5% |  |  |  | Ceny sekce |  |  |  |
|  | Sekce PS 2504, PS 2504 - Plavební znaky přístaviště malých plavidel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vyprojketování a objednání materiálu |  | schválená realizační dokumentace |  |  |  | 25% |  |  |  | Ceny sekce |  |  |  |
|  |  |  | dodáno do dílny 90% materiálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dodávka a montáž |  | dodávka a montáž plavebního značení |  |  |  | 50% |  |  |  | Ceny sekce |  |  |  |
| 3 | Dokončena instalace |  | dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací |  |  |  | 20% |  |  |  | Ceny sekce |  |  |  |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky |  | odstranění veškerých vad a nedodělků |  |  |  | 5% |  |  |  | Ceny sekce |  |  |  |
|  | Sekce PS 2503, PS 2503 - Rozvody vody přístaviště malých plavidel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vyprojektování a objednání materiálu |  | schválená realizační dokumentace |  |  |  | 25% |  |  |  | Ceny sekce |  |  |  |
|  |  |  | dodáno do dílny 90% materiálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dodávka a montáž rozvodu pitné vody |  | dodávka a montáž potrubí z PE na mole včetně přívodu na molo |  |  |  | 50% |  |  |  | Ceny sekce |  |  |  |
| 3 | Dokončená instalace |  | dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací |  |  |  | 20% |  |  |  | Ceny sekce |  |  |  |
|  |  |  | předloženy veškeré potřebné technické prohlídky plovoucího zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odstraněny vady a nedodělky |  | odstranění veškerých vad a nedodělků |  |  |  | 5% |  |  |  | Ceny sekce |  |  |  |
| PŘÍSTAVIŠTĚ BRANDÝS NAD LABEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odbytová cena [Kč] |  |  |  |  |  |  |
| Hlava II |  |  | Provozní soubory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stání pro osobní lodní dopravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOUČÁST JINÉ VZ. |  |  |
|  |  |  | PS 1501 Elektroobjekty stání osobní lodní dopravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOUČÁST JINÉ VZ. |  |  |
|  |  |  | PS 1502 Plavební znaky stání osobní lodní dopravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOUČÁST JINÉ VZ. |  |  |
|  |  |  | Přístaviště malých plavidel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PS 2501 Molo pro malá plavidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PS 2502 Elektroobjekty přístaviště malých plavidel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PS 2503 Rozvody vody přístaviště malých plavidel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PS 2504 Plavební znaky přístaviště malých plavidel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlava III |  |  | Stavební objekty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stání pro osobní lodní dopravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOUČÁST JINÉ VZ. |  |  |
|  |  |  | SO 1101 Úprava pobřežní komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOUČÁST JINÉ VZ. |  |  |
|  |  |  | SO 1201 Přístavní zeď |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOUČÁST JINÉ VZ. |  |  |
|  |  |  | SO 1351 Úprava koryta Labe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOUČÁST JINÉ VZ. |  |  |
|  |  |  | SO 1401 Přípojka nn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOUČÁST JINÉ VZ. |  |  |
|  |  |  | Přístaviště malých plavidel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 2201 Kotevní bloky mola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 2301 Vodovodní přípojka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 2401 Přípojka nn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlava VI |  |  | Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dopravně inženýrská opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inženýrská činnost zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlava IX |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Geodetické práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vypracování dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 978 266,15 |  |  |  |  |  |
| DPH 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 245 435,89 |  |  |  |  |  |
| Cena celkem vč. DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 223 702,04 |  |  |  |  |  |

|  | Rekapitulace ceny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: 445 - Přístaviště Brandýs nad Labem - jiné náklady |  |  |  |
|  | Varianta: ZŘ |  |  |  |
|  | Celková cena bez DPH: | 1 920 000,00 |  |  |
|  | Celková cena s DPH: | 2 323 200,00 |  |  |
| Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Hlava IX | Ostatní náklady |  |  |  |
| Hlava VI | Vedlejší náklady |  |  |  |

|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | 445 |  | Přístaviště Brandýs nad Labem - jiné náklady |  |  | Hlava IX |  |  |
| Rozpočet: | Hlava IX |  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |
| 1 | 02911 | R-1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | zhotovení geometrických plánů po dokončení stavby, včetně vkladu do katastru nemovitostí GP pro věcná břemena inženýrských sítí: přístaviště malých plavidel 2 ks stání pro osobní lodní dopravu 1 ks GP pro dělení pozemků - trvalý zábor: přístaviště malých plavidel 2 ks (stezka, břehové patky) stání pro osobní lodní dopravu 1 ks (přístavní zeď) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |  |  |  |
| 2 | 02911 | R-2 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | geodetické zaměření vybudovaného díla, zpracované číselně a graficky v digitální podobě autorizovaným geodetem geodetické zaměření břehů, na kterých byla provedena úprava, včetně příčných profilů geodetické zaměření objektů, venkovních rozvodů inženýrských sítí a plavebního značení v celém rozsahu 2x CD + 2x v listinné podobě |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |  |  |  |
| 3 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Realizační dokumentace vybraných stavebních objektů a provozních souborů: SO 1201 Přístavní zeď SO 2201 Kotevní bloky mola PS 2501 Molo pro malá plavidla |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |  |  |  |
| 4 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | stavební konstrukce, inženýrské sítě, plavební značení včetně příčných profilů břehového svahu v místech ramenátů a profilů po 20 m u stání pro osobní lodní dopravu na základě geodetického zaměření 2x CD + 2x v listinné podobě |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | 445 |  | Přístaviště Brandýs nad Labem - jiné náklady |  |  | Hlava VI |  |  |
| Rozpočet: | Hlava VI |  | Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |
| 1 | 02111 | R | PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE - NÁJEM | KPL | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | stavební buňka pro investora výstavby se základním vybavením pro kancelářskou a konferenční činnost a se skladovacím prostorem celkem 2 ks - 1 při výstavbě stání pro osobní lodní dopravu, 1 při výstavbě přístaviště malých plavidel |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zahrnuje náklady na pronájem zařízení |  |  |  |  |  |
| 2 | 02710 | a | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | oplocení staveniště 250 bm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními |  |  |  |  |  |
| 3 | 02710 | b | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | přístaviště malých plavidel: označení pracovních míst v lesoparku Ostrůvek stání pro osobní lodní dopravu: dočasné označení okrajů plavební dráhy bójemi pro stanoviště pracovních plavidel včetně projednání s Plavebním úřadem, označení pracovních míst na pobřežní komunikaci |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními |  |  |  |  |  |
| 4 | 02950 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Inženýrská činnost zhotovitele a) před zahájením výstavby: prohlídka břehového svahu přístaviště MP od hladiny po úroveň dna a prohlídka dna koryta stání OLD potápěčem a vystavení protokolu o prohlídce pro Plavební úřad, aktualizace existence inženýrských sítí, zaměření a vytýčení inženýrských sítí, jednání s vlastníky pozemků, výzva Archeologickému ústavu, pasportizace stávajících komunikací v prostoru staveniště b) v průběhu výstavby: jednání s dotčenými orgány (Plavební úřad, správce toku případně další), součinnost se správci sítí při realizaci přípojek c) po dokončení výstavby: prohlídka břehového svahu přístaviště MP od hladiny po úroveň dna a prohlídka dna koryta stání OLD potápěčem, vystavení protokolu o prohlídce pro Plavební úřad Případná další inženýrská činnost, která vyplyne z průběhu výstavby |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |  |  |  |

|  | Rekapitulace ceny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: 444 - Přístaviště Brandýs nad Labem - přístaviště malých plavidel |  |  |  |
|  | Varianta: ZŘ |  |  |  |
|  | Celková cena bez DPH: | 23 058 266,15 |  |  |
|  | Celková cena s DPH: | 27 900 502,04 |  |  |
| Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| PS 2501 | Molo pro malá plavidla |  |  |  |
| PS 2502 | Elektroobjekty přístaviště malých plavidel |  |  |  |
| PS 2503 | Rozvody vody přístaviště malých plavidel |  |  |  |
| PS 2504 | Plavební znaky přístaviště malých plavidel |  |  |  |
| SO 2201 | Kotevní bloky mola |  |  |  |
| SO 2301 | Vodovodní přípojka |  |  |  |
| SO 2401 | Přípojka nn |  |  |  |

|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | 444 |  | Přístaviště Brandýs nad Labem - přístaviště malých plavidel |  |  | PS 2501 |  |  |
| Rozpočet: | PS 2501 |  | Molo pro malá plavidla |  |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |
| 1 | 03680 |  | DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - LODĚ | KPL | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | pontonová souprava pro přepravu materiálu a stavebních mechanismů a montáž konstrukcí včetně kotvení v řece montáž, demontáž, doprava, nájem |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  |  |  |
| 2 | 348945 | R-a | ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI | M2 | 50,31 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | dodávka a montáž zábradlí na lávce, s výplní nerezovou sítí výška 1,02 m viz výkres č. 3.2.6, 3.3.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | plocha: 11,41*1,02*2+8,6*1,02*2+1,47*1,02*4=46,82 [A] zábradelní výplně u napojení lávky: 0,57*1,02*6=3,49 [B] A+B=50,31 [C] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím. |  |  |  |  |  |
| 3 | 348945 | R-b | ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI | M2 | 53,27 |  |  |  |
|  |  |  | dodávka a montáž zábradlí na molu s výplní nerezovou sítí výška 1,02 m plocha: 10,4*1,02*6 = 63,65 m2 odpočty: informační panel se záchranným kruhem: 1,79*1,02*2 = 3,65 m2 velký informační panel včetně napájení: 1,79*1,02*1 = 1,83 m2 vstupy na lávku: 2,40*1,02*2 = 4,9 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 63,65-(3,65+1,83+4,9)=53,27 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím. |  |  |  |  |  |
| 4 | 348945 | R-c | ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI | M2 | 3,37 |  |  |  |
|  |  |  | viz výkres č. 3.2.1, 3.3.3 dodávka a montáž - kompletní provedení dle výkresu č. 3.3.3, včetně panelu se záchranným kruhem 2x informační panel se záchranným kruhem 2x zábradelní dílec Z2 2x zábradelní dílec Z3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*1,65*1,02=3,37 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím. |  |  |  |  |  |
| 5 | 348945 | R-d | ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI | M2 | 4,93 |  |  |  |
|  |  |  | informační panel na koncích mola s nápisem "Brandýs nad Labem-Stará Boleslav" dodávka a montáž viz výkres č. 3.2.1, 3.3.6 zábradelní dílec Z.2.1 - 2 ks zábradelní dílec Z.2.2 - 2 ks |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*2,35*1,05=4,94 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím. |  |  |  |  |  |
| 6 | 348945 | R-e | ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI | M2 | 2,92 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | velký informační panel dodávka a montáž - kompletní provedení dle výkresu č. 3.3.6 neobsahuje digitální panel (je součástí PS 2502) viz výkres č. 3.2.1, 3.3.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,65*1,77=2,92 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím. |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |  |  |  |  |
| 7 | 62947 | R | VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY | M3 | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  | podlití kotevních prvků ramenátů zálivkovou maltou viz výkres č. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3*0,2*0,2*0,26-3*0,14*0,12*0,24)+3*2*0,13*0,13*0,5*0,1+3*0,03*0,36*0,36=0,04 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  |  |  |
| 8 | 76299 | a | OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE | M3 | 1,84 |  |  |  |
|  |  |  | viz výkres č. 3.2.3, 3.2.4 dodávka a montáž hoblované řezivo ošetřené tlakovou impregnací podkladní hranoly - dub - na molu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | díly A: 0,11+0,31=0,42 [A] díly B: 0,11+0,31 =0,42 [B] oděrky - dub, díly A: 0,47+0,06 =0,53 [C] oděrky - dub, díly B: 0,47 A+B+C+0,47=1,84 [D] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem. |  |  |  |  |  |
| 9 | 76299 | b | OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE | M3 | 2,83 |  |  |  |
|  |  |  | hoblované řezivo ošetřené tlakovou impregnací - dub |  |  |  |  |  |
|  |  |  | podkladní hranoly výložníků: 0,04*0,04*9,0*3*6=0,26 [A] oděrky: 0,05*0,45*9,0*2*6+0,05*0,45*1,0*6=2,57 [B] A+B=2,83 [C] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem. |  |  |  |  |  |
| 10 | 76299 | R-a | OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE | M2 | 157,00 |  |  |  |
|  |  |  | podlaha na molu - tropické dřevo Garapa viz výkres č. 3.2.3, 3.2.4 dodávka a montáž prkna průřezu 145 x 25 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem. |  |  |  |  |  |
| 11 | 76299 | R-b | OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE | M2 | 40,50 |  |  |  |
|  |  |  | podlaha na výložnících, z tropického dřeva Garapa prkna 25 x 145 mm dodávka a montáž |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,75*9,0*6=40,50 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem. |  |  |  |  |  |
| 12 | 76799 | a | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE | T | 5,86 |  |  |  |
|  |  |  | viz výkres č. 3.2.5 ramenáty pro kotvení mola dodávka a montáž hlavních nosníků včetně kotevních prvků včetně protikorozní ochrany žárovým zinkováním tl. 85 mikronů hlavní nosníky: 5,522 t příčníky: 0,078+0,098 = 0,176 t kotvení: 0,158 t |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,522+0,176+0,158=5,86 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. |  |  |  |  |  |
| 13 | 76799 | b | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE | T | 1,11 |  |  |  |
|  |  |  | konstrukce lávky dodávka a montáž ocelové konstrukce včetně přechodových dílů včetně protikorozní ochrany žárovým zinkováním tl. 85 mikronů konstrukce lávky: 0,74 t přechodové díly: 0,33+0,04 = 0,37 t |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,74+0,37=1,11 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. |  |  |  |  |  |
| 14 | 76799 | c | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE | T | 9,80 |  |  |  |
|  |  |  | ocelové rámy mola - ocel S355 dodávka a montáž včetně protikorozní ochrany žárovým zinkováním tl. 85 mikronů viz výkres č. 3.2.3, 3.2.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | díly A: (1594,1+1607,4+1577,9)/1000=4,78 [A] díly B: (1603,0+1603,0+1814,8)/1000=5,02 [B] A+B=9,80 [C] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. |  |  |  |  |  |
| 15 | 76799 | d | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE | T | 7,26 |  |  |  |
|  |  |  | ocelová konstrukce výložníku protikorozní ochrana - žárový nástřik Zinacor 120 mikronů + penetrace + nátěrový systém 450 mikronů viz výkres č. 3.2.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,21*6=7,26 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. |  |  |  |  |  |
| 16 | 76799 | R-a | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE | KUS | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | kompletní dodávka a montáž dle výkresu č. 3.3.1 vstupní brána - ocelová žárově zinkovaná svařovaná konstrukce, obalená hliníkovými sendvičovými deskami včetně protikorozní ochrany žárovým zinkováním ponorem, u viditelných částí navíc sweeping + dvouvrstvý nátěr 80 mikronů včetně vitríny, potisku |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. |  |  |  |  |  |
| 17 | 76799 | R-b | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE | KUS | 7,00 |  |  |  |
|  |  |  | úvazové prvky 20 kN na molu křížová nerezová pacholata dodávka a montáž viz výkres č. 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. |  |  |  |  |  |
| 18 | 76799 | R-c | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE | KUS | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  | ocelová konstrukce pro sklápění výložníků (aretační čep, stabilizační triangl, vzpěra, výkyvný závěs, přivazovací hák s pojistkou) viz výkres č. 3.2.3, 3.2.4, 3.2.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. |  |  |  |  |  |
| 19 | 76799 | R-d | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE | KUS | 48,00 |  |  |  |
|  |  |  | úvazové prvky 20 kN na výložnících nerezové rohatinky včetně základu rohatinky dodávka a montáž |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8*6=48,00 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. |  |  |  |  |  |
| 20 | 773242 |  | PODLAHY POLYESTEROVÉ LAMINOVANÉ | M2 | 40,15 |  |  |  |
|  |  |  | podlahový skládaný rošt na lávce z kompozitových lamel s protiskluzovou úpravou výška roštu 25 mm lávka 33,1 m2 přechodové díly: 6,32+0,73 = 7,05 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 33,1+7,05=40,15 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod. |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Potrubí |  |  |  |  |  |
| 21 | 89486 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 800MM | KUS | 12,00 |  |  |  |
|  |  |  | plastové plováky výložníků dodávka a montáž viz výkres č. 3.2.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*6=12,00 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |
| 22 | 93620 | R | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON | KUS | 12,00 |  |  |  |
|  |  |  | železobetonový plovák: užitím lehkého betonu s výplní z extrudovaného polystyrenu kompletní dodávka a montáž dle výkresu č. 3.2.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | 444 |  | Přístaviště Brandýs nad Labem - přístaviště malých plavidel |  |  | PS 2502 |  |  |
| Rozpočet: | PS 2502 |  | Elektroobjekty přístaviště malých plavidel |  |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |
| 1 | 014101 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 0,80 |  |  |  |
|  |  |  | zemina a nestmelené vrstvy |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |  |  |
| 2 | 029522 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY | KUS | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | vypracování revizní zprávy o instalovaném rozváděči SR2 a R1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |
| 3 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 2,40 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | vykopávky zeminy z deponie pro opětovné použití včetně naložení a odvozu na místo rozprostření |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5*0,6*8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |  |  |  |  |
| 4 | 13273 | a | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 3,20 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | rýha 50/80 cm - 8,0 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5*0,8*8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |  |  |  |  |
| 5 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 0,80 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | přebytečná zemina bude odvezena a rozprostřena bez zhutnění |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5*0,2*8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |  |  |  |  |
| 6 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 2,40 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | zasyp vytěženou zeminou se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5*0,6*8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |  |  |  |  |
| 7 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0,80 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | kabelové lože pro kabelovou trasu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5*0,2*8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  |  |  |
| 8 | 701001 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS | 2,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | označení rozváděčů SR2, R1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných. |  |  |  |  |  |
| 9 | 702221 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM | M | 56,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | PE DN110, chránčka mezi SR1 a R1, včetně uchycovacích objímek, včetně chrániček do základu SR2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40+4*4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - obnovu a výměnu poškozených krytů – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  |  |  |  |
| 10 | 702311 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM | M | 8,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | červená |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu. |  |  |  |  |  |
| 11 | 702311 | 1 | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM | M | 8,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | oranžová |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu. |  |  |  |  |  |
| 12 | 703211 |  | KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM | M | 6,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | žárově zinkované kabelové žlaby včetně úchytů, spojek a montáže |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*2+2*1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  |  |  |  |
| 13 | 703212 |  | KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM | M | 74,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | žárově zinkované kabelové žlaby včetně úchytů, spojek a montáže |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 62+2+3+7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  |  |  |  |
| 14 | 703421 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM | M | 70,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | mezi rozvodnicemi a svítidly, přechod mezi žlaby a stožáry, včetně uchycení a montáže |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4*10+4*3+6*1+3*(2*2) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  |  |  |  |
| 15 | 709400 |  | ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU | M | 60,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | zatažení ocelového lanka do chrániček s přesahem lanka, včetně lanka |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 56+4=60,00 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: - odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  |  |  |  |
| 16 | 741171 |  | KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK PRÁZDNÁ | KUS | 10,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | rozpojovací vodotěsné rozvodnice se zálévací hmotou IP 68, včetně těsnících průchodek a vnitřních svorkovnice a montáže |  |  |  |  |  |
|  |  |  | R1-R10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 17 | 741i01 |  | SPOJOVÁNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ HROMOSVODOVÝCH VODIČŮ | KUS | 6,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | pospojování včetně kabelu části mola |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - svorku pro spojování, ochranné nátěry – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 18 | 741i03 |  | ODDĚLOVACÍ JISKŘIŠTĚ UZAVŘENÉ V PLASTOVÉM POUZDRU | KUS | 2,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | mezi lávkou a molem, oddělovací jiskřiště zalité v nereovém pouzdru IP67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 19 | 742g11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 180,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | CYKY-J 3 x 1,5 mm, pro koncové připojení |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: - příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  |  |  |  |
| 20 | 742h11 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 260,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | CYKY-J 5 x 2,5 mm, rozvod ke svítidlům L1-L3, mezi rozvodnicemi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: - příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  |  |  |  |
| 21 | 742h12 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 40,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | CYKY-J 5 x 16 mm, propojení mezi SR1 a R1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: - příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  |  |  |  |
| 22 | 742h12 | 1 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 75,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | CYKY-J 5 x 10 mm, rozvod k odběrným sloupkům OS z R1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30+10+35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: - příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  |  |  |  |
| 23 | 742h12 | 2 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 5,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | CYKY-J 5 x 4 mm, propojení mezi SR1 a SR2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: - příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  |  |  |  |
| 24 | 742l11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 56,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | 6+2+6+3+1+10*3+8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 25 | 742l12 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 8,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | 3*2+2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 26 | 742p11 |  | ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2 | M | 0,20 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | 8*0,01+56*0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  |  |  |  |
| 27 | 742p13 |  | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | M | 616,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | zatažení do chrániček a uložení do žlabů |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40+75+5+260+180+56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  |  |  |  |
| 28 | 742p15 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | KUS | 20,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | označení kabelů v R1 a SR1, SR2, označení mikrotrubiček |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16+4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 29 | 743121 |  | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M | KUS | 3,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | žárově zinkované přírubové stožáry výšky 4,0 m dle požadavků investora, ve stožáru L2 budou 3ks průchody pro kabely pro VSS včetně zátek |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - základovou konstrukci a veškeré příslušenství – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 30 | 743151 |  | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY | KUS | 3,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | svorkovnice v pouzdře s vyšším stupněm krytí proti vlhkosti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 31 | 743161 |  | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS, KAMERA, ČIDLO APOD.) | KUS | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | příprava pro uchycení výložníku pro VSS na stožáru L2, včetně 3ks prostupů pro kabely |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 32 | 743551 |  | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, DO 10 W | KUS | 6,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | svítidla typu 06 (S) s instalací na nosnou konstrukci mola, Led svítidla IP65, příkon 5,7W |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 33 | 743552 |  | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W | KUS | 6,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | svítidla typu 10 (P) s instalací na nosnou konstrukci mola a výložníky |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 34 | 743552 | 1 | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W | KUS | 2,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | svítidla typu 07 (IT), včetně předřadníků, které budou uloženy do vodědolných krytů |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 35 | 743553 |  | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W | KUS | 3,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | svítidla typu 05 (L) s osazením na dřík stožáru, kompletní dodávka svítidla včetně příruby na dřík stožáru, LED svítidla IP67, příkon 33,2W |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 36 | 743566 |  | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA | KUS | 17,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | montáž všech svítidel včetně materiálu pro uchycení |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3+6+6+2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 37 | 743g31 |  | SKŘÍŇ ZÁSUVKOVÁ VENKOVNÍ - ROZŠÍŘENÍ O MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE | KUS | 3,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | odběrné sloupky (OS) s vybavení pro odečet z kreditní karty a dalších prvků dle požadavků investora stojanový nerezový energosloupek obsahuje: 4x jednofázovou zásuvku 1x 10A/230V 3-pól, svorkovnice vč. svorky pro uzemnění sloupku, jištění, spínací prvky, GSM modul s přenosem, speciální zámek s originálním klíčem, 1x přípojku vody 1/2" zakončenou kulovým ventilem, elektromagnetický ventil, vodoměr s impulsním výstupem, zakončení rychlospojkou a kartový systém pro spouštění energií |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré příslušenství včetně zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 38 | 744111 |  | ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 30, DO 24 MODULŮ | KUS | 7,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | samostatné rozvodnice pro rozpojení v R1 s min IP66, velikost bude upřesněna při instlaci a propojování zařízení |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4+3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: - přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 39 | 744214 |  | KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, 540-1060 X 810-1500 MM | KUS | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | Pro umístění modulových rozvodnic, ve kterých se provede propojení mezi konocvými zařízeními, včetně výzbroje přivedeného nápájení z SR1, včetně zařízení uvedeného v technické zprávě D.2.2.2.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: - přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 40 | 744313 |  | ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ PRÁZDNÝ, IP 40, HLOUBKY DO 500 MM, ŠÍŘKY OD 810 DO 1000 MM, VÝŠKY DO 2250 MM | KUS | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | oceloplechový rozváděč R1 pro instalaci rozvodnic pro samostatné odjištění vývodů. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: - přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ), přípojnice 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 41 | 747211 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ | KUS | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 42 | 747541 |  | MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS | KUS | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | zkoušky osvětlení s konocovou úpravou náklonu svítidel dle investora |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 43 | 75i211 |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 5XN | KMČTYŘKA | 0,40 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | kabely pro VSS propojení POE+, dle předpisů investora |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ((3*40+3*20)/1000)*2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách. |  |  |  |  |  |
| 44 | 75i211 | 1 | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 5XN | KMČTYŘKA | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | sdělovací kabel pro přenos dat z čipových jednotek v OS do modulu v SR2, sdělovací kabel pro IP, kabel určen investorem |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ((70+50+70+60)/1000)*4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách. |  |  |  |  |  |
| 45 | 75i21x |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ | M | 430,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | zatažení kabelů do chrániček a osazení konektorů s propojením v R1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3*40+3*20)+(70+50+70+60) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech. |  |  |  |  |  |
| 46 | 75i911 |  | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM | M | 40,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | HDPE 40/33 mm UV stabilní, mezi SR2 a R1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech. |  |  |  |  |  |
| 47 | 75i91x |  | OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ | M | 40,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | uchycení HDPE na příčníky přístupové lávky včetně materiálu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech. |  |  |  |  |  |
| 48 | 75i961 |  | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M | ÚSEK | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | hermetizace bude provedena po uložení v zemí a uchycení na lávce |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem úseků. |  |  |  |  |  |
| 49 | 75i962 |  | OPTOTRUBKA - KALIBRACE | M | 40,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | kalibrace bude provedena po uložení v zemí a uchycení na lávce |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem metrů. |  |  |  |  |  |
| 50 | 75ia11 |  | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM | KUS | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | po vyvedení ze země |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. |  |  |  |  |  |
| 51 | 75ia1x |  | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ | KUS | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | včetně upevnění k základu lávky |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 52 | 75ia51 |  | OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM | KUS | 2,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | koncovky s protaženými kabely v SR2 a R1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. |  |  |  |  |  |
| 53 | 75ia5x |  | OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ | KUS | 2,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | koncovky s protaženými kabely v SR2 a R1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 54 | 75ib21 |  | MIKROTRUBIČKA PŘES 10/8 MM | M | 444,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | pro zatažení sdělovacích kabelů mezi SR2 - R1 - OS1, OS2, OS3, IP, FK1-FK3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250+2*4+3*60+3*(1+1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zafouknutí, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech. |  |  |  |  |  |
| 55 | 75ib2x |  | MIKROTRUBIČKA PŘES 10/8 MM - MONTÁŽ | M | 444,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | uložení do chráničky HDPE 40/33 mm a uložení s upevněním na kabelový žlab v prostoru mola |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zafouknutí, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech. |  |  |  |  |  |
| 56 | 75ij13 |  | MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK | KUS | 7,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | měření mezi SR2 a v místech konocového připojení zařízení |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3(OS)+3(FK)+1(IP) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzd |  |  |  |  |  |
| 57 | 75l391 |  | ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ PANEL JEDNODUCHÝ - JEDNOSTRANNÝ | KUS | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | dle požadavku investora včetně propojení mezi SR2 a IP |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. |  |  |  |  |  |
| 58 | 75l421 |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ | KUS | 3,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | specifikace kamery je přiložena na konci technické zprávy D.2.2.2.1 dle požadavku investora |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. |  |  |  |  |  |
| 59 | 75l424 |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE | KUS | 3,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | dle požadavků investora |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku - SW licenci pro začlenění kamery do nového nebo stávajícího kamerového systému – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. |  |  |  |  |  |
| 60 | 75l42x |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - MONTÁŽ | KUS | 3,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | montáž na speciální výložník pro uchycení kamer, instalace rozvodnice |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 61 | 75l451 |  | KAMEROVÝ SERVER - ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, DO 8 KAMER (HW, SW, LICENCE) | KUS | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | kamerový server dle požadavků investora s ohledem na umístění v SR2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. |  |  |  |  |  |
| 62 | 75l457 |  | KAMEROVÝ SERVER - HDD PŘES 2 TB, PRO PROVOZ 24/7 | KUS | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | propojení s kamerovým serverem, bude-li vyžadován investorem |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. |  |  |  |  |  |
| 63 | 75l45x |  | KAMEROVÝ SERVER - MONTÁŽ | KUS | 2,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | montáž a propojení |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 64 | 75l481 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ROZVODNÁ SKŘÍŇ KS | KUS | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | rozvodnice pro případné umístění přepěťových ochran a splitterů s vyšším stupněm krytí min IP66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - dodávku kamerové rozvodné skříně včetně veškerého vnitřního vybavení (lišty, svorky, drobný materiál) aveškerého příslušenství pro uchycení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. |  |  |  |  |  |
| 65 | 75l482 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO KS | KUS | 3,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. |  |  |  |  |  |
| 66 | 75l484 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ADAPTÉR PRO MONTÁŽ NA SLOUP | KUS | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | speciální výložník s uchycením na sloupu se svítidlem L2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. |  |  |  |  |  |
| 67 | 75l486 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - SPLITTER PRO POE | KUS | 3,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | vyžaduje-li to kamera dle požadavku investora |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. |  |  |  |  |  |
| 68 | 75l48x |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - MONTÁŽ | KUS | 8,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | montáž všech příslušenství |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1+3+1+3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 69 | 75l491 |  | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMERY | KUS | 3,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | porpojení a nastavení odesílání dat dle požadavků investora |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedení do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. |  |  |  |  |  |
| 70 | 75l492 |  | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ POHLEDU KAMERY | KUS | 3,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | kamerové zkoužky dle požadavků investora |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedení do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – práce spojené s nastavením pohledu kamery - pohledové zkoušky za účasti kompetentního zástupce budoucího uživatele zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 71 | 75l493 |  | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU | komplet | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | kompletní zprovoznění systému a zasílání dat, včetně modulů k tomu určených |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedení do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky. |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | 444 |  | Přístaviště Brandýs nad Labem - přístaviště malých plavidel |  |  | PS 2503 |  |  |
| Rozpočet: | PS 2503 |  | Rozvody vody přístaviště malých plavidel |  |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |
| 1 | 014101 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 2,01 |  |  |  |
|  |  |  | zemina a nestmelené vrstvy |  |  |  |  |  |
|  |  |  | viz pol. 17120a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |
| 2 | 11110 |  | ODSTRANĚNÍ TRAVIN | M2 | 4,56 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | 5,7*0,8=4,56 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | odstranění travin bez ohledu na způsob provedení přemístění travin s uložením na hromady |  |  |  |  |  |
| 3 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 5,29 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | pažené, včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na mezideponii pro zpětný zásyp výkres č. D.2.2.3.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | viz položka 17411 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |  |  |  |  |
| 4 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 2,01 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | pažený výkop pro potrubí - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na skládku výkres č. D.2.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,7*0,8*1,6-5,29=2,01 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |  |  |  |  |
| 5 | 17120 | a | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 2,01 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | uložení přebytečné zeminy na trvalou skládku vybranou zhotovitelem |  |  |  |  |  |
|  |  |  | viz položka 132738 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |  |  |  |  |
| 6 | 17120 | b | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 5,29 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | uložení zeminy na mezideponii pro zpětný zásyp |  |  |  |  |  |
|  |  |  | viz položka 13273 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |  |  |  |  |
| 7 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 5,29 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | hutněný zásyp potrubí materiálem z výkopu výkres č. D.2.2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,7*0,8*(1,6-0,44)=5,29 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |  |  |  |  |
| 8 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 1,55 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | obsyp pískem v tl. 300 mm nad potrubím hutněný min. na 80% PS výkres č. D.2.2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,7*0,8*0,34=1,55 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá |  |  |  |  |  |
| 9 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 4,56 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | 5,7*0,8=4,56 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |
| 10 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 0,46 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | pískové lože pod potrubí výkres č. D.2.2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,7*0,8*0,1=0,46 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  |  |  |
| 11 | 72221 |  | VODOVODNÍ ARMATURY | KUS | 9,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | odběrné místo pro připojení k lodi: elektromagnetický ventil, rychlospojka, kulový ventil výkres č. D.2.2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace - provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí. |  |  |  |  |  |
| 12 | 72226 |  | VODOMĚRY | KUS | 3,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | vodoměr s impulsním výstupem výkres č. D.2.2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace - provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí. |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Potrubí |  |  |  |  |  |
| 13 | 87313 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM | M | 63,40 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | potrubí PE D 20x2,0 mm, PE 80, SDR 11 včetně tvarovek výkres č. D.2.2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci |  |  |  |  |  |
| 14 | 87627 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM | M | 15,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | ohebná dvouplášťová korugovaná chránička DN 100 výkres č. D.2.2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách |  |  |  |  |  |
| 15 | 87814 |  | NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY | M | 15,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | PE D 20 výkres č. D.2.2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: pojízdná sedla (objímky) případně předepsané utěsnění konců chráničky nezahrnuje dodávku potrubí |  |  |  |  |  |
| 16 | 899611 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM | M | 63,40 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | PE D 20 výkres č. D.2.2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady. |  |  |  |  |  |
| 17 | 89971 |  | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM | M | 63,40 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | PE D 20, včetně chemického a bakteriologického rozboru výkres č. D.2.2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody. |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | 444 |  | Přístaviště Brandýs nad Labem - přístaviště malých plavidel |  |  | PS 2504 |  |  |
| Rozpočet: | PS 2504 |  | Plavební znaky přístaviště malých plavidel |  |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |
| 1 | 014101 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 0,72 |  |  |  |
|  |  |  | výkopová zemina |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |  |  |
| 2 | 02991 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  | fólie 1,0 x 1,0 m - dodatkové tabulky s piktogramem vyjadřujícím grafickou formou režim stání (potisk na hliníkové desky, které jsou umístěné v informační tabuli - viz SO 2501) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré upevňovací konstrukce |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |
| 3 | 131738 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,72 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | výkop pro základové patky odvoz na trvalou skládku vybranou zhotovitelem stavby |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,6*0,6*1,0*2=0,72 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |  |  |  |  |
| 4 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 0,72 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | složení výkopové zeminy na trvalou skládku |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Základy |  |  |  |  |  |
| 5 | 272314 |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 | M3 | 0,72 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | základové patky beton C25/30 nXF3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |
| 6 | 914211 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 4,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | dodávka a montáž signálních znaků A.9a, E.7 velikost 1,0 x 1,0 m pozinkovaný plech tl. 1,0 mm včetně úchytných prvků k osazení na sloupky (viz položka 914911) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení |  |  |  |  |  |
| 7 | 914911 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 2,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | 444 |  | Přístaviště Brandýs nad Labem - přístaviště malých plavidel |  |  | SO 2201 |  |  |
| Rozpočet: | SO 2201 |  | Kotevní bloky mola |  |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |
| 1 | 014101 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 146,53 |  |  |  |
|  |  |  | výkopová zemina (položka 131738): 64,96 m3 kamenivo se zbytky cementové malty (položka 114258): 81,57 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 64,96+81,57=146,53 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |  |  |
| 2 | 014101 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 9,15 |  |  |  |
|  |  |  | ornice na kompostárnu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |  |  |
| 3 | 02920 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | KPL | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | ochrana dřevin v blízkosti stavby požadavky viz Souhrnná technická zpráva |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |  |  |  |
| 4 | 03680 |  | DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - LODĚ | KPL | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | pontonová souprava pro přepravu materiálu a stavebních mechanismů a montáž konstrukcí včetně kotvení v řece montáž, demontáž, doprava, nájem |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |
| 5 | 114258 |  | ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOMKAM NA MC, ODVOZ DO 20KM | M3 | 81,57 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | bez očištění - odvoz a uložení na trvalou skládku vybranou zhotovitelem viz výkres č. 2 předpokládaná tl. 0,35 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | plocha u bloků Z1: 2*58,0=116,00 [A] plocha u bloku Z2: 1*78,0=78,00 [B] plocha dotčená výkopem pro kotevní bloky Z1: (2,2+1,2)/2*4,2*2*2=28,56 [C] plocha dotčená výkopem pro kotevní blok Z2: 1,5*3,5*2=10,50 [D] (A+B+C+D)*0,35=81,57 [E] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |  |
| 6 | 12110 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 7,28 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | znovu se použije v rámci stavby odvoz na mezideponii v prostoru staveniště, předpoklad do 50 m využitelný objem ornice: 36,4*0,2 = 7,28 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku |  |  |  |  |  |
| 7 | 121108 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 9,15 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | v místech kotevních bloků odvoz na nejbližší kompostárnu skrývka v rovině v tl. 0,20 m skrývka na svahu v tl. 0,10 m (předpokládá se nános zeminy) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bloky Z1 v rovině: 2,2*(2,2+2,4+2,2)*0,2*2=5,98 [A] bloky Z1 ve svahu: 3,4*(2,0+2,4+2,0)*0,1*2=4,35 [B] blok Z2 v rovině: 2,2*(2,2+3,6+2,2)*0,2*1=3,52 [C] blok Z2 ve svahu: 3,4*(2,0+3,6+2,0)*0,1*1=2,58 [D] A+B+C+D-7,28=9,15 [E] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku |  |  |  |  |  |
| 8 | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 95,70 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | jámy se sklonem 1:0,6 pro bloky Z1 a Z2 zemina se zpětně použije v rámci stavby odvoz na mezideponii v prostoru staveniště |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |  |  |  |  |
| 9 | 131738 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 64,96 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | jámy se sklonem svahu 1:0,6 odvoz na trvalou skládku vybranou zhotovitelem viz výkres č. 2 a technická zpráva objektu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bloky Z1: (3,6*3,6+6,2*6,6)/2*2,5*2-(4,2*1,0*6,6)/2*2=106,98 [A] blok Z2: (2,7*4,8+5,1*7,6)/2*2,5*1-(3,2*0,9*7,6)/2*1=53,71 [B] zemina použitelná pro zpětný zásyp: 95,73 m3 A+B-95,73=64,96 [C] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |  |  |  |  |
| 10 | 17120 | a | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 74,11 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | složení na trvalou skládku výkopová zemina (viz položka 131738): 64,96 m3 ornice (viz položka 121108): 9,15 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 64,96+9,15=74,11 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |  |  |  |  |
| 11 | 17120 | b | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 103,01 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | složení na mezideponii na staveništi ornice (viz položka 12110): 7,28 m3 výkopová zemina (viz položka 13173): 95,73 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7,28+95,73=103,01 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |  |  |  |  |
| 12 | 17511 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 95,73 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | hutněný zásyp kotevních bloků vytěženou zeminou viz Technická zpráva objektu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bloky Z1: 2*((0,6+2,1)/2*2,5*6,4+(0,6+1,9)/2*1,8*2,4*2+(0,6+1,2)/2*0,8*6,4)=74,02 [A] blok Z1: (0,6+1,7)/2*1,8*6,2+(0,6+1,5)/2*1,4*1,5*2+(0,6+1,0)/2*0,9*6,2=21,71 [B] A+B=95,73 [C] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá |  |  |  |  |  |
| 13 | 18210 |  | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ | M3 | 400,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | urovnání terénu v prostoru výstavby po skončení prací |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40,0*10,0=400,00 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu |  |  |  |  |  |
| 14 | 18233 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M | M2 | 36,36 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | tl. 0,20 m viz Technická zpráva objektu včetně naložení a dovozu ornice z mezideponie (do 50 m) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bloky Z1: 2,3*6,6*2=30,36 [A] blok Z2: 2,0*1,5*2=6,00 [B] A+B=36,36 [C] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 |  |  |  |  |  |
| 15 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 36,40 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | výměra dle položky 18233 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu |  |  |  |  |  |
| 16 | 18247 |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 109,20 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | uvažuje se 3x do předání budoucímu správci |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3*36,4=109,20 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení |  |  |  |  |  |
| 17 | 183512 |  | CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ | M2 | 5,46 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | po založení trávníku zj. na vytrvalé plevele uvažuje se 3x 5% výměry trávníku |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3*0,05*36,4=5,46 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu v omezeném prostoru |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Základy |  |  |  |  |  |
| 18 | 272324 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 | M3 | 27,57 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | kotevní bloky, viz výkres č. 2 včetně striáže u pochozí plochy bloku Z2 beton C25/30 XC4, XF3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bloky Z1 - 2 ks: (2,4*2,4*1,1+0,25*1,5*2,4+0,55*(1,5+1,16)/2*2,4+0,6*0,7*0,34+1,16*1,6*0,3/2*2)*2=19,38 [A] blok Z2 - 1 ks: 1,5*3,6*1,15+0,85*0,5*3,6+0,85*0,3*0,15*2+0,6*0,7*0,34+0,85*0,9*0,3/2*2=8,19 [B] A+B=27,57 [C] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, |  |  |  |  |  |
| 19 | 272365 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T | 1,48 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | viz výkres č. 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bloky Z1: 2*0,48=0,96 [A] blok Z2: 1*0,52=0,52 [B] A+B=1,48 [C] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. |  |  |  |  |  |
| 20 | 272366 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ | T | 0,46 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | viz výkres č. 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bloky Z1: 2*0,184=0,37 [A] blok Z2: 1*0,085=0,09 [B] A+B=0,46 [C] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |
| 21 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 2,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | podkladní beton tl. 0,1 m viz výkres č. 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2,6*2,6*2+1,7*3,8*1)*0,1=2,00 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |  |  |  |  |  |
| 22 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 75,65 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | lože z betonu C25/30 XC4, XF3 včetně provedení spodního okraje dlažby pod vodou |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nová dlažba pod ramenáty: (194,0-2*2,4*2,4-1*1,5*3,6)*0,35=61,98 [A] obnova dlažby vedle bloků: (28,56+10,50)*0,35=13,67 [B] A+B=75,65 [C] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  |  |  |
| 23 | 711111 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 | 50,84 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | Np + 2x SA12 viz výkres č.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bloky Z1: 2*(2,6*2,4+1,08*2,4+2*(2,6+1,23)/2*2,4)=36,05 [A] blok Z2: 2,0*3,6+2*2,0*1,5-2*0,85*0,74/2+2,0*1,11=14,79 [B] A+B=50,84 [C] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii |  |  |  |  |  |
| 24 | 76799 |  | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE | T | 0,06 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | ocelové kotevní prvky, osazené v blocích K1...........7,8 kg K2...........31,8 kg K3...........11,6 kg K4...........8,0 kg včetně protikorozní ochrany žárovým zinkováním tl. 85 mikronů |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (7,8+31,8+11,6+8,0)/1000=0,06 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |
| 25 | 93661 |  | LIMNIGRAFICKÁ LAŤ PLASTOVÁ | KUS | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | vodočetná lať prostorová délka 1,10 m, tl. 5 mm s vyznačením SPA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | 444 |  | Přístaviště Brandýs nad Labem - přístaviště malých plavidel |  |  | SO 2301 |  |  |
| Rozpočet: | SO 2301 |  | Vodovodní přípojka |  |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |
| 1 | 014101 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 51,64 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | zemina z výkopu - položky 131738, 132738 nestmelené konstrukční vrstvy - položka 11332 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50,29+1,35=51,64 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |  |  |
| 2 | 014131 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | M3 | 0,15 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | materiál z položky 11313 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |
| 3 | 11110 |  | ODSTRANĚNÍ TRAVIN | M2 | 63,94 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | (106,22-96,2)*0,8=8,02 m2 (96,2-3,0)*0,6=55,92 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | odstranění travin bez ohledu na způsob provedení přemístění travin s uložením na hromady |  |  |  |  |  |
| 4 | 113138 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,15 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | odstranění stávající cyklostezky uložení na trvalou skládku vybranou zhotovitelem stavby výkres č. D.1.2.3.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,0*1,0*0,05=0,15 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |  |
| 5 | 113328 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1,35 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | odstranění podkladu stávající cyklostezky uložení na trvalou skládku vybranou zhotovitelem stavby výkres č. D.1.2.3.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,0*1,0*0,45=1,35 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |  |
| 6 | 11348 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU | M3 | 0,17 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | odstranění dlaždic z kamene stávajícího chodníku, včetně podkladu dlaždice budou očištěny a uloženy na mezideponii ke zpětnému použití výkres č. D.1.2.3.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,7 m2*0,1=0,17 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |  |
| 7 | 11353 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 1,60 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | odstranění stávajících kamenných obrubníků u komunikace, včetně betonového lože obrubníky budou očištěny a uloženy na mezideponii ke zpětnému použití výkres č. D.1.2.3.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |  |
| 8 | 11356 |  | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH | M | 2,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | odstranění stávajících obrub z žulových kostek u cyklostezky v šířce 300 mm (1 řádek drobných kostek a 1 řádek velkých kostek), včetně betonového lože žulové kostky budou očištěny a uloženy na mezideponii ke zpětnému použití výkres č. D.1.2.3.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |  |
| 9 | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 22,64 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | pažené, včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na mezideponii pro zpětný zásyp výkres č. D.1.2.3.1, D.1.2.3.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,4*2,7*2,3-1,14*1,44*2,15-0,33m3=11,04 m3 2,7*2,7*2,4-2,1*0,75*0,75*3,14-2,19m3=11,60 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |  |  |  |  |
| 10 | 131738 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 13,88 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | pažené, včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na trvalou skládku vybranou zhotovitelem výkres č. D.1.2.3.1, D.1.2.3.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,14*1,44*2,15+0,33m3=3,86 m3 2,1*0,75*0,75*3,14+2,19m3=5,90 m3 základy: 1,0*1,0*1,55+1,0*1,0*2,57=4,12 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |  |  |  |  |
| 11 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 69,36 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | pažené, včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na mezideponii pro zpětný zásyp výkres č. D.1.2.3.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | viz položka 17411 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |  |  |  |  |
| 12 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 36,21 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | pažené, včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na trvalou skládku vybranou zhotovitelem výkres č. D.1.2.3.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (12,57-1,44-4,2)*0,8*1,1=6,10 [A] (106,22-96,2)*0,8*1,0=8,02 [B] (96,2-3,0)*0,6*1,6=89,47 [C] 3,0*0,6*1,1=1,98 [D] A+B+C+D-69,36=36,21 [E] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |  |  |  |  |
| 13 | 141733 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 6,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | PP DN 150 protlak pod místní komunikací (ul. S.K.Neumanna) včetně zřízení a zrušení startovací a cílové jámy a veškerých dalších pomocných prací |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.) |  |  |  |  |  |
| 14 | 17120 | a | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 50,29 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | uložení přebytečné zeminy včetně materiálu z protlaku na trvalou skládku vybranou zhotovitelem |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13,88+36,21+0,20=50,29 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |  |  |  |  |
| 15 | 17120 | b | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 92,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | uložení zeminy na mezideponii pro zpětný zásyp |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22,64+69,36=92,0 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |  |  |  |  |
| 16 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 69,36 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | hutněný zásyp potrubí materiálem z výkopu výkres č. D.1.2.3.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (106,22-96,2)*0,8*(1,0-0,44)=4,49 m3 (96,2-3,0)*0,6*(1,6-0,44)=64,87 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |  |  |  |  |
| 17 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 4,85 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | hutněný zásyp potrubí vhodným materiálem na min. 45 MPa, hutněno po 300 mm včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění výkres č. D.1.2.3.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (12,57-1,44-4,2)*0,8*(1,1-0,44)=3,66 [A] 3,0*0,6*(1,1-0,44)=1,19 [B] A+B=4,85 [C] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |  |  |  |  |
| 18 | 17511 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 22,64 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | hutněný obsyp šachet materiálem z výkopu výkres č. D.1.2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,4*2,7*2,3-1,14*1,44*2,15-0,33m3=11,04 m3 2,7*2,7*2,4-2,1*0,75*0,75*3,14-2,19m3=11,60 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá |  |  |  |  |  |
| 19 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 24,24 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | obsyp pískem v tl. 300 mm nad potrubím hutněný min. na 80% PS výkres č. D.1.2.3.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (12,57-1,44-4,2)*0,8*0,34+(106,22-96,2)*0,8*0,34+96,2*0,6*0,34=24,24 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá |  |  |  |  |  |
| 20 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 63,94 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | (106,22-96,2)*0,8=8,02 m2 (96,2-3,0)*0,6=55,92 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Základy |  |  |  |  |  |
| 21 | 272314 |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 | M3 | 4,12 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | základy podpěrné konstrukce vodovodu z betonu C25/30-XC4,XF4, vyztužené sítěmi KARI při všech površích výkres č. D.1.2.3.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,0*1,0*1,55+1,0*1,0*2,57=4,12 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, |  |  |  |  |  |
| 22 | 272366 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ | T | 0,10 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | vyztužení základů sítěmi KARI při všech površích výkres č. D.1.2.3.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |
| 23 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 0,33 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | podkladní beton C12/15 tl. 150 mm - podklad vodoměrné šachty výkres č. D.1.2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,34*1,64*0,15=0,33 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |  |  |  |  |  |
| 24 | 45152 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 2,19 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | štěrkové lože o zrnitosti 10-16 mm tl. 300 mm - podklad revizní šachty výkres č. D.1.2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,7*2,7*0,3=2,19 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál |  |  |  |  |  |
| 25 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 7,12 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | pískové lože pod potrubí výkres č. D.1.2.3.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (12,57-1,44-4,2)*0,8*0,1=0,55 m3 (106,22-96,2)*0,8*0,1=0,80 m3 96,2*0,6*0,1=5,77 m3 0,55+0,8+5,77=7,12 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Komunikace |  |  |  |  |  |
| 26 | 56314 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM | M2 | 3,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | MZK tl. 180 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,0*1,0=3,00 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry |  |  |  |  |  |
| 27 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 4,70 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | ŠD tl. 200 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,0*1,0+1,7=4,70 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry |  |  |  |  |  |
| 28 | 572133 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 | M2 | 3,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | infiltr. postřik 1,10 kg/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,0*1,0=3,00 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení |  |  |  |  |  |
| 29 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 3,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | spoj. postřik 0,35 kg/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,0*1,0=3,00 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení |  |  |  |  |  |
| 30 | 574A33 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | M2 | 3,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | 3,0*1,0=3,00 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |  |  |  |  |  |
| 31 | 574E56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 3,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | 3,0*1,0=3,00 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |  |  |  |  |  |
| 32 | 58241 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 1,70 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | včetně lože, kamenné dlaždice budou zpětně použity z rozebrání konstrukce chodníku |  |  |  |  |  |
|  |  |  | odměřeno z CADU |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  |  |  |
| 33 | 71342 |  | IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ | M2 | 13,42 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | potrubí umístěné na nosníku z ocel. profilů bude obaleno potrubním izolačním pozdrem z minerální plsti opatřeným na svém povrchu hliníkovou fólií, tl. stěny izolace min. 43 mm výkres č. D.1.2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*3,14*0,075*28,5=13,42 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry) |  |  |  |  |  |
| 34 | 72226 |  | VODOMĚRY | KUS | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | vodoměr na potrubí D 40 včetně vodoměrné sestavy výkres č. D.1.2.3.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace - provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí. |  |  |  |  |  |
| 35 | 74B830 |  | OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ | KG | 2 000,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | podpěrná ocelová konstrukce pro převedení vodovodu přes vodácký kanál výkres č. D.1.2.3.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*25,6=51,2m*36,1=1848,3 kg 2*0,8=1,6m*13,4=21,4 kg 18*0,5=9m*8,64=77,8 kg 18*0,4=7,2m*6,23=44,9 kg |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - všechny náklady na materiál a montáž dodaného zařízení, protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů 2. Položka neobsahuje: - základovou konstrukci 3. Způsob měření: Udává se hmotnost v kilogramech. |  |  |  |  |  |
| 36 | 76421 |  | OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU | M2 | 13,42 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | oplechování potrubí výkres č. D.1.2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*3,14*0,075*28,5=13,42 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Potrubí |  |  |  |  |  |
| 37 | 85215 |  | POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUB DN DO 50MM | M | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | litinové tvarovky: 3x T-kus přírubový 50/50, 2x příruba jištěná proti posunu LT DN 50 výkres č. D.1.2.3.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci |  |  |  |  |  |
| 38 | 87314 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM | M | 148,50 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | potrubí PE d 40x3,7 mm, PE 100, SDR 11 včetně tvarovek výkres č. D.1.2.3.3, D.1.2.3.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 146+2,5=148,5 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci |  |  |  |  |  |
| 39 | 87633 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM | M | 6,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | PP DN 150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách |  |  |  |  |  |
| 40 | 87814 |  | NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY | M | 6,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | včetně kluzných objímek a manžet na uzavření konců chráničky |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: pojízdná sedla (objímky) případně předepsané utěsnění konců chráničky nezahrnuje dodávku potrubí |  |  |  |  |  |
| 41 | 891115 |  | ŠOUPÁTKA DN DO 50MM | KUS | 2,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | šoupě DN 50 výkres č. D.1.2.3.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu. |  |  |  |  |  |
| 42 | 891215 |  | VENTILY DN DO 50MM | KUS | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | vzdušník DN 50 výkres č. D.1.2.3.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu. |  |  |  |  |  |
| 43 | 891415 |  | HYDRANTY PODZEMNÍ DN 50MM | KUS | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | hydrant jako kalník |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu. |  |  |  |  |  |
| 44 | 891915 |  | ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM | KUS | 3,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | zemní souprava DN 50 - teleskopická včetně poklopu: 2x poklop šoupátkový, 1x poklop hydrantový výkres č. D.1.2.3.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu. |  |  |  |  |  |
| 45 | 893312 |  | ŠACHTY ARMATURNÍ Z PROST BETONU PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2 | KUS | 2,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | betonová vodoměrná šachta obdélníkového tvaru a betonová revizní šachta kruhového tvaru - rozměry a popisy šachet včetně vystrojení viz technická zpráva objektu výkres č. D.1.2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - předepsané podkladní konstrukce |  |  |  |  |  |
| 46 | 89916 |  | BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ | M3 | 0,14 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | obetonování konců potrubí vedeného z nosníku ve styku s terénem betonem C16/20-XF1 výkres č. D.1.2.3.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,45*0,45*0,3=0,06 m3 0,45*0,45*0,4=0,08 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. |  |  |  |  |  |
| 47 | 899308 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ | M | 148,50 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | signalizační vodič CYY 6 mm2, včetně zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče výkres č. D.1.2.3.1, D.1.2.3.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody. |  |  |  |  |  |
| 48 | 899309 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE | M | 119,80 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | bílá výstražná fólie š. 330 mm výkres č. D.1.2.3.1, D.1.2.3.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 146-26,2=119,8 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. |  |  |  |  |  |
| 49 | 89942 |  | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM | KUS | 2,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | na stávajícím potrubí LT DN 50 výkres č. D.1.2.3.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod. |  |  |  |  |  |
| 50 | 899611 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM | M | 148,50 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | PE D 40 výkres č. D.1.2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady. |  |  |  |  |  |
| 51 | 89971 |  | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM | M | 148,50 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | PE D 40 výkres č. D.1.2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody. |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |
| 52 | 917426 |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM | M | 1,60 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | včetně betonového lože s boční opěrou, kamenné obrubníky budou použity původní očištěné a uložené na mezideponii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. |  |  |  |  |  |
| 53 | 91771 |  | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH | M | 2,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | včetně betonového lože s boční opěrou, dlažební kostky velké budou použity původní očištěné a uložené na mezideponii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. |  |  |  |  |  |
| 54 | 91772 |  | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH | M | 2,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | včetně betonového lože s boční opěrou, dlažební kostky drobné budou použity původní očištěné a uložené na mezideponii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. |  |  |  |  |  |
| 55 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 6,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | řezání asfaltového krytu v cyklostezce výkres č. D.1.2.3.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*3,0=6,0 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | 444 |  | Přístaviště Brandýs nad Labem - přístaviště malých plavidel |  |  | SO 2401 |  |  |
| Rozpočet: | SO 2401 |  | Přípojka nn |  |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |
| 1 | 014101 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 18,20 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | výkopové zeminy, výpočet viz položka 17120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |  |  |
| 2 | 029522 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY | KUS | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | vypracování revizní zprávy o instalovaném rozváděči SR1 a ER |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |
| 3 | 11110 |  | ODSTRANĚNÍ TRAVIN | M2 | 46,20 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | 0,6*17+0,4*90=46,20 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | odstranění travin bez ohledu na způsob provedení přemístění travin s uložením na hromady |  |  |  |  |  |
| 4 | 113328 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,96 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | odstranění podkladu stávající cyklostezky uložení na trvalou skládku vybranou zhotovitelem stavby |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,8*3*0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |  |  |  |  |  |
| 5 | 131738 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1,68 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | jáma pro osazení ER: 0,5x0,7x0,5 m jáma pro betonový základ: 0,8x1,5x1,25 m odvoz na trvalou skládku vybranou zhotovitelem |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5*0,7*0,5+0,8*1,5*1,25=1,68 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |  |  |  |  |
| 6 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 27,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | zemina bude zpětně použita pro zásyp - ponechá se podél výkopu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5*0,6*18+0,4*0,6*90=27,00 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |  |  |  |  |
| 7 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 16,28 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | celková rýha 50/80 cm - 18,0 m, 80/130 cm - 7,0 m 40/80 cm - 90,0 m přebytečná zemina - odvoz na trvalou skládku dle výběru zhotovitele |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5*0,2*18+0,8*1,3*7+0,4*0,2*90=16,28 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |  |  |  |  |
| 8 | 141733 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 12,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | protlak pod stávající komunikací 2x trubka PE DN 150 délky 6,0 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*6,0=12,00 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.) |  |  |  |  |  |
| 9 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 18,20 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | složení přebytečné výkopové zeminy na trvalou skládku zemina z položek 131738, 132738 zemina z protlaku: 0,24 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,68+16,28+0,24=18,20 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |  |  |  |  |
| 10 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 27,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | zasyp vytěženou zeminou se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5*0,6*18+0,4*0,6*90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |  |  |  |  |
| 11 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 5,60 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | zásyp nakupovaným materiálem při křížení s asfaltovými cestami |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,0*0,8*7,0=5,60 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |  |  |  |  |
| 12 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 9,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | kabelové lože pro kabelovou trasu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5*0,2*18+0,4*0,2*90=9,00 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá |  |  |  |  |  |
| 13 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 46,20 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | obnova travních porostů v prostoru výkopů v trávníku |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Základy |  |  |  |  |  |
| 14 | 272313 |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 | M3 | 2,44 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | betonový základ C16/20nXF1 pro rozváděče a plochu před rozváděči o rozměrech 1,25x1,3x1,5 (dxhxš) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,25*1,3*1,5=2,44 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, |  |  |  |  |  |
| 15 | 272313 | 1 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 | M3 | 1,68 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | C12/15 obetonování chrániček při křížení s asfaltovými cestami |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,3*0,8*7=1,68 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  |  |  |
| 16 | 701001 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS | 2,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | označení rozváděčů ER, SR1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných. |  |  |  |  |  |
| 17 | 702221 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM | M | 18,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | PE DN110, chránčiky do SR1 a ER |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*(3*3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - obnovu a výměnu poškozených krytů – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  |  |  |  |
| 18 | 702222 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 34,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | PE DN160 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*(10+7) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  |  |  |  |
| 19 | 702311 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM | M | 108,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | červená |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18+90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu. |  |  |  |  |  |
| 20 | 709400 |  | ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU | M | 42,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | zatažení ocelového lanka do všech chrániček s přesahem lanka, včetně lanka |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*(9+12) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: - odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  |  |  |  |
| 21 | 741911 |  | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 | M | 140,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | zemnící pásek FeZn 30x4 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18+17+90+15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: - zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  |  |  |  |
| 22 | 742g12 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 6,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | CYKY-J 4 x 16 mm, propojení mezi stávajícícm rozváděčem a ER |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: - příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  |  |  |  |
| 23 | 742g24 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 | M | 140,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | AYKY-J 4 x 95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18+17+90+15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: - příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  |  |  |  |
| 24 | 742l12 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 2,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 25 | 742l14 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2 | KUS | 2,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 26 | 742p11 |  | ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2 | M | 0,50 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  |  |  |  |
| 27 | 742P13 |  | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | M | 12,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | 2*6,0=12,00 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  |  |  |  |
| 28 | 742p15 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | KUS | 4,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | označení přivedených kabelů |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 29 | 743e21 |  | SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ | KUS | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | rozpojovací a jistící rozváděč v provedení kompaktního pilíře s uchycením do betonového soklu. Skříň včetně výzbroje a propojení, shodných rozměrů jako SR2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 30 | 743f21 |  | SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE | KUS | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |
|  |  |  | elektroměrový rozváděč pro přivedení CYKY-J 4x16 mm a vyvedení AYKY-J 4x95 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Položka obsahuje: - instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |  |
| 31 | 747211 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ | KUS | 1,00 |  |  | 2019_OTSKP |