1. **Město Aš**

se sídlem: Aš, Kamenná 52

IČ: 002 53 901

DIČ: CZ 002 53 901

bankovní spojení: ČSOB a.s. Aš

číslo účtu: 13371337/0300

zastoupen: Vítězslavem Kokořem

*(dále jen „****Objednatel****“)*

a

1. **ALGON, a.s.**

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21, Praha 5

IČ: 284 20 403

DIČ: CZ 284 20 403

bankovní spojení: KB, a.s. / RFB, a.s.

číslo účtu: 78-2124090297/0100 / 5023013253/5500

zastoupen: Petrem Študlarem, předsedou představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 14403

*(dále jen „****Zhotovitel****“)*

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

**DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

Stavba: **Oprava ulice Slovanská, Aš**

(dále jen „**Dodatek**“)

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Tento dodatek je uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a je dodatkem Smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené dne 20.06.2023. Uzavření smlouvy o dílo, evidenční č. 0506/2023/OSM, stavba „Oprava ulice Slovanská, Aš“, bylo odsouhlaseno usnesením RM č. 384/23 dne 24.07.2023.

1. **OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří změnový list č.1 „**VCP – Slovanská\_chodník u vodotrysků**“, změnový list č.2 „**Aš – Slovanská,\_vícepráce**“, změnový list č.3 „**Aš – Slovanská,\_méněpráce**“

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem tohoto dodatku je navýšení rozsahu prováděných prací, které má vliv na cenu díla, nemá vliv na termín předání díla. Navýšení objemu prací spočívá v přípočtu za provedení stavby chodníku propojující plochu s vodotrysky se stávajícím chodníkem v délce 38,6 m, p.p.č. 3506/15, k.ú. Aš, přípočtu za vybourání a očištění stávajících obrub a jejich nové osazení vč. osazení žulové přídlažby, upravení počtu uličních vpustí, šoupat a šachet dle skutečnosti a odpočtu za neprovedené sanace podkladu.

Tímto dodatkem se mění původní ustanovení Smlouvy o dílo – **CENA DÍLA**

Původní cena dle SOD 4.633.148,05 Kč bez DPH

Vícenáklady dle ZLč.1-3 456.422,45 Kč bez DPH

Nová cena za dílo 5.089.570,50 Kč bez DPH

tj. 6.158.380,31 Kč s DPH

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
  2. Smluvní strana, která je na základě Smlouvy o dílo ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva a související smluvní dokumenty vč. Dodatku, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
  3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden stejnopis.
  4. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření Dodatku a uzavření Dodatku bylo schváleno usnesením **RM č. 658/23 ze dne 20. listopadu 2023**.

na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku smluvní strany připojily své podpisy:

V K. Varech dne ………………… V Aši dne …………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Za Zhotovitele Za Objednatele*

**Petr Študlar** **Vítězslav Kokoř**

Předseda představenstva ALGON a.s. starosta města Aš

Za věcnou správnost: Jiří Mála