**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ**

**na akci s názvem**

**Renovace vnitřních oken na budově obchodní akademie - havarijní stav**

**budova Obchodní akademie, Velkomoravská 1112/13, 695 01 Hodonín parc. č. 795, k.ú. Hodonín**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Smluvní strany**

Dodavatel: **WH Develop s.r.o.**

Sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Zastoupen: …………………………

IČO: 28116992

DIČ: CZ699006994

Kupující: **Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace**

Sídlo Legionářů 813/1, 695 01 Hodonín

Zastoupeno: Mgr. Kateřinou Kouřilovou, ředitelkou školy

IČO: 00559130

**I. Prohlášení smluvních stran**

* + - 1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 13.9.2023 uzavřely smlouvu na akci s názvem „Renovace vnitřních oken na budově obchodní akademie - havarijní stav budova Obchodní akademie, Velkomoravská 1112/13, 695 01 Hodonín parc. č. 795, k.ú. Hodonín“ (dále také jako „Smlouva“).

**II. Předmět dodatku č. 1**

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny prací sjednaných ve Smlouvě (vícepráce, méněpráce) uvedených ve změnovém listu č. 1 a tím vyvolanou změnou ceny díla.
2. Cena méněprací dle změnového listu č. 1:

**66 757, 95 Kč bez DPH (+ DPH 21%)**

1. Cena víceprací dle změnového listu č. 1:

**116 700 Kč bez DPH (+ DPH 21 %)**

1. Celková cena díla sjednaná v čl. 5.2 Smlouvy se na základě víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu č. 1 mění následovně:

**3 174 072,10 Kč bez DPH**

**666 555, 141 Kč DPH 21 %**

**3 840 627, 24 Kč s DPH**

1. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: změnový list č. 1

V Hodoníně dne V  Hodoníně dne

**Za kupujícího: Za dodavatele:**

*Razítko: Razítko:*

*Podpis: Podpis:*

……………………………………… ………………………………..

**Mgr. Kateřina Kouřilová**

ředitelka školy