|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list | Číslo ZL: | 1 |
| **Zakázka číslo :** **E84863X** | **Zákazník:****Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace** | **Počet příloh:** | **2** |
| **Popis a náčrt změny:****Méněpráce:****Odečet ceny neprovedených prací v rámci SOD dle přílohy položkového rozpočtu č.1:****Celkem …………………….66 757,95,-****Vícepráce:****Navýšení ceny prací provedených nad rámec SOD dle přílohy položkového rozpočtu č.2:****Celkem …………………….116 700,00,-** |
| **Termín výroby:**  |
| **Důvod cenové změny:****Požadavek objednatele** |
| **Změna ceny bez DPH:** | **3 174 072,10,-** | **DPH:** | **21%** |
| **Podpis zákazníka:** |  | **Dne:** |  |
| **Změnu provedl a rozeslal:** |  **Petr Bureš** | **Dne:**  | **5.12.2024** |

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet - vícepráce** |
| S: | 2302 | Budova Obchodní akademie, Velkomoravská 1112/13, 695 01 Hodonín |
| O: | SO 01 | Výměna oken |
| R: | D.1 | Architektonicko-stavební řešení |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **116 700,00** |
| 1 | 310237241RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 38,90000 | 3 000,00 | 116 700,00 |
|  |  | Dozdívka parapetu :  |  |  |  |  |
|  |  | 1.NP :  |  |  |  |  |
|  |  | O/01 : 10 |  | 12,80000 |  |  |
|  |  | 2.NP :  |  |  |  |  |
|  |  | O/01 : 15 |  | 13,30000 |  |  |
|  |  | 3.NP :  |  |  |  |  |
|  |  | O/01 : 10 |  | 12,80000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **116 700,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Položkový rozpočet**  |
| S: | 2302 | Budova Obchodní akademie, Velkomoravská 1112/13, 695 01 Hodonín |
| O: | SO 01 | Výměna oken |
| R: | D.1 | Architektonicko-stavební řešení |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **61** | **Úpravy povrchů vnitřní** |  |  |  | **8 228,50** |
| 6 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 237,97510 | 3,00 | 713,93 |
| 8 | 612481113R00 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 107,35100 | 70,00 | 7 514,57 |
| **Díl:** | **62** | **Úpravy povrchů vnější** |  |  |  | **32 863,20** |
| 12 | 620991004R00 | Začišťovací okenní lišta pro vnějš.omítku tl. 15mm | m | 402,73000 | 30,00 | 12 081,90 |
| 13 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů  | m2 | 237,97510 | 3,00 | 713,93 |
| 14 | 622412312R00 | Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , minerální | m2 | 60,56800 | 249,47 | 15 109,90 |
| 15 | 622481271R00 | Síťovina pro vyztužení vněj.jádr.omítky, oka 10/10 | m2 | 70,82100 | 70,00 | 4 957,47 |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **3 085,74** |
| 25 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 171,43000 | 18,00 | 3 085,74 |
| **Díl:** | **735** | **Otopná tělesa** |  |  |  | **2 683,71** |
| 35 | 735121810R00 | Demontáž otopných těles ocelových článkových | m2 | 26,92800 | 50,00 | 1 346,40 |
| 36 | 735193011R00 | Čištění otopných těles kartáčem | kus | 25,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 735191903R00 | Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al | m2 | 26,92800 | 3,00 | 80,78 |
| 38 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | m2 | 26,92800 | 20,00 | 538,56 |
| 39 | 735191915R00 | Montáž otopných těles | m2 | 26,92800 | 13,00 | 350,06 |
| 40 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 26,92800 | 2,00 | 53,86 |
| 41 | 998735202R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | % | 1,00000 | 100,00 | 100,00 |
| 42 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0,28463 | 222,00 | 63,19 |
| 43 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 0,28463 | 21,00 | 5,98 |
| 44 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,28463 | 233,00 | 66,32 |
| 45 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 5,40795 | 4,00 | 21,63 |
| 46 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,28463 | 2,00 | 0,57 |
| 47 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1,70777 | 33,00 | 56,36 |
| **Díl:** | **799** | **Ostatní** |  |  |  | **19 896,80** |
| 108 | 79901 | Zakrytí komunikačních koridorů geotextilií - ochrana stávajících podlah před poškozením | m2  | 523,60000 | 38,00 | 19 896,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **66 757,95** |