Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele IRM/664/22 č. zhotovitele 841/TC/RF/2022/013

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod“

### který uzavírají smluvní strany

**město Náchod,**

sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,

adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,

datová schránka: gmtbqhx,

IČO: 00272868,

DIČ: CZ00272868,

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města,

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):

jako **objednatel**, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),

**a**

**STRABAG a.s.,**

sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice,

adresa pro doručování: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové,

datová schránka: 8yuchp8,

IČO: 608 38 744,

DIČ (v případě plátce DPH): CZ60838744,

Zastoupený: Ing. Martin Bašár, prokurista

Ing. Karel Klofáč, prokurista

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.,

číslo účtu: 112071233/0800,

jako **zhotovitel**, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):

**Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy,** kterým se mění předmět díla a cena za provedení díla. Změna se sjednává v rozsahu víceprací/vícenákladů a méněprací/méněnákladů uvedených ve změnových listech č. 07 - 16, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku. Tímto dodatkem se zároveň opravuje administrativní pochybení v Dodatku č. 2, v Evidenčním listu změnového listu č. 5, kde byla chybně uvedena částka 25 707,58 Kč, správně měla být uvedena částka 25 678,38 Kč a v Evidenčním listu změnového listu č. 6, kde byla chybně uvedena částka 282 202,71 Kč, správně měla být uvedena částka 282 547,71 Kč.

**Článek I. odst. 2. původní smlouvy tedy nově zní takto:**

2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod“ – část II. (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované společností MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 27487938, zodpovědný projektant Ing. Jan Machek, stupeň PD DSP + PDPS, datum zpracování 06/2018, číslo zakázky 1376-16-2 (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám.

Dodatkem č. 2 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnovém listu č. 1 - 6, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Dodatkem č. 3 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnovém listu č. 7 - 16, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

**Článek III. odst. 1 a 2 původní smlouvy tedy nově zní takto:**

1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

Původní cena za zhotovení díla bez DPH: 19 389 761,04 Kč

Úprava ceny dle změnového listu č. 1 bez DPH: 7 460,84 Kč

Úprava ceny dle změnového listu č. 2 bez DPH: - 4 875,81 Kč

Úprava ceny dle změnového listu č. 3 bez DPH: - 322 774,13 Kč

Úprava ceny dle změnového listu č. 4 bez DPH: - 643,74 Kč

Úprava ceny dle změnového listu č. 5 bez DPH: 25 707,58 Kč

Úprava ceny dle změnového listu č. 6 bez DPH: 282 202,71 Kč

Úprava ceny dle změnového listu č. 7 bez DPH: -138 878,90 Kč

Úprava ceny dle změnového listu č. 8 bez DPH: 220 762,15 Kč

Úprava ceny dle změnového listu č. 9 bez DPH: 353 865,75 Kč

Úprava ceny dle změnového listu č. 10 bez DPH: 22 148,06 Kč

Úprava ceny dle změnového listu č. 11 bez DPH: -352,97 Kč

Úprava ceny dle změnového listu č. 12 bez DPH: -948,21 Kč

Úprava ceny dle změnového listu č. 13 bez DPH: -4 676,40 Kč

Úprava ceny dle změnového listu č. 14 bez DPH: 184 626,04 Kč

Úprava ceny dle změnového listu č. 15 bez DPH: -549 180,05 Kč

Úprava ceny dle změnového listu č. 16 bez DPH: -104 494,40 Kč

Oprava administrativní chyby ve změnovém listu č. 5 - 29,20 Kč

Oprava administrativní chyby ve změnovém listu č. 6 345,00 Kč

Nová cena za zhotovení díla bez DPH: 19 360 025,36 Kč

DPH 21 %: 4 065 605,33 Kč

Nová cena za zhotovení díla včetně DPH: 23 425 630,69 Kč

**Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.**

Tímto dodatkem spolu s dodatkem předcházejícím se mění závazek z původní smlouvy pouze v rozsahu nižším než limity dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění.

Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem převzetí oboustranně podepsaných výtisků druhou smluvní stranou.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 54/1132/23 ze dne 6.12.2023.

město Náchod STRABAG a.s.

Ing. Jan Čtvrtečka Ing. Martin Bašár

místostarosta prokurista

STRABAG a.s.

Ing. Karel Klofáč

prokurista