č. j.: MUSY/55420/2023/OZP/sta ev. č.: 0441/2023 dodatek č.3

spis: 9895 -2023

 **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**

 **IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

 **se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

 zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ulehla Ivan s.r.o.**

 **IČO: 292 12 375, DIČ: CZ29212375**

 **sídlo Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy**

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057

zastoupen Ivanem Ulehlou, jednatelem

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15.8.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce dešťové kanalizace na ul. Lanškrounská**“, která byla měněna dodatky č. 1 a č. 2(dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.8.2023; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 6.11.2023; dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 22.11.2023.

**B.**

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, na základě kterých není možné provést konečnou úpravu povrchů v původně dohodnutém termínu do 22.12.2023, se strany dohodly na přerušení provádění díla s tím, že konečný termín pro provedení díla bude posunut až na jarní období a dílo bude provedeno do 17.5.2024.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **17.5.2024**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 18.12.2023.

Ve Svitavách dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ………..……………………………… ………………….…………………….

 Mgr. Bc. David Šimek, MBA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 starosta města Svitavy xxxxxxxxxxxxxx