DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O VYTVOŘENÍ AUDIOVIZUÁLNÍHO DÍLA ze dne 9.7. 2021

1. Smluvní strany

Objednatel: 				Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace

se sídlem:				Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov

IČ:					000 89 613

DIČ:					CZ00089613

jednající: 				Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem

(dále jen „objednatel“ či „zadavatel“)

a

Dodavatel:				Everesta s.r.o.

se sídlem:				Mimoňská 3223, Česká Lípa, 470 01

IČ / DIČ:				25014650 / CZ25014650

zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 10957

jednající:				Mgr. Ladislav Buček

bankovní spojení:			276645539/0300

(dále jen „dodavatel“)

2. Úvodní ujednání

1/	Objednatel a dodavatel spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 1 a 2 a článku XV. odst. 3 smlouvy o vytvoření audiovizuálního díla ze dne 9.7. 2021 (dále jen „smlouva“), tento Dodatek č. 3.

2/	Objednatel a dodavatel prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

3/	Potřeba změny termínu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Realizace předmětu plnění smlouvy tvoří součást projektu s názvem „Dům přírody Pálavy“, který je mimo jiné tvořen i stavební částí, kterou objednatel, jako zadavatel, zadal v zadávacím řízení. Toto zadávací řízení s názvem „Dům přírody Pálavy“ bylo zahájeno dne 21. 4. 2020, s tím, že zadavatel předpokládal, že k zahájení plnění této veřejné zakázky dojde v měsíci červnu roku 2020. S ohledem na neočekávané prodloužení zadávacího řízení byla smlouva o dílo podepsána až 21. 12. 2020. V tomto období zadavatel zjistil také, že došlo k podstatnému zhoršení statiky budovy, ve které měly stavební práce probíhat, a bylo tedy nutné zajistit přepracování projektu, což zapříčinilo další zdržení zahájení prací. Na jaře roku 2022 byla vyhlášena nová VZ na dodavatele stavby, jejíž vyhodnocení a následný podpis SoD proběhl 13.12. 2022. V souvislosti s výše uvedenými důvody byly stavební práce zahájeny až počátkem roku 2023. S ohledem na výše popsané došlo k posunutí zahájení termínu realizace stavebních prací o 2 roky. Plnění smlouvy bylo navázáno na stavební část, zejména pak na část týkající se vybavení expozice. Zadavatel před vyhlášením výběrového řízení již nemohl provést změnu v termínech plnění, jelikož zadávací podmínky byly schváleny poskytovatelem dotace. Plnění smlouvy v termínu obsaženém v čl. IV. odst. 2. tedy není reálné, a to z výše popsaných objektivních důvodu, které nemohl zadavatel ovlivnit. Tímto dodatkem dochází k prodloužení termínu plnění o dobu, která je nezbytná k řádnému dokončení a předání díla v takové jakosti a provedení, jaká odpovídá technickým standardům a normám.

3. Předmět dodatku

1/	Tímto dodatkem dochází ke změně článku IV. odst. 2. smlouvy, kdy původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:

2/ Dodavatel je povinen zhotovit a předat Objednateli celé dílo do 3 měsíců od účinnosti smlouvy, nejpozději však do 30.4. 2024. Dílo se považuje za předané a převzaté potvrzením předávacích protokolů objednatelem.

4. Závěrečná ustanovení

1/	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.

2/	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

V Mikulově dne 19.12. 2023	                                          V České Lípě 19.12. 2023

_________________________				_________________________

Mgr. Petr Kubín, ředitel RMM			             Mgr. Ladislav Buček, jednatel