**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

 **Smluvní strany**

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupena: Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Opava

číslo účtu: XXX

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. Pr., vložka 924

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

XXX, tel: + 420 XXX

 *(dále jen „****objednatel****“)*

1. **ReSpol s. r. o.**

se sídlem: Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice

zastoupena: Jiřinou Pchálkovou, jednatelkou

ve věcech technických: Martinem Rýžem, jednatelem

IČO: 46580646

DIČ: CZ46580646

bankovní spojení: KB Opava

číslo účtu: XXX

Zapsána v obchodním rejstříku krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3616

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla: XXX, tel. + 420 XXX, mobil.: + 420 XXX, e-mail: XXX

(dále jen „***zhotovitel***“)

**I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 13. 10. 2023 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: **OPA/Hal/2023/31/Přeložka NN přívodu napájení DO a MDO obvodů pavilonu V/D SN v Opavě** (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu podle čl. V odst. 3 SoD a s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, a to v části vymezení díla a části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.
	2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolností zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště a zahájení stavebních prací došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem zaznamenaným v projektové dokumentaci, šlo zejména o snížení rozsahu dodání potřebného materiálu dle skutečného provedení trasy potřebné k natažení kabelů.
	3. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány ve změnovém listu, který tvoří jako příloha nedílnou součást tohoto dodatku.
	4. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:

V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 6., který zní:

*6. Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD není dále provedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnovém listu č. 1 včetně položkového rozpočtu, který jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto dodatku č. 1.“*

V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

 *„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

**Cena v Kč bez DPH 795.168,37**

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy

*Rekapitulace ceny:*

*Cena díla celkem dle základní SoD:*  *822 249,97 Kč bez DPH*

*Cena méněprací dle dodatku č. 1: -27 081,60 Kč bez DPH*

*Cena díla celkem dle SoD, vč. dodatku č. 1: 795 168,37 Kč bez DPH „*

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu.

Příloha: - Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu.

V Opavě dne 19.12.2023 V Hlavnici dne 19.12.2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………… ……………………………………………..

Ing. Karel Siebert, MBA, Jiřina Pchálková

ředitel jednatelka