DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 508-2019-514101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov

Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov

Tel.	+420 606 689 085

E-mail:	trutnov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel: sdružení firem: GROMA PLAN s.r.o., POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Aleš Kubát |  |
| --- | --- |
| Člen sdružení č. 1 - reprezentant sdružení: | GROMA PLAN s.r.o. |
| Sídlo: | Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Pavlem Vostrackým – jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Pavel Vostracký |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | ekc85xd |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu: | 27-4501350277/0100 |
| IČO: | 25233025 |
| DIČ: | CZ25233025 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Osoba odpovědná za geodetické práce : | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |

| Člen sdružení č. 2 : | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Helenou Krausovou – jednatelkou |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Helena Krausová |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | qzhp5bf |
| Bankovní spojení: | Raiffeisenbank a.s. |
| Číslo účtu: | 5279999001/5500 |
| IČO: | 29099323 |
| DIČ: | CZ29099323 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 |

| Člen sdružení č. 3 : | Ing. Aleš Kubát |
| --- | --- |
| Sídlo: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 538 21 Slatiňany |
| Zastoupen: | Ing. Alešem Kubátem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Aleš Kubát |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | --- |
| IČO: | 60103507 |
| DIČ: | Není plátce DPH |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | --- |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

Čl. I

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění u dílčích částí 3.5.1, 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c); a navazující dílčí části 3.5.2

Čl. II

Změna termínů plnění

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně termínů plnění v příloze č. 1 smlouvy (položkový výkaz činností) u následujících dílčích částí:

Původně stanovené termíny plnění:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – 15.1.2024

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – 15.1.2025

Nově stanovené termíny plnění:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – 15.4.2024

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – 15.5.2025

Odůvodnění dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. 508-2019-514101

Dne 30.11.2023 byla SPÚ, Pobočce Trutnov doručena žádost zhotovitele, č.j. SPU 480087/2023, o změnu - prodloužení termínů plnění Smlouvy o dílo č. 508-2019-514101 ke KoPÚ Dolní Lánov, týkající se výše uvedených etap dle položkového výkazu činnosti.

Požadavek byl odůvodněn tím, že v rámci zpracovávání a projednávání PSZ vyvstalo několik

skutečností, které nebylo dříve možné předjímat. V průběhu září a října 2023 byl zpracován inženýrsko-geologický průzkum, jehož výsledky zhotovitel předal SPÚ dne 30.10.2023 a ten je okamžitě dál předal zhotoviteli KoPÚ. Na základě výsledků IGP byla znovu posouzena navržená opatření, která by zlepšila vodohospodářské poměry v okolí cesty HC26-R. Byla uvažována soustava opatření (příkop s přehrážkami), která by byla ukončena vsakovací tůní. Vsakovací tůň byla zvolena z důvodu vedení VTL plynovodu v místě výpustě z nádrže a nemožnosti navrhnout nádrž nebo poldr s bezpečnostním přelivem. Výsledky IGP ze tří zvolených sond ukázaly, že se zde vyskytují málo propustné až nepropustné půdy a nelze tedy očekávat, že se zde voda bude účinně vsakovat. Analýzou všech možností bylo zjištěno, že v dotčené lokalitě nelze vyřešit vodohospodářské poměry nástroji KoPÚ. Navržené  řešení cesty HC26-R bude nutné tedy vzhledem k nevyhovujícím výsledkům IGP přepracovat a řešit nově zvolenou trasou tak, aby bylo možné zajistit vhodné odtokové poměry  bez nepříznivých vlivů na trasu přístupové cesty. Zjištěné výsledky budou prezentovány sboru zástupců vlastníků a zároveň se sborem bude projednáno nově navržené řešení trasy cesty HC 26-R a souvisejícího odtoku vody z této lokality.

Současně s prodloužením termínu plnění dílčí části 3.5.1 - PSZ se adekvátně prodlužuje termín plnění etapy 3.5.2 – Návrh nového umístění pozemků KoPÚ, jelikož návrh nových pozemků lze řešit až po schválení návrhu PSZ.

S ohledem na výše popsané a nastalé změny a nové skutečnosti (výsledky IGP), které nemohl zhotovitel ovlivnit a které vyplynuly až v rámci dokončování návrhu PSZ, rozhodl se objednatel žádosti zhotovitele vyhovět a prodloužit termíny plnění prací u výše uvedených dílčích fakturačních celků 3.5.1. a 3.5.2. o adekvátní potřebnou dobu pro jejich dořešení a přepracování.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Tento Dodatek č. 7 smlouvy o dílo č. 508-2019-514101 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

- Součástí tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 508-2019-514101 ke KoPÚ Dolní Lánov je i Příloha č. 1 „Položkový výkaz činností s novými termíny plnění ve smyslu tohoto dodatku č. 7.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Hradci Králové dne 19.12.2023 | V Plzni dne 19.12.2023 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Petr Lázňovský ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj Státní pozemkový úřad | Pavel Vostracký jednatel reprezentanta sdružení GROMA PLAN s.r.o. |

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Lánov ve znění dodatku č. 7