**Dodatek 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ**

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 2085 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1. Kupující:

|  |  |
| --- | --- |
| *Název:* | **Střední průmyslová škola, dopravní, Plzeň, Karlovarská 99** |
| *IČO:* | 69457930 |
| *Sídlo:* | Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň |
| *Statutární zástupce:* | Ing. Irena Nováková, ředitelka |
| *Kontaktní osoba:* | Ing. Vladimír Baxa |
| *Tel. na kontaktní osobu:* | +420 377 822 310 |
| *E-mail kontaktní osoby:* | [baxa@spsdplzen.cz](mailto:baxa@spsdplzen.cz) |
| *Banka:* |  |
| *Číslo účtu:* |  |

(dále jen „**Kupující“**)

1. Prodávající:

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | NEVA Group s.r.o. |
| IČO/DIČ: | 62915274 |
| Sídlo: | Úherce, Průmyslová zóna Mexiko 128, 330 23 |
| Plátce DPH: | ANO |
| Statutární zástupce: | Mgr. Ondřej Růžička |
| Kontaktní osoba: | Richard Reš |
| Tel. na kontaktní osobu: | +420 727 986 133 |
| E-mail kontaktní osoby: | [Richard.res@nevagroup.cz](mailto:Richard.res@nevagroup.cz) |
| Banka: |  |
| Číslo účtu: |  |

(dále jen „**Prodávající**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke kupní smlouvě na dodávku nákladního automobilu uzavřené dne 25. 10. 2023.

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem dodatku je úprava čl. III., odst. 1 kupní smlouvy (termín dodání), který není možné dodržet z důvodu skluzu ve výrobě dílů na straně prodávajícího a zároveň z důvodu překážky převzetí na straně kupujícího – díky posunu probíhajících investičních akcí v areálu není vhodné místo na uskladnění. Obě strany se vzájemně dohodly na novém termínu.

Termín dodání: nejpozději do 31.1. 2024.

**III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

V Plzni dne 14. 12. 2023 V Nýřanech dne 14. 12. 2023

Ing. Irena Nováková Mgr. Ondřej Růžička

ředitelka jednatel

Střední průmyslové školy dopravní, NEVA Group s.r.o.