**Národní památkový ústav**

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,

zástupce pro věci technické: xx, tel.: xxx, xxx, mailto: xxx

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,

(dále jen „**objednatel**“)

a

**jméno/obchodní firma/právní forma** DEVA s.r.o.

IČ: 25021125

DIČ: CZ25021125

zapsaný v OR vedeném: KS v Ústí nad Labem, spisová značka oddíl C, vložka 12368

se sídlem: 28. října 1796/25, 46601 Jablonec nad Nisou

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

zastoupená: xxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem**

**4006H1210029**

Článek I.

**Předmět smlouvy – určení díla:**

**Úvodní ustanovení**

1.1 Dne 14.11.2023 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností DEVA s.r.o., zastoupenou xxx jednatelem společnosti smlouvu o dílo č. j. NPÚ-440/86491/2023 (dále jen „smlouva“), jejíž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel podal na základě průzkumu trhu. Předmětem této smlouvy je zhotovení a předání díla rozsahu specifikovaném čl. II. této smlouvy.

1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s č.j. NPÚ-440/86491/2023 v souladu s čl. XIV. bodu 14.5. této smlouvy.

**Článek II.**

**Předmět Dodatku č. 1**

2.1 Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. NPÚ-440/86491/2023 je

1. **Úprava předmětu smlouvy**
2. **Úprava ceny díla**
3. **Úprava předmětu smlouvy**

Vzhledem ke skutečnosti, že během prací došlo k nálezu ložiska neaktivní dřevomorky, zhotovitel zajistí na poškozeném místě likvidaci této dřevokazné houby (odstranění houby, napadených dřevěných částí a napadené suti pod podlahou) a dále provede ošetření prostředkem Lignofix.

1. **Úprava ceny díla**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena dle smlouvy o dílo bez DPH | 498.448,- Kč |
| Cena dle smlouvy o dílo s DPH | 603.122,- Kč |
| **Cena části díla dle Dodatku č. 1 bez DPH** | 49.844,- Kč |
| **Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH** | **548.292,- Kč** |
| **DPH 21%** | **115.141,32 Kč** |
| **Celková cena díla vč. DPH** | **663.433,32 Kč** |

Odůvodnění

Ke všem výše uvedeným změnám došlo z důvodu odhalení dřevomorky v malé jídelně (místnost číslo 116). Dřevomorka se objevila po rozkrytí podlahy pod levým oknem (okno blíže k východnímu křídlu). S touto skutečností nemohl zhotovitel počítat a skutečnost zapříčinila navýšení nákladů o odstranění samotné dřevomorky včetně odstranění napadené suti a vyřezání a likvidaci napadených dřevěných prvků.

**Článek III.**

**Závěrečná ujednání**

3.1. Smlouva o dílo z 14. 11. 2023 v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 bude platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v  jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností

originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedený­mi podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Na Sychrově dne 19.12.2023  …………………………………………..  xxx  ředitel, ÚPS na Sychrově  *za objednatele* | …………………………………………..  xxx  *za zhotovitele* |