

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi akce: III/1338 Boršov - most ev. č. 1338-1

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ

**o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka**

**na staveništi „III/1338 Boršov - most ev. č. 1338-1“, ze dne 19. 04. 2023**

**Článek 1**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |

(dále jen „**Objednatel“**)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodavatel:** | **Ladislav Bacil** |
| se sídlem: | Pod Baštou 40, 391 43 Mladá Vožice |
| zastoupený: | **Ladislavem Bacilem** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvníchIČO: | 47616253 |
| DIČ: | CZ6312111465 |
| (dále jen „**TDS“)**(společně také jako | „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)**Článek 2****Změna smluvních podmínek** |

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu složitosti stavby a prodloužení lhůty výstavby, nutnost většího počtu návštěv TDS na staveništi a s tím spojeného zpracování dokumentace v kanceláři oproti předpokládanému rozsahu hodin dle Kalkulace odměny TDS uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi č. objednatele 091/2023-KSÚSV ze dne 19. 04. 2023.
2. V této souvislosti se navyšuje počet hodin TDS takto:

a) Práce spojené s výkonem TDS v kanceláři (bez nároku na cestovné) + 4 hodin

b) Práce spojené s výkonem TDS na staveništi (včetně cestovného) + 8 hodin



Krajská správa • a údržba silníc Vysočiny

Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi akce: III/1338 Boršov - most ev. č. 1338-1

1. V souvislosti s navýšením počtu hodin výkonu TDS dochází k navýšení celkové ceny díla dle cen uvedených v odst. 5.1. b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby, takto:

Původní cena díla bez DPH 84 600,00 Kč

Vícepráce: a) práce spojené s výkonem TDS v kanceláři 2 200,00 Kč

Vícepráce: b) práce spojené s výkonem TDS na staveništi 8 000,00 Kč

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH 94 800,00 Kč**

DPH 21% 19 908,00 Kč

**Nově sjednaná cena včetně DPH 114 708,00 Kč**

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti v původním znění.

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
4. Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Mladé Vožici dne: viz podpis

V Jihlavě dne: viz podpis

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Ladislav Bacil

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace