**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo ze dne 25. 4. 2023**

**Článek 1.**

**1. Objednatel:**

**Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**

Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR – zřizovací

listina ve znění změn provedených Opatřením MZ ČR ze dne 8. 9. 2022, č.j. MZDR 24237/2022-1/OPŘ

zastoupená: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

IČ: 00673552

DIČ:CZ00673552

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel:**

**Firma: Michal Bartko**

Sídlo: Štětí 411 08, Palackého 433

IČ: 67865020

DIČ: xxxxxxxxx

Zastoupený: Michalem Bartkem

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 4. 2023, která byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané **„Vybudování veřejného WC v areálu PNHoB“**

**Článek 2.**

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný rozsah některých prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace; nezbytnost realizace těchto prací je dána potřebou dokončit dílo (dále také „vícepráce“).

Zároveň nebyly realizovány některé práce ve výkazu výměr specifikované dále také „méněpráce“).

Nutnost a rozsah nutných víceprací a méněprací je zdokumentován ve stavebním deníku a výkazu výměr- stavebním rozpočtu (dále jen „stavební rozpočet“). Po odečtení ceny méněprací od ceny za dodatečné stavební práce činí **cena za vícepráce 152 601, 78 Kč bez DPH.**

**Článek 3.**

S ohledem na výše uvedené **se mění článek III. „CENA DÍLA“ v odstavci 1.** uzavřené smlouvy v části, která stanoví celkovou cenu díla bez DPH takto:

**„ - Cena díla bez DPH 2 755 218, 14 Kč“.**

**Článek 4.**

Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění.

**Článek 5.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

Přílohy: stavební rozpočet

V Horních Beřkovicích, dne 16 10. 2023

**Objednatel: Zhotovitel:**

**Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Michal Bartko**

MUDr. Jiří Tomeček, MBA

ředitel

( podepsáno, orazítkováno) ( podepsáno, orazítkováno)