**Krajská správa a údržba** Silnic Vysočiny

**sfdi**

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-6 Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-072

11/346 Štěpánov - Habry

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo II/346 Štěpánov - Habry
ze dne 08. 09. 2023

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Zřizovatel: Kraj Vysočina

**(dále jen „**Objednatel“)

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

zastoupený: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 430

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

**(dále jen** „Zhotovitel")

(společně také jako **„Smluvnístraný"** nebo jednotlivě **„Smluvnístrana")**

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02- 2023-1-6 a číslo zhotovitele 24-SOD-2023-072, ze dne 08. 09. 2023, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavebních prací zejména z důvodu nárůstu prováděných prací (vícepráce), především pokládce ložné vrstvy ACL 16+ a spojovacího postřiku ve SO 103 a 104, prohlubování sanací ve SO 103, úpravě svodidel ve SO 101, pokládce geomříží a sanaci trhlin ve SO 103 a 104. Změna prací je podrobně ujednána ve změnových listech č. 01, č. 02, č. 03 a č. 04, jejichž rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:

II/346 Štěpánov - Habry

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-6

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-072

**Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:**

1. **uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 75 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště,**
2. **dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).**

se ruší a nahrazuje ujednáním:

**Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:**

1. **uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 30. 04. 2024,**
2. **dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).**
3. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) listy č. 01, č. 02, č. 03 a č. 04.

**znění se mění o dodatečné stavební v souladu se schválenými změnovými**

1. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH

1. **986 450,23 Kč**

**349 476,00 Kč - 1 709 370,60 Kč 1 944 076,08 Kč 107 360,00 Kč 290 520,00 Kč**

1. **968 511,71 Kč 7 763 387,46 Kč 44 731 899,17 Kč**

Vícepráce ZL 01 Méněpráce ZL 01 Vícepráce ZL 02 Vícepráce ZL 03 Vícepráce ZL 04

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH

Článek 3
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají

**Krajská správa**

***a údržba*** *Sítmc* ***Vysoany***

statni fond oorr

INFRASTRUKT URV

11/346 Štěpánov - Habry

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-1-6 Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2023-072

v platnosti.

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
4. Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Rozpočet změnového listu 01 Rozpočet změnového listu 02 Rozpočet změnového listu 03 Rozpočet změnového listu 04

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Hradci Králové dne: viz podpis

**V Jihlavě dne: viz podpis**

Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva M- SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda

představenstva

M- SILNICE a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Aspe

Firma: M - SILNICE a.s.

3.6.2.4

Rozpočet změnového listu 01

Strana: 1

Datum: 8.12.2023 Čas 10:56:53

**Změna stavby č. 01 ZBV č.01**

Stavba: 924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina Objekt: SO 104, Komunikace II/346 km 5,420 - 6,090 Rozpočet: SO 104, Komunikace II/346 km 5,420 - 6,090

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet:** |  |  | **Změna stavby - celkem:** |  |  |
| **Základní cena:** | 5 727 907,40 | Kč |  |  |  |
| **Cena - celkem:** | 4 368 012,80 | Kč |  |  |  |
| **DPH:** | 917 282,69 | Kč |  |  |  |
| **Cena s daní:** | 5 285 295,49 | Kč |  |  |  |
| **Z toho rozhod.hmoty:** |  |  |  |  |  |
| **Měrné jednotky:** | KS |  | **Cena - celkem:** | -1 359 894,60 | Kč |
| **Počet měrných jednotek:** | 1,00 |  | **DPH:** | -285 577,87 | Kč |
| **Náklad na měrnou jedn.:** | 4 368 012,80 | Kč | **Cena s daní:** | -1 645 472,47 | Kč |
| **Vypracoval zadání: Datum zadání:** |  |  | **ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 7.11.2023 |  |  |

Aspe Firma: M- SILNICE a.s. 3.6.2.4

Strana: 2

Datum: 8.12.2023 Čas 10:56:53

Položky změny stavby č. 01

Stavba: 924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina Objekt: SO 104, Komunikace II/346 km 5,420 - 6,090

Rozpočet: SO 104, Komunikace II/346 km 5,420 - 6,090

**Poř.č. Položka Typ**

**1 - Zemní práce**

2 113728

**Text MJ**

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3

**Počet MJ**

270,000

|  |  |
| --- | --- |
| **J.cena** | **Celkem** |
| 950,00 | 256 500,00 |

*Odhad cca. 5900 m2* v *tl. 5 cm = 295 m3*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Celkem** |  | **256 500,00** |
| **5 - Komunikace** |
| 7 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2Chybné množství v původním rozpočtu od projektanta. Odhad cca. 680 m \* 7,1 m = 4828 m2 | M2 | -4 680,000 | 16,68 | -78 062,40 |
| 8 57475 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Pevnost min. 50/50 kN/mOdhad plochy 1000m2 | M2 | 520,000 | 178,80 | 92 976,00 |
| 10 574C06 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 | M3 | -238,600 | 6 837,00 | -1 631 308,20 |

*Chybné množství v původním rozpočtu od projektanta. Odhad 4828 m2 x tl. 5 cm = 241,4 m3*

**Celkem**

**Celkem za rozpočet**

**-1 616 394,60**

**-1 359 894,60**

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název Stavby:

Změna soupisu prací (SO/PS)
001

Skupina Změn:

**Příloha č.9**

**Strana 1**

924123072 - Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina Číslo a název SO/PS:

SO 104 - Komunikace II/346 km 5,420 - 6,090

Číslo a název rozpočtu:

SO 104 - Komunikace II/346 km 5,420 - 6,090

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř.** |  |  |  | **Množství** | **Množství ve** |
| **č.****pol.** | **Kód položky** | **Název položky** | **mj.** | **ve****Smlouvě** | **Změně** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2 | 113728. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 25,000 | 295,000 |
| 7 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 9 508,000 | 4 828,000 |
| 8 | 57475. | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 480,000 | 1 000,000 |
| 10 | 574C06. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY | M3 | 480,000 | 241,400 |

ACL 16+, 16S

Celkem

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Množství****rozdílu** | **Cena za mj. v Kč** | **Cena celkem ve Smlouvě v Kč** | **Změny záporné v Kč** | **Změny kladné v Kč** | **Cena celkem ve Změně v Kč** | **Rozdíl cen celkem v Kč** |
| **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 270,000 | 950,00 | 23 750,00 | 0,00 | 256 500,00 | 280 250,00 | 256 500,00 |
| -4 680,000 | 16,68 | 158 593,44 | -78 062,40 | 0,00 | 80 531,04 | -78 062,40 |
| 520,000 | 178,80 | 85 824,00 | 0,00 | 92 976,00 | 178 800,00 | 92 976,00 |
| -238,600 | 6 837,00 | 3 281 760,00 | -1 631 308,20 | 0,00 | 1 650 451,80 | -1 631 308,20 |
|  |  | **3** **549** **927,44** | **-1** **709** **370,60** | **349** **476,00** | **2** **190** **032,84** | **-1** **359** **894,60** |

Rozdíl

cen

celkem v %4

1 080,00 -49,22 108,33 -49,71

-38,31

**Za Zhotovitele:**

**Za Objednatele:**

**Datum:**

**Datum:**

Aspe

Firma: M - SILNICE a.s.

3.6.2.4

Rozpočet změnového listu 02

Strana: 1

Datum: 8.12.2023 Čas 10:58:55

**Změna stavby č. 02 ZBV č.02**

Stavba: 924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina Objekt: SO 103, Komunikace II/346 km 4,500 - 5,420 Rozpočet: SO 103, Komunikace II/346 km 4,500 - 5,420

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet:** |  |  | **Změna stavby - celkem:** |  |  |
| **Základní cena:** | 3 895 847,24 | Kč |  |  |  |
| **Cena - celkem:** | 5 839 923,32 | Kč |  |  |  |
| **DPH:** | 1 226 383,90 | Kč |  |  |  |
| **Cena s daní:** | 7 066 307,22 | Kč |  |  |  |
| **Z toho rozhod.hmoty:** |  |  |  |  |  |
| **Měrné jednotky:** | KS |  | **Cena - celkem:** | 1 944 076,08 | Kč |
| **Počet měrných jednotek:** | 1,00 |  | **DPH:** | 408 255,98 | Kč |
| **Náklad na měrnou jedn.:** | 5 839 923,32 | Kč | **Cena s daní:** | 2 352 332,06 | Kč |
| **Vypracoval zadání: Datum zadání:** |  |  | **ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 15.11.2023 |  |  |

$ Aspe Firma: M- SILNICE a.s. 3.6.2.4

Strana: 2

Datum: 8.12.2023 Čas 10:58:55

Položky změny stavby č. 02

|  |  |
| --- | --- |
| **Stavba:****Objekt:** | 924123072, Štěpánov -11/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysoěina SO 103, Komunikace 11/346 km 4,500 - 5,420 |
| **Rozpočet:** | SO 103, Komunikace 11/346 km 4,500 - 5,420 |
| **Poř.č. Položka Typ** | **Text** |
| **5 - Komunikace**14 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 |
| 17 574C06 | 920 m **\*** 5,8 m = 5336 m2ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 |
| 18 58910 | Navýšení objemu ACL 16+v tl. 5 cm o 266,8 m3 920 m **\*** 5,8 m = plocha 5336 m2 **\*** 0,05 m = 266,8 m3 VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM |
| 19 57475 | Odhad délky 50 mVOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Pevnost min. 50/50 kN/mOdhadované navýšení plochy geomříží 100 m2 |
| **91 - Doplňující konstrukce a práce**24 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM |

Odhad délky 50 m

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MJ** | **Počet MJ** | **J.cena** | **Celkem** |
| M2 | 5 336,000 | 16,68 | 89 004,48 |
| M3 | 266,800 | 6 837,00 | 1 824 111,60 |
| M | 50,000 | 129,60 | 6 480,00 |
| M2 | 100,000 | 178,80 | 17 880,00 |
|  | **Celkem** |  | **1 937 476,08** |
| M | 50,000 | 132,00 | 6 600,00 |
|  | **Celkem****Celkem za rozpočet** |  | **6 600,00 1 944 076,08** |

Příloha č.9

Strana 1

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název Stavby:^ Změna soupisu prací (SO/PS)

924123072 - Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina

Číslo a název SO/PS: 001

SO 103 - Komunikace II/346 km 4,500 - 5,420

Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn:

SO 103 - Komunikace II/346 km 4,500 - 5,420

Poř.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| č.pol. | Kód položky | Název položky | mj. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |
| 17 | 574C06. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 |
| 18 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M |
| 19 | 57475. | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 |
| 24 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM**Celkem** | M |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MnožstvíveSmlouvě | Množství ve Změně | Množstvírozdílu | Cena za mj. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 304,000 | 10 640,000 | 5 336,000 | 16,68 | 88 470,72 |
| 35,000 | 301,800 | 266,800 | 6 837,00 | 239 295,00 |
| 30,000 | 80,000 | 50,000 | 129,60 | 3 888,00 |
| 350,000 | 450,000 | 100,000 | 178,80 | 62 580,00 |
| 30,000 | 80,000 | 50,000 | 132,00 | 3 960,00 |

398 193,72

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen | Rozdíl |
| záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v | cen |
| Kč | Kč | Kč | Kč | celkem v |
| 10 | 11 | 12 | 13 | %4 |
| 0,00 | 89 004,48 | 177 475,20 | 89 004,48 | 100,60 |
| 0,00 | 1 824 111,60 | 2 063 406,60 | 1 824 111,60 | 762,29 |
| 0,00 | 6 480,00 | 10 368,00 | 6 480,00 | 166,67 |
| 0,00 | 17 880,00 | 80 460,00 | 17 880,00 | 28,57 |
| 0,00 | 6 600,00 | 10 560,00 | 6 600,00 | 166,67 |
| **0,00** | **1** **944** **076,08** | **2** **342** **269,80** | **1** **944** **076,08** | **488,22** |

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Rozpočet změnového listu 03

Strana: 1

Datum: 8.12.2023 Čas 10:59:28

Změna stavby č. 03 ZBV č.03

107 360,00 Kč 22 545,60 Kč 129 905,60 Kč

Stavba: 924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objekt:** | SO 101, Komunikace II/346 km 1,400 - 2,395 |  |
| **Rozpočet:** | SO 101, Komunikace II/346 km 1,400 - 2,395 |  |
| **Objednatel: Zhotovitel dokumentace:** |
| **Zhotovitel:** | M - SILNICE a.s. |  |
| **Rozpočet:** |  | **Změna stavby - celkem:** |
| **Základní cena:** | 7 254 923,73 Kč |  |
| **Cena - celkem:** | 7 362 283,73 Kč |  |
| **DPH:** | 1 546 079,58 Kč |  |
| **Cena s daní:** | 8 908 363,31 Kč |  |
| **Z toho rozhod.hmoty:** |
| **Měrné jednotky:** | KS | **Cena - celkem:** |
| **Počet měrných jednotek:** | 1,00 | **DPH:** |
| **Náklad na měrnou jedn.:** | 7 362 283,73 Kč | **Cena s daní:** |
| **Vypracoval zadání:** |  | **ZBV vypracoval:** |
| **Datum zadání:** |  | **Datum vypracování ZBV** 30.11. |

$ Aspe Firma: M- SILNICE a.s. 3.6.2.4

Strana: 2

Datum: 8.12.2023 Čas 10:59:28

**Položky změny stavby č. 03**

|  |  |
| --- | --- |
| **Stavba:****Objekt:** | 924123072, Štěpánov -11/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysoěina SO 101, Komunikace 11/346 km 1,400 - 2,395 |
| **Rozpočet:** | SO 101, Komunikace 11/346 km 1,400 - 2,395 |
| **Poř.č. Položka Typ** | **Text** |
| **9 - Ostatní konstrukce a práce**201 912451 | SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ |
| 202 9113A2 | Výměna poškozených sloupků, cca. 10 ks Oceněno dle cenové soustavy OTSKP 2023.SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) |
| 203 9113A3 | V délce cca. 200 m.Oceněno dle cenové soustavy OTSKP 2023.SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM |

V délce cca. 200 m.

Oceněno dle cenové soustavy OTSKP 2023.

KUS

10,000 1 656,80

16 568,00

M

200,000

209,43

41 886,00

M

200,000

244,53

48 906,00

**107 360,00**

**107 360,00**

Příloha č.9

Strana 1

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03

Evidenční číslo a název Stavby:^ Změna soupisu prací (SO/PS)

924123072 - Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina

Číslo a název SO/PS: 001

SO 101 - Komunikace II/346 km 1,400 - 2,395

Číslo a název rozpočtu:

Skupina Změn:

SO 101 - Komunikace II/346 km 1,400 - 2,395

Poř.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| č.pol. | Kód položky | Název položky | mj. |
| 1 | 2 | 3**Nové položky** | 4 |
| 201 | 912451. | SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS |
| 202 | 9113A2. | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) | M |
| 203 | 9113A3. | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M |

Celkem

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MnožstvíveSmlouvě | Množství ve Změně | Množstvírozdílu | Cena za mj. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,000 | 10,000 | 10,000 | 1 656,80 | 0,00 |
| 0,000 | 200,000 | 200,000 | 209,43 | 0,00 |
| 0,000 | 200,000 | 200,000 | 244,53 | 0,00 |

0,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdílcencelkem v |
| 10 | 11 | 12 | 13 | %4 |
| 0,00 | 16 568,00 | 16 568,00 | 16 568,00 | 100,00 |
| 0,00 | 41 886,00 | 41 886,00 | 41 886,00 | 100,00 |
| 0,00 | 48 906,00 | 48 906,00 | 48 906,00 | 100,00 |
| **0,00** | **107** **360,00** | **107** **360,00** | **107** **360,00** | **0,00** |

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Aspe

Firma: M - SILNICE a.s.

3.6.2.4

Rozpočet změnového listu 04

Strana: 1

Datum: 8.12.2023 Čas 11:00:18

Změna stavby č. 04 ZBV č.4

Stavba: 924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina Objekt: SO 900, Dopravně-inženýřská opatření Rozpočet: SO 900, Dopravně-inženýřská opatření

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

**Rozpočet: Změna stavby - celkem:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Základní cena: | 170 400,00 Kč |  |
| Cena - celkem: | 460 920,00 Kč |  |
| DPH: | 96 793,20 Kč |  |
| Cena s daní: | 557 713,20 Kč |  |
| Z toho rozhod.hmoty: |  |  |
| Měrné jednotky: | KS | Cena - celkem: |
| Počet měrných jednotek: | 1,00 | DPH: |
| Náklad na měrnou jedn.: | 460 920,00 Kč | Cena s daní: |

290 520,00 Kč 61 009,20 Kč 351 529,20 Kč

Vypracoval zadání: Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 1.12.2023

$ Aspe Firma: M- SILNICE a.s. 3.6.2.4

Strana: 2

Datum: 8.12.2023 Čas 11:00:18

**Položky změny stavby č. 04**

Stavba: 924123072, Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina Objekt: SO 900, Dopravně-inženýřská opatření

Rozpočet: SO 900, Dopravně-inženýřská opatření

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř.č. Položka Typ** | **Text** | **MJ** | **Počet MJ** | **J.cena** | **Celkem** |
| **0 - Všeobecné konstrukce a práce**1 02720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVYVeškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, výstražné vozíky, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemisťování, přeznačování a manipulaci s nimi | KPL | 1,770 | 156 000,00 | 276 120,00 |

Původní DIO dle smluvního termínu 75 dnů. Prodloužení DIO do 30.4.2023 (celkem o 133 kalendářních dnů)

1 KPL = 75 dnů 133 dnů = 1.77 KPL

7 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 14 400,00 14 400,00

Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání s Policií ČR a získání povolení uzavírky silnice

Zajištění prodloužení DIO do 30.4.2024 + 1 KPL

290 520,00

290 520,00

Příloha č.9

Strana 1

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04

Evidenční číslo a název Stavby:

924123072 - Štěpánov - II/346 Štěpánov - Habry - KSUS Vysočina Číslo a název SO/PS:

SO 900 - Dopravně-inženýřská opatření

Číslo a název rozpočtu:

SO 900 - Dopravně-inženýřská opatření

Změna soupisu prací (SO/PS)
001

Skupina Změn:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. |  |  |  | Množství | Množství ve |
| č.pol. | Kód položky | Název položky | mj. | veSmlouvě | Změně |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 02720. | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1,000 | 2,770 |
| 7 | 02710. | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,000 | 2,000 |

**Celkem**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Množstvírozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1,770 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 276 120,00 | 432 120,00 | 276 120,00 |
| 1,000 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 28 800,00 | 14 400,00 |
|  |  | **170** **400,00** | **0,00** | **290** **520,00** | **460** **920,00** | **290** **520,00** |

Rozdíl

cen

celkem v
%4

177.00

100.00

**170,49**

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: