Číslo smlouvy objednatele: **N-ST-02-2023-4-16**

**II/401 Vladislav - Číměř - křiž. II/351**

Číslo smlouvy zhotovitele: **2972/2023**

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo II/401 Vladislav - Číměř - křiž. II/351  
ze dne 18. 09. 2023**

**Článek 1**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.** |
| se sídlem: | Hudcova 588/70 b, 621 00 Brno - Medlánky |
| **zastoupený:** | **Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem** |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2209

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 41601645 |
| DIČ: | CZ41601645 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02-2023- 4-16 a číslo zhotovitele 2972/2023, ze dne 18. 09. 2023, spočívající v prodloužení termínu uvedení celé stavby do užívání z důvodu navýšení množství sanací a ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Číslo smlouvy objednatele: **N-ST-02-2023-4-16**

**II/401 Vladislav - Číměř - křiž. II/351**

Číslo smlouvy zhotovitele: **2972/2023**

1. Doba plnění dle **článku IV.** stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání **v bodě 4.1.** ve znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

**b)** uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek: **do 45 dnů** od předání a převzetí staveniště

**se ruší a nahrazuje ujednáním**:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

**b)** uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek: **do 60 dnů** od předání a převzetí staveniště

1. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1 a 2.
2. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

**Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH**

**11 306 657,81** Kč

1 286 946,40 Kč

- 12 750,95 Kč

**12 580 853,26 Kč**

2 641 979,18 Kč

**15 222 832,44 Kč**

Vícepráce

Méněpráce

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH**

DPH 21 %

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH**

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
5. Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Číslo smlouvy objednatele: **N-ST-02-2023-4-16**

**II/401 Vladislav - Číměř - křiž. II/351**

Číslo smlouvy zhotovitele: **2972/2023**

1. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
2. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně dne: viz podpis

Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

V Jihlavě dne: viz podpis

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Rekapitulace ceny

Stavba: 2023 - 11/401 Vladislav - Číměř - křiž. III/4012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianta: ZŘ - Základní řešení | | **11 306 657,81**  **13 681 055,95** | | | **MÉNĚPRÁCE** | **VÍCEPRÁCE** | **CELKEM PO**  **ZMĚNĚ** | **ROZDÍL** |
|  | **Celková cena bez DPH:**  **Celková cena s DPH:** | **-12 750,95**  **-15 428,65** | **1 286 946,40**  **1 557 205,14** | **12 580 853,26**  **15 222 832,44** | **1 274 195,45**  **1 541 776,49** |
| Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Cena bez DPH | Cena bez DPH | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| **000** | **Ostatní a vedlejší náklady** | **415 690,32** | **87 294,97** | **502 985,29** | **0,00** | **116 568,40** | **532 258,72** | **116 568,40** |
| **100** | **Komunikace** | **10 890 967,49** | **2 287 103,17** | **13 178 070,66** | **-12 750,95** | **1 170 378,00** | **12 048 594,54** | **1 157 627,05** |

Stavba:

Rozpočet:

Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Soupis prací objektu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Kód položky | Variant a | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena  Jednotková Celkem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |

000

415 690,32

**2023 II/401 Vladislav - Číměř - křiž. III/4012**

**000 Ostatní a vedlejší náklady**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| íT | 025101 | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KPL | | 1,000 | | 35 532,00 | | 35 532,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *1,0=1,000 [A]* |  |  |  |  |
| 2| | 026101 | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | kpl **r** | 1,000 | 1 47 376,00 T | 47 376,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *1,0=1,000 [A]* |  |  |  |  |
| 3| | 027101 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | kpl **r** | 1,000 | 1 14 212,00 T | 14 212,00 |
|  |  | Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání s Policií ČR a získání povolení uzavírky silnice |  |  |  |  |
|  |  | *1,0=1,000 [A]* |  |  |  |  |
| 4| | 027201 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | kpl **r** | 1,000 | 1 153 972,00 T | 153 972,00 |
|  |  | Veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, výstražné vozíky, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemisťování, přeznačování a manipulaci s nimi |  |  |  |  |
|  |  | *1,0=1,000 [A]* |  |  |  |  |
| 51 | 0291111 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - Pro realizaci stavby | km **r** | 2,437 | 1 20 134,00 T | 49 066,56 |
|  |  | Pro realizaci stavby |  |  |  |  |
|  |  | *0,78+1,657=2,437 [A]* |  |  |  |  |
| 6| | 029441 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | kpl **r** | 1,000 | 1 53 298,00 T | 53 298,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *1,0=1,000 [A]* |  |  |  |  |
|  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |  |  |
| 7| | 0294611 | OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE stavby | km **r** | 2,437 | 1 1 480,00 T | 3 606,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *0,78+1,657=2,437 [A]* |  |  |  |  |
| 8| | 02991| | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | kuš **r** | 1,000 | 1 11 251,00 T | 11 251,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *1,0=1,000 [A]* |  |  |  |  |
| 9| | 031001 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | kpl **r** | 1,000 | 1 47 376,00 T | 47 376,00 |
|  |  | Oplocené zařízení staveniště se stavební buňkou a WC. Čerpání položky pouze se souhlasem TDS |  |  |  |  |
|  |  | *1,0=1,000 [A]* |  |  |  |  |

**Všeobecné konstrukce a práce**

**0**

**415 690,32**

[

[

[

[

[

[

[

[

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **MÉNĚPRÁCE** | | **VÍCEPRÁCE** | | **CELKEM PO ZMĚNĚ** | | **ROZDÍL** | |
|  | 0,00 |  | 116 568,40 |  | 532 258,72 |  | 116 568,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Množství | Celkem | Množství | Celkem |
|  |  |  |  | 6 | 10 | 6 | 10 |
| **532 258,72 116 568,40** | | | | | | | |
|  | 0,00 | 0,600 | 21 319,20 | 1,600 | 56 851,20 | 0,600 | 21 319,20 |

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,600

0,310

0,310

0,310

28 425,60

4 405,72

47 731,32

0,00

0,00

0,00

0,00

14 686,56

1,600

1,310

1,310

2,437

1,000

2,437

1,000

1,310

75 801,60

18 617,72

I 201 703,32 |

0,600

0,310

0,310

49 066,56

53 298,00

3 606,76

11 251,00

62 062,56

28 425,60

4 405,72

47 731,32

0,000

0,000

0,000

0,000

0,310

0,00

0,00

0,00

0,00

14 686,56



Stavba:

Rozpočet:

Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Soupis prací objektu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Kód položky | Variant a | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
| Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
|  | **0** |  | **Všeobecné konstrukce a práce** |  |  |  | **209 123,12** |
| 9 | 014101 | 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3 | M3 | 400,000 | 380,00 ? | 152 000,00 |
|  |  |  | Čerpání položky pouze se souhlasem TDS |  |  |  |  |
|  |  |  | *sanace -podklad: 800,0\*0,5=400,000 [A]* |  |  |  |  |
| 18 | 014101 | 4 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina 1800kg/m3 | M3 | 150,324 | 380,00 ? | 57 123,12 |

[

**2023 II/401 Vladislav - Číměř - křiž. III/4012**

**100 Komunikace**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **MÉNĚPRÁCE** | | **VÍCEPRÁCE** | | **CELKEM PO ZMĚNĚ** | | **ROZDÍL** | |
|  | -12 750,95 |  | 1 170 378,00 |  | 12 048 594,54 |  | 1 157 627,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Množství | Celkem | Množství | Celkem |
|  |  |  |  | 6 | 10 | 6 | 10 |
| **0,00 154 280,00 363 403,12 154 280,00** | | | | | | | |
|  | 0,00 | 406,000 | 154 280,00 | 806,000 | 306 280,00 | 406,000 | 154 280,00 |

100 | 10 890 967,49 |

0,00

0,00

I 150,324 | 57 123,12 | 0,000 ?

0,00

**1**

1| 113724?

2| 93808?

113132

113328

16 12373?

16 12922?

17| 1293??

|  |
| --- |
| FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM |
| Vzniklý recyklát bude použit na stavbě |
| *km 0,440 - km 1,220: (2877,45+1704,3)\*0,05=229,088 [A] zápich MK: 10,0\*1,0\*0,05=0,500 [B]*  *zápich km 1,760: 6,0\*1,0\*0,05=0,300 [D]*  *zápich km 3,417: 6,0\*1,0\*0,05=0,300 [E]*  *Celkem: A+B+D+E=230,188 [F]* |
| OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM |
|  |
| *km 0,440 - km 1,220: (6,1+6,05)\*0,5\*130,0+(6,05+6,1)\*0,5\*102,0+(6,1+6,5)\*0,5\*41,0+(6,5+5,8)\*0,5\*103,0+(5 ,8+5,5)\*0,5\*102,0=2 877,450 [A]*  *(5,5+5,6)\*0,5\*101,0+(5,6+5,8)\*0,5\*103,0+(5,8+5,7)\*0,5\*65,0+(5,7+6,1)\*0,5\*31,0=1 704,300 [B]*  *km 1,760 - km 3,417: 5,7\*1657,0-800,0\*1,0=8 644,900 [C]*  *Celkem: A+B+C=13 226,650 [D]* |
| ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM |
| Materiál bude použit při sanacích |
| *sanace: 800,0\*0,1=80,000 [A]* |
| ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO  20KM |
| Čerpání poloýky pouze se souhlasem TDS |
| *sanace - podklad: 800,0\*0,2=160,000 [A]* |
| ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I |
| Čerpání položky pouze se souhlasem TDS |
| *sanace: 800,0\*0,3=240,000 [A]* |
| ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM |
|  |
| *km 0,440 - km 1,220, 75%: 780,0\*2\*0,3\*0,75=351,000 [A] km 1,760 - km 3,417, 80%: 1657,0\*2\*0,25\*0,8=662,800 [B] Celkem: A+B=1 013,800 [C]* |
| ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M |
| Položka bude čerpána pouze se souhlasem TDS |
| *km 0,440 - km 1,220, 35%: 780,0\*2\*0,35=546,000 [A] km 1,760 - km 3,417, 60%: 1657,0\*2\*0,6=1 988,400 [B] Celkem: A+B=2 534,400 [C]* |

M | 2 534,400 | 130,00 | 329 472,00 |

M3 | 240,000 | 248,00 | 59 520,00 |

M2 | 1 013,800 | 59,00 | 59 814,20 |

M2 | 13 226,650 | 2,40 | 31 743,96 |

Čerpání položky pouze se souhlasem TDS *krajnice: 1013,8\*0,1=101,380 [A] příkopy: 1398,4\*0,035=48,944 [B]*

*Celkem: A+B=150,324 [C]*

**Zemní práce**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0,00** | **355 630,00** | **1 277 108,43** | | **355 630,00** | |
| I | 0,00 | | 1 0,00 1 | 230,188 | 267 248,27 | 0,000 | 0,00 |

**921 478,43**

M3 | 230,188 | 1 161,00 | 267 248,27 |

0,00

0,00

I 13 226,650 | 31 743,96 | 0,000 ?

0,00

68 080,00

160,000

105 600,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,00 | 122,000 | 103 822,00 | 202,000 | 171 902,00 | 122,000 | 103 822,00 |
|  | | | | | | | |
|  | 0,00 | 244,000 | 161 040,00 | 404,000 | 266 640,00 | 244,000 | 161 040,00 |

0,00

0,00

0,00

I 366,000 | 90 768,00 | 606,000 | 150 288,00 | 366,000 | 90 768,00 |

0,00

I 1 013,800 | 59 814,20 | 0,000 ?

0,00

0,00

I 2 534,400 | 329 472,00 | 0,000 ?

0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **5** | **Komunikace** | | **9 612 745,94** | | | **-12 750,95** | | **660 468,00** | | **10 260 462,99** | | | **647 717,05** |
| 1 3| | 5722131 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 23 471,550 | | 16,00 | 375 544,80 | | -19,150 | | -306,40 |  | 0,00 | I 23 452,400 | 375 238,40 | | -19,150 | -306,40 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *km 0,440 - km 1,220: (6,1+6,05)\*0,5\*130,0+(6,05+6,1)\*0,5\*102,0+(6,1+6,5)\*0,5\*41,0+(6,5+5,8)\*0,5\*103,0+(5 ,8+5,5)\*0,5\*102,0=2 877,450 [A]*  *(5,5+5,6)\*0,5\*101,0+(5,6+5,8)\*0,5\*103,0+(5,8+5,7)\*0,5\*65,0+(5,7+6,1)\*0,5\*31,0=1 704,300 [B]*  *km 1,760 - km 3,417: 5,7\*1657,0\*2=18 889,800 [C]*  *Celkem: A+B+C=23 471,550 [D]* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 4| | 569601 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 230,188 ? | 1 208,00 | 278 067,10 | | 1 | 0,00 |  | 0,00 | I 230,188 | 278 067,10 ? | 0,000 | 0,00 1 |
|  |  | Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora. Investor provede max. naložení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *km 0,440 - km 1,220 uvažováno 75 %: 780,0\*2,0\*0,5\*0,75\*0,05=29,250 [A] km 1,760 - km 3,417: 1657,0\*2,0\*0,5\*0,12=198,840 [B] úprava hospodářských sjezdů: 2,098=2,098 [C]*  *Celkem: Celkem: A+B+C=230,188 [D]* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 5| | 574A44I | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 14 026,650 ? | 367,00 | 5 147 780,55 | | -18,650 | | -6 844,55 |  | 0,00 | I 14 008,000 | 5 140 936,00 ? | -18,650 | -6 844,55 | |
|  |  | ACO 11+ 50/70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *km 0,440 - km 1,220: (6,1+6,05)\*0,5\*130,0+(6,05+6,1)\*0,5\*102,0+(6,1+6,5)\*0,5\*41,0+(6,5+5,8)\*0,5\*103,0+(5 ,8+5,5)\*0,5\*102,0=2 877,450 [A]*  *(5,5+5,6)\*0,5\*101,0+(5,6+5,8)\*0,5\*103,0+(5,8+5,7)\*0,5\*65,0+(5,7+6,1)\*0,5\*31,0=1 704,300 [B]*  *km 1,760 - km 3,417: 5,7\*1657,0=9 444,900 [C]*  *Celkem: A+B+C=14 026,650 [D]* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 121 | 56330I3 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 320,000 1 | 1 068,00 | 341 760,00 1 | 1 | 0,00 | 286,000 | 305 448,00 | 1 606,000 | 647 208,00 1 | 286,000 | 305 448,00 1 |
|  | | ŠD 0/63 2x vrsrva 200,0 mm |  | | | | | | | | | | | |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | *sanace - 2 vrstvy: 800,0\*0,2\*2=320,000 [A]* |  | | | |
| 1 13| | 5721131 | INFILTRAČNi POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | | 800,000 | 15,00 | 12 000,00 | |
|  |  | Čerpání položky pouze se souhlasem TDS |  |  |  |  |
|  |  | *sanace: 800,0=800,000 [A]* |  |  |  |  |
| I ÍŠT | 574C06I | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 T | 472,245 | 6 833,00 | 3 226 850,09 | |
|  |  | ACL 16+ 50/70, Tato vrstav bude použita na vyrovnání podkladu pod ACO 11 +, 5,0 cm |  |  |  |  |
|  |  | je pouze uvažovaná průměrná tloušťka |  |  |  |  |
|  |  | 5,*7\*1657,0\*0,05=4 72,245 [A]* |  |  |  |  |
| I 20l | 5614011 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I | M3 | | 80,000 | 2 760,00 | 220 800,00 | |
|  | | *800,0\*0,1=80,000 [A]* |  | | | |
| I 22I | 58910| | VYPLŇ SPAŘ ASFALTEM | M | | 34,200 | 127,00 | 4 343,40 | |
|  | | *6,1\*2+10,0+6,0\*2=34,200 [A]* |  | | | |
| I 23| | 57621| | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 | M2 | | 800,000 | 7,00 | 5 600,00 | |
|  |  | Sanace čerpání položky se souhlasem TDS |  |  |  |  |
|  |  | *800,0=800,000 [A]* |  |  |  |  |
|  | 91 | Doplňující konstrukce a práce |  |  |  | 147 620,00 |
| I lil | 91228| | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | kus i | 98,000 | 516,00 | 50 568,00 | |
|  | | *32,0+66,0=98,000 [A]* |  | | | |
| 1 15I | 915111| | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | | 609,250 | 152,00 | 92 606,00 | |
|  |  | *780,0\*2,0\*0,125= 195,000 [A]* |  |  |  |  |
|  |  | *165 7,0\*2\*0,125=414,250 [B]* |  |  |  |  |
|  |  | *Celkem: A+B=609,250 [C]* |  |  |  |  |
| I 211 | 9191111 | ŘEZANÍ asfaltového krytu vozovek TL DO 50mm | M | | 34,200 | 130,00 | 4 446,00 | |
|  | | *6,1\*2+10,0+6,0\*2=34,200 [A]* |  | | | |

0,00 | 1 220,000 | 18 300,00 | 2 020,000 | 30 300,00 | 1 220,000 | 18 300~ÓÓ'

0,00 | | 0,00 | 472,245 | 3 226 850,09 | 0,000 | 0,00

I I 0,00 | 122,000 | 336 720,00 | 202,000 | 557 520,00 | 122,000 | 336 720,00 |

I I 0,00 | I 0,00 | 34,200 | 4 343,40 | 0,000 | 0,00 |

I -800,000 | -5 600,00 | I 0,00 | 0,000 | 0,00 | -800,000 | -5 600,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0,00** | **0,00** | **147 620,00** | | | **0,00** |
| I I I | I | | 98,000 | | 50 568,00 | | 0,000 | | I |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I 0,00 | |  | 0,00 | | 609,250 | | 92 606,00 | | 0,000 | | 0,00 | |

0,00 | | 0,00 | 34,200 | 4 446,00 | 0,000 | 0,00