Číslo smlouvy:

*DODATEK č. 1 ke SMLOUVě O DÍLO*

*ze dne, měsíce a roku 15. 10. 2023*

**Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví**

**a**

**Auböck s.r.o.**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

 ze dne, měsíce a roku 15. 10. 2023

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# dnešního dne, měsíce a roku:

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Se sídlem: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

IČ: 48135267

DIČ: CZ48135267

ID datové schránky: zdkaa2i

bankovní spojení č.ú.: 10014-21622001/0710

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Zdenkem Veselým, v plné moci

zastoupené ve věcech technických:

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:

 Mgr. Zdeněk Veselý tel.: 723 135 593; e-mail: vesely@agentura-cas.cz

 Ing. Zbyněk Skala tel.: 777 732 201; e-mail: info@STAatelier.cz

 *na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Auböck s.r.o.**

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 260 89 785 DIČ : CZ26089785

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 13372

bankovní spojení: č. ú.: 4200182951/6800 vedený u SBERBANK CZ, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Jan Babůrek, výrobní ředitel

 Ing. Martin Buřič, stavbyvedoucí

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“*

Vzhledem k tomu, že:

1. v průběhu realizace předmětu Díla nastaly okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné zadat dodatečné stavební práce, neboť tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
2. tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky s názvem: „**Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – dodatečné úpravy**“,
3. smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.
4. **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na úpravě **Článku V odst. 5.1 Smlouvy o dílo**, který **se mění tak, že nově zní** :

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace schváleného změnového listu č. 01, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

 Cena bez DPH 4 885 519,45Kč

 se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o: 97 592,03Kč

 se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje o: 87 576,58Kč

**Nově Celková cena bez DPH 4 875 504,00Kč**

(slovy: čtyři miliony osm set sedmdesát pět tisíc pět set čtyři koruny české)

DPH ve výši 21% 1 023 855,84

(slovy: jeden milion dvacet tři tisíce osm set padesát pět tisíc a 84/100 českých)

Cena včetně DPH ve výši 5 899 359,84Kč

(slovy: pět milionů osm set devadesát devět tisíc tři sta padesát devět korun a 84/100 českých)

 (dále též „Cena za provedení díla“)

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.
5. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří jako přílohy tohoto Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list 01 včetně Oceněného výkazu výměr – Změny nábytek a VZT

1. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Praze, dne 19. 12. 2023 V Praze, dne 19. 12. 2023

……………………………………. …………………………………….

Mgr. Zdeněk Veselý, i.s. Ing. Jan Vilánek

Česká republika – jednatel

Úřad pro technickou normalizaci, Auböck s.r.o.

metrologii a státní zkušebnictví