DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo Vypracování projektové dokumentace III/03826 Rančířov - most ev. č. 03826 -1 ze**

**dne 11. 10. 2023**

**Článek I.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **MIDAKON s.r.o.** |
| se sídlem: | Na Návsi 18/4, 620 00 Brno - Tuřany |
| **zastoupený:** | **Ing. Milan Sedlák, jednatelem společnosti** |

zapsán v obchodním rejstříku spis. zn. C116217 vedená u Krajského soudu v Brně

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 08927677 |
| DIČ: | CZ08927677 |

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“) se dohodly na následujících ustanoveních:

**Článek II.**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající ve změně termínu plnění z důvodu nedokončeného projektu rekonstrukce stávající komunikace na mostě a návrhu nového chodníku na mostě, které zpracovává projekční kancelář Ing. Leoše Pohanky. Tyto projekty nejsou v současné chvíli připraveny v takovém rozsahu, aby bylo možno stanovit směrové, šířkové a výškové řešení komunikace a budoucích chodníků na mostě. Vzhledem ke skutečnosti, že most je integrální součástí pozemní komunikace a také na něm bude umístěn nově navrhovaný chodník, nelze v současné chvíli dále pokračovat na projektu rekonstrukce mostu.

**2.2.** Lhůta plnění stávající smlouvy v aktuálním znění **se mění tak, že původní ujednání, které zní:**

|  |  |
| --- | --- |
| Koncept dokumentace DSP: | do 60 dnů od návrhu technického řešení |

**se ruší a nahrazuje ujednáním:**

|  |  |
| --- | --- |
| Koncept dokumentace DSP: | do 60 dnů od získání schválené koncepce projektů pro rekonstrukci silnice a výstavbu nového chodníku |

**Článek III.**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně

Ing. Milan Sedlák, jednatel společnosti

MIDAKON s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace