Čj. ESS: NPU-440/112124/2023

WAM: 4007H1230021

**Národní památkový ústav,** **státní příspěvková organizace**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01

IČO: 75032333, DIČ: CZ 75032333

zastoupen: Ing. Pavlínou Suchomelovou, kastelánkou SH Trosky, Národní kulturní památky, suchomelova.pavlina@npu.cz, 771 258 856

zástupce pro věci technické: xxx, xxx, xxx

Doručovací adresa:

Správa státního hradu Trosky

adresa: Správa státního hradu Trosky, Trosky 1, 512 63, Rovensko pod Troskami,

bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 400004-60039011/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Jakub Vodháněl**

IČ: 07194013

se sídlem: Hruštice 661, 511 01 Turnov

místo podnikání: Hruštice 661, 511 01 Turnov

číslo účtu: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě dílo**

**NKP SH Trosky – odvodnění, svedení dešťových vod od čp. 10, k.ú. Troskovice – I. Etapa – Odpařovací jezírko s odpařovacím průlehem**

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany dne 31. 10. 2023 uzavřely smlouvu o dílo „NKP SH Trosky – odvodnění, svedení dešťových vod od čp. 10, k.ú. Troskovice – I. Etapa – Odpařovací jezírko s odpařovacím průlehem“ (dále jen „smlouva“).

**Článek II.**

**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu nepříznivé klimatické situace v místě realizace smlouva změní takto:
2. Čl. III. odst. 1.3 se mění a nově zní takto:

„Řádné dokončení a předání díla: **nejpozději do 15. 5. 2024.**“,

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

|  |  |
| --- | --- |
| V Troskovicích, dne 20.12.2023 …………………………………………..xxxKastelánka SH Trosky |  …………………………………………..xxxzhotovitel |