Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 10. 2022

(dále jen „**Smlouva**“)

na zhotovení stavby nebo její části

**„Propojení skupinových vodovodů Sobotka a Kopidlno – pro stavbu B (Pševes, Drahoraz)“**

 uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále také jen „**občanský zákoník**“)

**Smluvní strany:**

1. **Objednatel:** **Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.**

Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

 registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp. zn. B 1045

 IČO: 60109149, DIČ: CZ60109149

 zastoupený: JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva

 ve věcech smluvních zastupuje:

 JUDr. Jan Malý - předseda představenstva

 Ing. Richard Smutný – ředitel společnosti

 na základě plné moci ze dne 13. července 2016

 ve věcech technických zastupuje:

 p. XXXXXXXXXX, tel: XXX XXX XXX, e-mail: XXXXXXXX

 Bankovní spojení: Komerční banka Jičín

 Číslo účtu: 115-301621021/0100

1. **Zhotovitel:** **Stavitelství Řehoř, s.r.o.**

Dr. Janského 411, 252 28 Černošice

 registrace v OR vedeném MS v Praze, sp. zn. C 47534

 IČO: 25075543, DIČ: CZ25075543

 zastoupený: Ing. Petrem Janglem – prokuristou

 ve věcech smluvních zastupuje:

 Ing. Petr Jangl – prokurista

 ve věcech technických zastupuje:

 XXXXXXXX, tel: XXX XXX XXX,

 e-mail: XXXXXXXXX

 XXXXXXX, tel: XXX XXX XXX, e-mail: XXXXXXXX

 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

 Číslo účtu: 180948295/0300

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jako „dodatek“)

**Preambule**

Vzhledem k tomu, že smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 3. 10. 2022 (dále jako „smlouva“) v souvislosti s úpravou termínu dokončení díla, dohodli se objednatel a zhotovitel na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

**Článek 1**

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna celkového termínu dokončení díla. Důvodem změny je požadavek objednatele na úpravu trasy vedení vodovodu pro část stavby. Pro tuto novou trasu musí být vydáno samostatné vodoprávní rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončením. Do jeho vydání jsou práce v úseku se změnou trasy pozastaveny.

Z uvedených důvodů dochází ke změně Článku IV. Termín plnění, odstavec 1. Upřesnění a prodloužení termínu dokončení stavby:

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

Dokončení prací: do 31. 3. 2024

**Článek 2**

**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení „smlouvy“, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

Příloha č. 1: Popis změny trasy vodovodního potrubí + situační nákres

V Jičíně dne: 8.12.2023 V Černošicích dne:

za objednatele za zhotovitele

JUDr. Jan Malý, předseda představenstva Ing. Petr Jangl, prokurista

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Stavitelství Řehoř, s.r.o.