|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | **číslo ZL: 1** | |
| Zhotovitel: | |  | | --- | | **COLAS CZ, a.s.**  Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  IČO: 261 77 005 | | | | | | | | | |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340 | | | | | | | | |
| Název akce: **Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou (ulice U Přehrady), rekonstrukce silnice – parkovací stání.** | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 21.11.2023 | | | | poštou | | e-mailem | faxem | | osobně |
|  | |  |  | |  |
| **Odkazy na** specifikaci:  KD:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | |
| KD průběžně po dobu stavby, specifikace důvodů v ZBV č. 1 | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Předmět změny:**  **Jedná se o vyúčtování víceprací, které vznikaly během výstavby** | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 1 | | | | | | | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku malého rozsahu Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky malého rozsahu.  Se změnovým listem č. 1 se jedná o změnu ve výši 68 597,79 Kč bez DPH | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | |
| Oznámení vydává:  **COLAS CZ, a.s.**  IČO: 261 77 005   |  | | --- | | Stanovisko technického dozoru stavby: REALSTAV, Bc. Jaroslav Postl Stanovisko projektanta stavby:IMCZ, spol. s r.o. Ing. Jan Lahoda | | Příloha:  **1) Položkový rozpočet popisu změny,** ZBV č. 1 vícepráce, 5 str. |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | číslo ZL: 1 | | Zhotovitel: | **COLAS CZ, a.s.**  IČO: 261 77 005 | | | | Změnový list vystavil: | Lukáš Marek, hlavní stavbyvedoucí | | | | Datum: | 4.10.2023 | | | | Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:    **Popis změny:**  Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, na doporučení AD a TDS, objednatel se se změnami souhlasil.  Všechny změny jsou detailně rozepsány v dokladu Změna během výstavby (ZBV č.1), vydané zhotovitelem samostatným dokladem.  Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem.  Seznam změn: jedná se o vícepráce vyčíslené v ZBV č. 1, rozšíření chodníku, u přechodu do ul. Sv. Čecha  Všechny Změny dle tohoto ZL. č. 1 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu zakázky malého rozsahu.  Důvodem je požadavek Policie ČR při místním šetření, včetně navazujících prací. | | | | | Počet připojených listů specifikací: 5 | | Počet připojených výkresů: 0 | | | Cena méněprací, k ceně nebude připočítána DPH:   * **0,00 Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **68 597,79 Kč** | | | Výsledná cena změny: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | | **83 003,33 Kč s DPH** | | Nemá vliv na termín dokončení | | |  | | | | | Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | | | Ing. Pavel Sluka  Jaroslav Bernat | | Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever | | | Datum: | | Datum: | | | | | | | | | | | |