|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | **číslo ZL: 1** |
| Zhotovitel: |

|  |
| --- |
| **COLAS CZ, a.s.**Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9IČO: 261 77 005 |

 |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340 |
| Název akce: **Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou (ulice U Přehrady), rekonstrukce silnice – parkovací stání.** |
| Způsob odeslání / předánídatum: 21.11.2023 | poštou[ ]  | e-mailem[x]  | faxem[ ]  | osobně[ ]  |
|  |  |  |  |
| **Odkazy na** specifikaci: KD:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
| KD průběžně po dobu stavby, specifikace důvodů v ZBV č. 1 |
|  |
|  |
| **Předmět změny:** **Jedná se o vyúčtování víceprací, které vznikaly během výstavby** |
| Počet připojených listů specifikací: 1  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku malého rozsahu Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky malého rozsahu. Se změnovým listem č. 1 se jedná o změnu ve výši 68 597,79 Kč bez DPH |
|  |  |  |  |
| Oznámení vydává:  **COLAS CZ, a.s.**IČO: 261 77 005

|  |
| --- |
| Stanovisko technického dozoru stavby: REALSTAV, Bc. Jaroslav PostlStanovisko projektanta stavby: IMCZ, spol. s r.o. Ing. Jan Lahoda |
| Příloha:  **1) Položkový rozpočet popisu změny,** ZBV č. 1 vícepráce, 5 str.   |

|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel: | **COLAS CZ, a.s.**IČO: 261 77 005 |
| Změnový list vystavil: | Lukáš Marek, hlavní stavbyvedoucí |
| Datum:  | 4.10.2023 |
|  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: **Popis změny:** Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, na doporučení AD a TDS, objednatel se se změnami souhlasil.Všechny změny jsou detailně rozepsány v dokladu Změna během výstavby (ZBV č.1), vydané zhotovitelem samostatným dokladem.Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem.Seznam změn: jedná se o vícepráce vyčíslené v ZBV č. 1, rozšíření chodníku, u přechodu do ul. Sv. ČechaVšechny Změny dle tohoto ZL. č. 1 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu zakázky malého rozsahu. Důvodem je požadavek Policie ČR při místním šetření, včetně navazujících prací. |
| Počet připojených listů specifikací: 5 | Počet připojených výkresů: 0 |
| Cena méněprací, k ceně nebude připočítána DPH:* **0,00 Kč**
 | Cena víceprací bez DPH:**68 597,79 Kč** |
| Výsledná cena změny:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **83 003,33 Kč s DPH** |  Nemá vliv na termín dokončení |
|  |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Ing. Pavel SlukaJaroslav Bernat | Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever  |
| Datum:  | Datum:  |

  |