  Dodatek č. 1 

k

Kupní smlouvA a smlouva o výhradě zpětné koupě a smlouva o zřízení předkupního práva
číslo 0119310022 uzavřené dne 15. 6. 2021
1. Město Litomyšl, IČ 00276944, se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, zastoupené panem Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou města    
    na straně jedné
    dále označen jako  „P r o d á v a j í c í“   n e b o   „M ě s t o“
2. LT DEVELOPER s.r.o., IČ: 06247610, se sídlem Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 278836, zastoupená jednatelem Lukášem Těšínským a jednatelem Karlem Dlouhým
    na straně druhé 
    dále označen jako „K u p u j í c í “ 
I.

Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda mezi Prodávajícím a Kupujícím o změně termínu plnění vyplývajících ze smlouvy KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O VÝHRADĚ ZPĚTNÉ KOUPĚ A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA číslo 0119310022 uzavřené dne 15. 6. 2021 (dále jen „kupní smlouva“) a dohoda o narovnání.
II.
Dohoda o úhradě nákladů Prodávajícího
Kupující a Prodávající se dohodli, že Kupující přijímá v plné výši závazek uhradit náklady na opravu komunikace a oplocení v ulici F. Vognera ve výši 154.180,62 Kč. Uvedené náklady vznikly Městu Litomyšl, neboť ze strany Kupujícího nebylo plněno tak, že ani přes výzvy nenapravil závadný stav způsobený stavbou a ani přes výzvy neuhradil náklady vzniklé Prodávajícímu v důsledku nápravy závadného stavu namísto Kupujícího. Jedná se o přímé náklady na opravu komunikace a oplocení dle faktury dodavatele na provedené práce č. 2023019 ze dne 30. 1. 2023, která je přílohou 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

Kupující se zavazuje k uhrazení do 10 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku, a to na bankovní účet č. 19-926591/0100, var. symbol: 2023019 vedený u Komerční banky a.s. Nesplnění této podmínky se považuje za hrubé porušení a Prodávající je oprávněn od tohoto dodatku odstoupit, a to vč. všech jeho dalších ustanovení.
Smluvní strany prohlašují, že uhrazením uvedené částky jsou ve věci nápravy škody na komunikaci F. Vognera ke dni provedení platby vyrovnány.
III.

Dohoda o změně kupní smlouvy
Změna 1:
Prodávající a Kupující se dohodli, že čl. V. Práva a povinnosti smluvních stran se mění tak, že odst. 2 a 3:
Kupující se zavazuje, že vybuduje Bytový dům Havlíčkova na své náklady a účet v termínu do třiceti měsíců ode dne podpisu této smlouvy, a to včetně povolení užívání této stavby ve smyslu § 119 až § 122 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž povolením užívání se pro účely tohoto ustanovení rozumí též povolení předčasného užívání stavby dle § 123 nebo zkušebního provozu dle § 124 téhož zákona. 
Pokud kupující poruší svoji povinnost uvedenou v předchozí větě a ocitne se v prodlení s vybudováním Bytového domu Havlíčkova, včetně povolení užívání této stavby, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2.000.000, - Kč (slovy: dvamiliony korun českých). Pro případ, že prodávající bude podle vedlejšího ujednání při této kupní smlouvě v podobě výhrady zpětné koupě dle následujícího článku VII. této smlouvy žádat vrácení věci, bude prodávající oprávněn jednostranně započítat takto sjednanou smluvní pokutu proti povinnosti vrátit kupujícímu kupní cenu. Totéž ujednání platí pro realizaci předkupního práva. Pro účely tohoto článku se prodlením s vybudováním Bytového domu Havlíčkova, včetně povolení užívání této stavby, rozumí i stav, kdy se bez předchozího souhlasu prodávajícího kupující odchýlí od projektu uvedeného v tomto článku a stavbu bez souhlasu prodávajícího vybuduje tak, že se bude od tohoto projektu odlišovat. Na návrh kupujícího prodávající změny v projektu odsouhlasí, pokud se nebude podstatným způsobem měnit charakter projektu, účel stavby a budou respektovány obecně závazné předpisy a regulativy. 
nově zní takto:
Kupující se zavazuje, že vybuduje Bytový dům Havlíčkova na své náklady a účet v termínu do 31. 12. 2025, a to včetně povolení užívání této stavby ve smyslu § 119 až § 122 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž povolením užívání se pro účely tohoto ustanovení rozumí též povolení předčasného užívání stavby dle § 123 nebo zkušebního provozu dle § 124 téhož zákona, a dále včetně opravy komunikace v ulici F. Vognera a okolí navazujícího na projekt Bytový dům Havlíčkova.

Zároveň se kupující zavazuje, že v termínu do 30. 6. 2024 vybuduje Bytový dům Havlíčkova do takového stupně rozestavěnosti, kdy bude vystavěno hrubé zdivo 1.NP bytového domu včetně stropní konstrukce a bude provedeno zasypání a zhutnění zásypu mezi zadní zdí domu tvořící opěrnou zeď a komunikací v ulici F. Vognera.

Zároveň se kupující zavazuje, že v termínu do 31. 12. 2024 vybuduje Bytový dům Havlíčkova v takovém stupni rozestavěnosti, že stavba již bude navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Pokud kupující poruší kteroukoliv svoji povinnost uvedenou v předchozích odstavcích čl. V této smlouvy a ocitne se v prodlení s vybudováním Bytového domu Havlíčkova, včetně povolení užívání této stavby, zavazuje se kupující uhradit za každé jednotlivé porušení prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2.000.000, - Kč (slovy: dvamiliony korun českých). Pro případ, že prodávající bude podle vedlejšího ujednání při této kupní smlouvě v podobě výhrady zpětné koupě dle následujícího článku VII. této smlouvy žádat vrácení věci, bude prodávající oprávněn jednostranně započítat takto sjednanou smluvní pokutu proti povinnosti vrátit kupujícímu kupní cenu. Totéž ujednání platí pro realizaci předkupního práva. Pro účely tohoto článku se prodlením s vybudováním Bytového domu Havlíčkova, včetně povolení užívání této stavby, rozumí i stav, kdy se bez předchozího souhlasu prodávajícího kupující odchýlí od projektu uvedeného v tomto článku a stavbu bez souhlasu prodávajícího vybuduje tak, že se bude od tohoto projektu odlišovat. Na návrh kupujícího prodávající změny v projektu odsouhlasí, pokud se nebude podstatným způsobem měnit charakter projektu, účel stavby a budou respektovány obecně závazné předpisy a regulativy. 
Změna 2:

Prodávající a Kupující 2 se dohodli, že čl. VI Výhrada zpětné koupě se mění tak, že odst.3:
Prodávající je oprávněn žádat vrácení věci pouze v případě, pokud se kupující ocitne v prodlení s vybudováním Bytového domu Havlíčkova, včetně povolení užívání této stavby, ve smyslu článku V. této smlouvy. 
nově zní takto:
Prodávající je oprávněn žádat vrácení Pozemků pouze v případech, kdy se kupující ocitne v prodlení s kterýmkoliv z termínů pro vybudování Bytového domu Havlíčkova ve smyslu článku V. této smlouvy, nejpozději však do doby kdy kupující vybuduje Bytový dům Havlíčkova v takovém stupni rozestavěnosti, že stavba již bude navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

IV.

Souhlas prodávajícího s vkladem do příslušného katastru nemovitostí
Prodávající tímto souhlasí, aby byl proveden vklad věcných práv v souladu s tímto dodatkem.
V.

Závěrečná ustanovení
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva města Litomyšle 
dne 7. 12. 2023 usnesením č. 177/23. 
Tímto dodatkem nejsou dotčena jiná než v něm uvedená ustanovení kupní smlouvy.
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení smlouvy bude předloženo spolu s návrhem na vklad do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
V Litomyšli dne 15.12.2023
Prodávající:
………………………………


Mgr. Daniel Brýdl, LL.M, starosta



Město Litomyšl 






Kupující:
……………………………




……………………………
Karel Dlouhý, jednatel



Lukáš Těšínský, jednatel

LT DEVELOPER s.r.o.




LT DEVELOPER s.r.o.


