**Dodatek č. 3**

**ke smlouvě č. ZAK 20-0165 ze dne 4.9.2020  
„Participace projektu Rohanský ostrov“**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Ing. Markem Zděradičkou, zástupcem ředitele pro odbornou činnost

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxx

(dále jen **„objednatel“**)

**a**

**AVD s.r.o.**

zastoupený: Ing. Jindřichem Pincem, jednatelem společnosti

sídlo: Letohradská 711/10, 170 00 Praha 7

zapsaný: do OR 21.2.2019

IČO: 07919719

bankovní spojení: xxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxx

dodavatel je plátcem DPH

**(dále jen „dodavatel“)** (dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně   
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 3 ke smlouvě č. ZAK 20-0165 ze dne 4.9.2020** (dále jen „dodatek“)

**Čl. I Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 13.7.2020 rámcovou dohodu ZAK 20-0165 „Participace projektu Rohanský ostrov“ (dále jen „smlouva“).

Ke smlouvě byly uzavřeny následující dodatky: dodatek č. 1 ze dne 18.3.2022 a dodatek č. 2 ze dne 12.4.2022

**Čl. II Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Předpokládaná doba plnění předmětu smlouvy je do 31.12.2024. Předmět smlouvy bude realizován průběžně, vždy na základě jednotlivých dílčích objednávek objednatele a dílčích termínů objednatele“.

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,   
   přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni   
   a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: V Praze dne:

za objednatele: za zhotovitele:

....................................................... .......................................................

**Ing. Marek Zděradička**  **Ing. Jindřich Pinc**

zástupce ředitele pro odbornou činnost jednatel

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,

příspěvková organizace