|  |
| --- |
| \*MHMPXPN4TDT0\*  MHMPXPN4TDT0 |

**Dodatek č. 1**

**(dále též jen „Dodatek“)**

**k pokynu k poskytnutí plnění č. 14, 16 a 17**

**vyplývající z Rámcové smlouvě o dílo č. DIL/29/03/004363/2020**

**(dále jen „Rámcová smlouva“)**

**(pokyn č. 14, 16 a 17 společně dále též jen „pokyn“ nebo „pokyny“)**

Smluvní strany:

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ:CZ00064581

zastoupené: xxxxx, ředitelem odboru dopravy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením ***„objednatel“*** *nebo* ***„HMP“***)

a

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením ***„zhotovitel“***)

1. Objednatel dle čl. III odst. 3.8 Rámcové smlouvy vydal zhotoviteli dne 14.9.2023 pokyn č. 14, dále dne 22.9.2023 pokyn č. 16 a nakonec dne 15.11.2023 pokyn č. 17. Zhotovitel uvedené pokyny v souladu s Rámcovou smlouvou potvrdil.
2. Termín plnění byl v bodě 2. pokynu č. 14 stanoven do 31.12.2023, v pokynu č. 16 do 15.12.2023 a v pokynu č. 17 do 31.12.2023. Vzhledem k prodloužení platnosti a účinnosti Rámcové smlouvy a vzhledem k tomu, že do stanoveného termínu nebude dílo specifikováno pokynem zcela dokončeno, se objednatel a zhotovitel tímto Dodatkem dohodli na prodloužení termínů plnění pokynů č. 14, 16 a 17 a to tak, jak je uvedeno níže.

1. **Bod 2. pokynu se ruší a nahrazuje tímto zněním:**

**„*2. Termíny plnění v souladu s čl. IV. odst. 4.2. Rámcové smlouvy***

*Předání díla od zhotovitele: 30. 4. 2024“*

1. Ostatní ustanovení pokynu nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………… ………………………

xxxxx Tomáš Jílek

ředitel odboru dopravy předseda představenstva společnosti

Magistrátu hl. m. Prahy Technologie hlavního města Prahy, a.s.

*elektronicky podepsáno elektronicky podepsáno*

………………………

Ing. Tomáš Novotný

místopředseda představenstva společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

*elektronicky podepsáno*