|  |
| --- |
| \*MHMPXPN4TDT0\*  MHMPXPN4TDT0 |

**Dodatek č. 2**

**(dále též jen „Dodatek“)**

**k pokynu k poskytnutí plnění č. 15 vyplývající z Rámcové smlouvě o dílo č. DIL/29/03/004363/2020 (dále jen „Rámcová smlouva“)**

**(pokyn č. 15 dále též jen „pokyn“)**

Smluvní strany:

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ:CZ00064581

zastoupené: xxxxx, ředitelem odboru dopravy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením ***„objednatel“*** *nebo* ***„HMP“***)

a

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením ***„zhotovitel“***)

1. Objednatel dle čl. III odst. 3.8 Rámcové smlouvy vydal zhotoviteli dne 26.7.2023 výše označený pokyn ke Smlouvě, a to na realizaci přisvětlení přechodů pro chodce. Zhotovitel uvedený pokyn v souladu se Rámcovou smlouvou potvrdil.
2. Předmětem plnění je realizace stavby přisvětlení dvanácti přechodů pro chodce specifikovaných v bodě 1. pokynu. Termín plnění byl v bodě 2 pokynu stanoven do 30.11.2023 a následně dodatkem č. 1 posunutý do 31.12.2023. Vzhledem ale k trvajícím komplikacím ve vyřizování inženýringu, který posunul zahájení samotné realizace se objednatel a zhotovitel tímto Dodatkem dohodli na prodloužení termínu plnění tak, jak je uvedeno níže.
3. Na základě výše uvedeného se pokyn mění takto:

**Bod 2. pokynu ve znění:**

***„2. Termíny plnění v souladu s čl. IV. odst. 4.2. Rámcové smlouvy***

*Předání díla od zhotovitele: 31. 12. 2023*“

**se ruší a nahrazuje tímto zněním:**

***„2. Termíny plnění v souladu s čl. IV. odst. 4.2. Rámcové smlouvy***

*Předání díla od zhotovitele: 30. 4. 2024*“

1. Ostatní ustanovení pokynu nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………… ………………………

Xxxxx Tomáš Jílek

ředitel odboru dopravy předseda představenstva společnosti

Magistrátu hl. m. Prahy Technologie hlavního města Prahy, a.s.

*elektronicky podepsáno elektronicky podepsáno*

……………………………..

Ing. Tomáš Novotný

místopředseda představenstva společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

*elektronicky podepsáno*