#  DODATEK Č. 9

 ke smlouvě č. D/2353/2019/DOP o závazku veřejné služby v drážní dopravě uzavřené podle ustanovení §3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., v platném znění

**OBJEDNATEL: Zlínský kraj**

Sídlo: třída Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90

Zastoupený: Ing. Radimem Holišem hejtmanem Zlínského kraje

IČO: 708 91 320

Bankovní spojení: 2786182/0800

Telefon: +420 577 043 111

ID datové schránky: **scsbwku**

E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

 (dále jen "**Objednatel**")

a

**DOPRAVCE:**  **České dráhy, a.s.**

Sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1

Doručovací adresa: Oblastní centrum obchodu Východ, Trávník 568, 760 01 Zlín

Zastoupený: Mgr. Michalem Krapincem, předsedou představenstva, Ing. Jiřím Ješetou, členem představenstva

IČO: 709 94 226

DIČ: CZ70994226

Telefon: xxxx

E-mail: xxxx

Bankovní spojení: xxxx(dále jen jako "**Dopravce**")

(Objednatel a Dopravce dále společně jen "**Strany**" nebo „**Smluvní strany**“).

Smluvní strany dne 13. 12. 2019 uzavřely Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní dopravě k zabezpečení dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy na části území Zlínského kraje – Provozní soubor Zlínský kraj – tratě č. 303 Kojetín – Valašské Meziříčí, č. 281 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm a č. 305 Kroměříž – Zborovice (Provozní soubor D) pod ev. č. D/2353/2019/DOP pro období od roku 2019 do roku 2029 (dále jen „Smlouva“). K této Smlouvě Smluvní strany nyní uzavírají Dodatek č. 9.

1. **ÚČEL DODATKU**
	1. Tento Dodatek č. 9 je uzavírán za účelem:
* zohlednění pozdějšího termínu vybavení vozidel prodejními automaty (validátor a MOPAJ) a sčítací technologií dle povinnosti stanovené v Příloze č. 2a – Standardy vozidel.
1. **Termín vybavení vozidel prodejními automaty a sčítacími technologiemi**
	1. Smluvní strany se dohodly, že před Zahájením provozu dle Dodatku č. 9 této Smlouvy je Dopravce povinen dle Přílohy č. 2a – Standardy vozidel vybavit vozidla prodejními automaty (validátory a MOPAJ NG) a sčítacími technologiemi.
	2. Jelikož Dopravce prokázal, že i přes veškeré vynaložené úsilí není možné z důvodů, které nejsou zaviněny Dopravcem dodržet stanovený termín, a současně předložil harmonogram s termíny vybavení vozidel prodejními automaty (validátory a MOPAJ) a sčítacími technologiemi, se Smluvní strany dohodly na akceptaci pozdějšího termínu vybavení vozidel dle stanoveného harmonogramu, tzn. do konce měsíce ledna 2024.
	3. Smluvní strany se dohodly, že pro období od Zahájení provozu do 31. 1. 2024 bude nedodržení vybavení vozidel prodejními automaty (validátory a MOPAJ) a sčítacími technologiemi v souladu s odst. 3.2. tohoto Dodatku č. 9 vyjmuto ze sankcí dle Přílohy č. 9 Tabulka smluvních pokut.
2. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
	1. Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 9 uveřejní v registru smluv Objednatel a Dopravce o tom bezodkladně vyrozumí.
	2. Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 vyhotovení obdrží Dopravce.

3.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Zlínského kraje, a to usnesením
 RZK č. 1177/R36/23 ze dne 18.12.2023.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 9 odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Ve Zlíně dne 20.12.2023 Ve Zlíně dne 19.12.2023

Objednatel Dopravce

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Radim Holiš Jméno: Mgr. Michal Krapinec

Funkce: hejtman Zlínského kraje Funkce: předseda představenstva

 Dopravce

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Jméno: Ing. Jiří Ješeta

 Funkce: člen představenstva