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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ:	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

	Společnost:
	LIPRACO s.r.o.

	IČO:
	25142216

	DIČ:
	CZ25142216

	Se sídlem:
	Víta Nejedlého 919, Mnichovo Hradiště 295 01

	Zastoupená:
	Ing. Jan Tutaj, prokurista společnosti

	Zapsaná v obchodním rejstříku městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53152



dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:


DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
dále jen „dodatek“
Úvodní ustanovení
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4.4.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s realizací konsolidace laboratoří v pavilonu C (3) Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s projektovou dokumentací předanou zhotoviteli, vydaným územním rozhodnutím, stavebním povolením či jiným veřejnoprávním souhlasem, a v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými příslušnými veřejnoprávními orgány (dále jen „dílo“).
Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že bude třeba provést některé dodatečné práce a dodávky, které nebyly předmětem původního zadání. Současně bylo zjištěno, že některé původně předpokládané práce a dodávky nebude třeba provést. Z provozně-technického hlediska je provádění dodatečných prací a dodávek přímo provázáno s prováděním prací a dodávek zahrnutých ve Smlouvě. Zadání těchto prací a dodávek jinému dodavateli by pro objednatele představovalo značné obtíže spojené s koordinací prací a dodávek více dodavatelů a vedlo by k podstatnému prodloužení termínu realizace díla a k dalšímu navyšovaní nákladů.
Změna rozsahu díla byla v souladu s čl. 3 odst. 3.5. Smlouvy provedena oboustranně podepsanými změnovými listy č. 1 – č. 12.
Z důvodu právní jistoty se smluvní strany dohodly ošetřit provedené změny v rozsahu a ceně díla uzavřením dodatku tohoto Smlouvy.
Předmět dodatku
Smluvní strany konstatují, že sjednaný předmět Smlouvy byl rozšířen a současně zúžen o dodávky stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek specifikované ve změnovém listu č. 1 – 12, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Sjednaná cena díla se snížila o částku 478.404,72 Kč bez DPH. Celková cena díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy tak činí 24.566.668,15 Kč bez DPH.
Cena uvedená v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně ceny sjednaných víceprací a méněprací.
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě podpisu smlouvy prostředky elektronické komunikace, bude tento dodatek vyhotoven v jenom vyhotovení podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:
1) změnový list č. 1 – 12


	V Mladé Boleslavi dne _____________
	V Mnichově Hradišti dne ____________

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
	



…………………………………………….
LIPRACO s.r.o.
Ing. Jan Tutaj
prokurista společnosti

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Daniel Marek
místopředseda představenstva
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Spoleé¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozka 10019




