**Dod.č.1 Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti**

**Ev.č.MMJN: SD/2023/0708**

**"Odkanalizování lokality nad náměstím Boženy Němcové v Jablonci nad Nisou – 3.etapa – ulice Letohradská a Měsíční "**

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**Statutární město Jablonec nad Nisou**

se sídlem: Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 00262340

DIČ: CZ00262340

Zastoupený: Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic a Ing. Pavlem Slukou, vedoucím oddělení přípravy a realizace investic

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 121451/0100

kontaktní osoby: Zuzana Bencová, referent oddělení přípravy a realizace investic

dále jen „objednatel“

a

**Ing. Pavel Zemler**

se sídlem: Pod Skalkou 2223/11, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 10738967

DIČ: neplátce

dále jen „zhotovitel“

takto:

Z důvodu upřednostnění projektových činností na jiných zakázkách zadaných objednatelem zhotoviteli bylo dohodnuto posunutí termínu předání projektové dokumentace dle článku IV. Této smlouvy.

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované plnění.

**Článek II.**

**Specifikace plnění**

Beze změny

**III.**

**Kontrola provádění plnění a konzultace**

Beze změny

**Článek IV.**

**Čas a místo splnění**

**Původní text:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

a) zahájení předprojektových prací: **nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**,

b) předání projektové dokumentace pro územní souhlas a stavební povolení včetně soupisu prací a rozpočtu: **nejpozději do 18.12.2023**

2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň

2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

3. Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř.

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.

**Se nahrazuje:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

a) zahájení předprojektových prací: **nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**,

b) předání projektové dokumentace pro územní souhlas a stavební povolení včetně soupisu prací a rozpočtu: **nejpozději do 31.01.2024**

2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň

2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

3. Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř.

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.

**Článek V.**

**Předání a převzetí díla**

Beze změny

**Článek VI.**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

Beze změny

**Článek VII.**

**Cena za plnění a platební podmínky**

Beze změny

**Článek IX.**

**Vlastnické právo a právo užití**

Beze změny

**Článek X.**

**Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení**

Beze změny

**Článek XI.**

**Odstoupení od smlouvy**

Beze změny

**Článek XII.**

**Kontaktní osoby a doručování písemností**

Beze změny

**Článek XIII.**

**Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství**

Beze změny

**Článek XIV.**

**Ostatní ustanovení**

Beze změny

**Článek XV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č.1 smlouvy je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

2. Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy.

V Jablonci nad Nisou dne 8.12.2023 V Jablonci nad Nisou dne 11.12.2023

……………………………… …………………………

Jaroslav Bernat Ing. Pavel Zemler

vedoucí odboru investic

…………………………………………………….

Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení přípravy a realizace investic,

za věcnou správnost