**Dodatek č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO č. 2/2023/RR/Krz**

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

**1. Objednatelem:** **Město Bílovec**

Sídlo: **Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**

Zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta města

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka města

 Zastoupeno ve věcech technických:

 Telefon:

Bankovní spojení:

 Číslo účtu:

IČO: 00297755

DIČ: CZ00297755

E-mail:

(dále jen objednatel)

 **2. Zhotovitelem:** **Truhlářství Urban, s.r.o.**

 Sídlo: Lidická 502, 552 03 Česká Skalice

Zastoupený ve věcech smluvních: Pavel Urban, jednatel

 Zastoupen ve věcech technických: Pavel Urban, jednatel

Bankovní spojení:

 Číslo účtu:

 DIČ: CZ27501701

 IČO: 27501701

 Telefon:

 E-mail:

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22780.

 (dále jen zhotovitel)

* společně označováni jako „smluvní strany“

**1)** Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 2/2023/RR/Krz ze dne
21.3.2023 na provedení akce s názvem **„Obnova oken na zámku v Bílovci - 5. etapa“**. Důvodem je realizace změny č.1, týkající se úpravy rozsahu prováděných prací dle zjištěné skutečnosti, tj. provedení sanační omítky a dalších souvisejících prací nad původní rozsah, takto:

**Článek I Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 11. takto:**

11. V průběhu realizace byly dohodnuty tyto změny od zadání, jedná se o tyto méněpráce – po dohodě se zástupci NPÚ se nerealizovala výměna 2 oken v kapli, které byly vyměněny v r. 2012; a vícepráce - odstranění kovových okenních mříží a navýšení rozsahu potřebných oprav omítek, zednických prací a souvisejících prací po odstranění mříží a zvýšený rozsah vyrovnání podkladů pod parapety nad původní rozsah.
Jedná se o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4.

**Článek II. Cena, bod 1. se mění takto:**

1. Cena za dílo je sjednána ve výši:

Cena bez DPH DPH (21 %) Cena vč. DPH

Cena dle SOD 1 305 266,29 274 105,92 1 579 372,21

Cena dle Dodatku č. 1 - 44 891,86 - 9 427,29 - 54 319,15

*vícepráce + 32 490,40 + 6 822,98 + 39 313,38*

*méněpráce - 77 382,26 - 16 250,27 - 93 632,53*

Konečná cena 1 260 374,43 264 678,63 1 525 053,06

(slovy: jedenmiliondvěstěšedesáttisíctřistasedmdesátčtyři a 43/100 korun českých bez DPH)

1. **Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.**
2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2/2023/RR/Krz.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve **3** stejnopisech shodného obsahu, z nichž **2** vyhotovení obdrží objednatel a **1** zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí dodatku č.1 je tato příloha:

 Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet Změny 1.

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen 30. schůzí rady města Bílovec dne 19.12.2023 usnesením č. RM/751/30/2023.

V Bílovci dne: 20.12.2023 V Bílovci dne: 20.12.2023

### Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………….. … ……………………………..

Martin Holub Pavel Urban

starosta města jednatel