**D O D A T E K č. 2 S M L O U V Y O D Í L O**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SML/0491/21-2

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 130/2021

# Smluvní strany

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel:** | | | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | |
| Sídlo: | | | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno | |
|  | | | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 | |
| Zastoupený: | | | Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva | |
|  | | |  | |
| IČO: | | | 463 47 275 | |
| DIČ: | | | CZ46347275 | |
| Bankovní spojení: | | | Komerční banka, a.s., Brno-město | |
| číslo účtu: | | | 5501621/0100 | |
|  | | |  | |
|  | | ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci:  vedoucí oddělení realizace staveb, XXX  tel. XXX, e-mail: XXX | | | |
|  | | | |  | |
|  | technický dozor stavby, XXX,  tel. XXX, XXX | | | | |

**(„objednatel“)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zhotovitel:** | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | VHS Brno, a.s. |
| Sídlo: | Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno | Masná 444/102, Trnitá, 602 00 Brno |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144 | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně., oddíl B, vložka 2919 |
|  | Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva |  |
| Zastoupený: | 253 17 628 | Ing. Oldřichem Boďou, předsedou představenstva |
|  | CZ25317628 |  |
| IČO: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. / Komerční banka a.s. | 255 56 568 |
| DIČ: | 2102043465/2700 / 250048-621/0100 | CZ25556568 |
| Bankovní spojení: | ve věcech technických jsou oprávněni jednat: | Komerční banka a.s. |
| číslo účtu: | XXX  tel. XXX, e-mail: XXX | 7313800297/0100 |
|  |  |  |
|  |  | ve věcech technických jsou oprávněni jednat: |
|  |  | Ing. Tomáš Seďa, technický ředitel  tel. 548 423 673, e-mail: tomas.seda@vhs-brno.cz |
|  |  | Zbigněv Raszka, manažer stavby  tel. +420 731 468 046, e-mail: zbignev.raszka@vhs-brno.cz |

**(„zhotovitel“)**

1. **Předmět dodatku**
2. Smluvní strany uzavřely dne 20. 10. 2021 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 1. 2023, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, kmenová stoka E – oprava kanalizace, etapa I, II a V“.
3. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu plnění.
4. **Změna ustanovení smlouvy o dílo**
5. Článek II odst. 1 se doplňuje o následující znění:

„Předmět díla se upravuje o následující vícepráce:

|  |  |
| --- | --- |
| SO 320 Kanalizace etapa II. Š2-Š7, Š22-Š27 (Úprava provizorního přepojení výtlaku pro areál Vodňanská drůbež | 209 207,69 Kč bez DPH |
| SO 320 Kanalizace etapa II. Š2-Š7, Š22-Š27 (Pažení šachet rámovou konstrukcí v areálu Vodňanská drůbež) | 366 135,40 Kč bez DPH |
| SO 320 Kanalizace etapa II. Š2-Š7, Š22-Š27 (Nátěry spár) | 225 447,06 Kč bez DPH |
| SO 310 Kanalizace etapa I. Š1-Š21, Š21-Š22 a SO 320 Kanalizace etapa II. Š2-Š7, Š22-Š27 (Likvidace sedimentu mezi šachtami Š21-Š27) | 737 524,53 Kč bez DPH |
| SO 310 Kanalizace etapa I. Š1-Š21, Š21-Š22 a SO 350 Kanalizace etapa V. Š15-Š17, Š35-Š37 (Nadspotřeba betonové směsi vč. betonářské výztuže) | 680 992,69 Kč bez DPH |
| SO 310 Kanalizace etapa I. Š1-Š21, Š21-Š22 a SO 350 Kanalizace etapa V. Š15-Š17, Š35-Š37 (Stříkaný beton) | 635 247,04 Kč bez DPH |

a o následující méněpráce:

|  |  |
| --- | --- |
| SO 320 Kanalizace etapa II. Š2-Š7, Š22-Š27 (Příložné pažení, hloubení výkopů strojně) | 43 904,85 Kč bez DPH |
| SO 310 Kanalizace etapa I. Š1-Š21, Š21-Š22 a SO 350 Kanalizace etapa V. Š15-Š17, Š35-Š37 (Nosná obezdívka štol z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. c 30/37 do 200m) | 48 464,99 Kč bez DPH |

Podrobný rozsah víceprací a méněprací je blíže uveden ve Změnovém listu č. 2 - rekapitulace ze dne 29. 11. 2023, který je Přílohou č. 3 a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

1. Článek IV odst. 1 ve znění:

## „Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena dle SOD bez DPH | 110.843.485,25 Kč |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH | 19.454.893,90 Kč |
| Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH | - 4.451.741,03 Kč |
| Celková cena bez DPH | **125.846.638,10 Kč“** |

se nahrazuje zněním:

## „Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena dle SOD bez DPH | 110.843.485,25 Kč |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH | 19.454.893,90 Kč |
| Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH | - 4.451.741,03 Kč |
| Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH | 2.854.554,41 Kč |
| Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH | - 92.369,84 Kč |
| Celková cena bez DPH | **128.608.822,67 Kč“** |

1. Článek XV odst. 11 s následujícím zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací a Příloha č. 2 Změnový list č. 1 – rekapitulace ze dne 3. 11. 2022“

## se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací, Příloha č. 2 Změnový list č. 1 – rekapitulace ze dne 3. 11. 2022 a Příloha č. 3 Změnový list č. 2 ze dne 29. 11. 2023“

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
4. Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací, Příloha č. 2 Změnový list č. 1 – rekapitulace ze dne 3. 11. 2022 a Příloha č. 3 Změnový list č. 2 ze dne 29. 11. 2023.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně  dne 8. 12. 2023 | V Brně  dne 8. 12. 2023 |
| Za objednatele | Za zhotovitele |
| …………………………………………… | ……………………………………………… |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  Ing. Daniel  Struž, MBA  předseda představenstva | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  Ing. Pavel Borek  člen představenstva |