dodatek č. 3 smlouvy o dílo

(dále jen „Dodatek“)

**č. S/ŘVC/225/P/SoD/2021** (ev. číslo smlouvy objednatele)

**č. 12-2195-0100** (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

**Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest**

Lokalizační a dispozičně-technická studie obratišť na labsko-vltavské vodní cestě

v rámci sítě TEN-T

uzavřené mezi:

**objednatelem** **Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR**

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: xxxx, pobočka xxxx

Číslo účtu: xxxx

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [xxxx](mailto:podatelna@rvccr.cz)

**a**

**zhotovitelem Sweco a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

Sídlo: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: xxxx, předseda představenstva

xxxx, místopředseda představenstva

xxxx, členka představenstva

IČ: 264 75 081

DIČ: CZ26475081

Peněžní ústav: xxxx

Číslo účtu: xxxx

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/225/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 12-2195-0100 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 19. 8. 2022 (ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 12. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 5. 6. 2023) z důvodů uvedených v přiloženém změnovém listu č. 3 upravuje takto:

1. V čl. IV. odst. 1.2. se na konec celého odstavce doplňuje následující text:

***„D. Aktualizace Souhrnného dokumentu***

*Dopracování Souhrnného dokumentu uvedeného v předchozím bodě D. o lokality v Mělníku, Poděbradech a Radotíně na základě stanoviska Státní plavební správy ze dne 7.12.2023.“*

1. V čl. **VI. „smluvní cena“** se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

## *„Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:*

***bez DPH: 1 270 000,- Kč***

*(slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát tisíc korun českých)*

*DPH 21% 266 700,- Kč*

***včetně DPH: 1 536 700,- Kč***

*(slovy: jeden milion pět set třicet šest tisíc sedm set korun českých)*

*Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:*

*plnění bodu A ………….......................................................................140 000,- Kč bez DPH,*

*plnění bodu B ……………………….....................................................400 000,- Kč bez DPH,*

*plnění bodu C ……………………….....................................................310 000,- Kč bez DPH,*

*plnění bodu D (minimálně 20 % smluvní ceny díla) ….......................380 000,- Kč bez DPH,*

*plnění bodu D – Aktualizace ….............................................................40 000,- Kč bez DPH.*

1. V čl. **VII. „termín a místo plnění“** se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

*„Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. IV. této smlouvy, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě* ***do 31.03.2024****.“*

1. V čl. **VII. „termín a místo plnění“** v odst. 2. se na konec celého odstavce doplňuje následující text:

*„e) bod D aktualizace .....................................................................................****do 31.3.2024“***

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/225/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 12-2195-0100 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 19. 8. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 12. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 5. 6. 2023, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitele jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne ............. V Praze dne .............

Za objednatele Za zhotovitele

................................................... ...................................................

Ing. Lubomír Fojtů ……………………….

ředitel ……………………….

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR Sweco a.s.

...................................................

……………………….

……………………….

Sweco a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………